## TROMBONE_v3.0.5.2_PPP_WBS
TROMBONE v3.0.5.2_PPP — Work Breakdown Structure
에픽: | IGMU-538 (v3.0.5.2_PPP) |  | 총 Task: | 312 |  | 담당자: | 15명 |  | 기준일:
난이도 분포: | 상 38건 / 중 45건 / 하 229건 |  |  |  |  | Layer 분포: | B/E 163건 / F/E 149건
No | Jira Key | Layer | 1 Depth | 2 Depth | 3 Depth | 4 Depth | 상세기능 | 변경여부 | 관리자 | 담당자 | 서브담당자 | 투입인원 (가중) | 난이도 | 계획 시작일 | 예상 완료일 | 실제 시작일 | 실제 완료일 | 상태 | 우선 순위
1 | IGMU-602 | B/E | 티켓 상세 | 티켓 결과보고서 | 빌드/배포 결과 조회 |  | [B/E] 티켓 상세 - 티켓 결과보고서 - 빌드/배포 결과 조회 | 신규 | 장덕상 | 강현 |  | 1 | 하 |  |  |  |  | 할 일 | Medium
2 | IGMU-712 | B/E | 오브젝트 스토리지 콘솔 | 오브젝트 스토리지 목록 | 오브젝트 스토리지 목록 |  | [B/E] 오브젝트 스토리지 콘솔 - 오브젝트 스토리지 목록 - 오브젝트 스토리지 목록 | 신규 | 장덕상 | 곽지혜 |  | 1 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
3 | IGMU-714 | B/E | 오브젝트 스토리지 콘솔 | 오브젝트 스토리지 파일 상세 | 오브젝트 스토리지 파일 상세 |  | [B/E] 오브젝트 스토리지 콘솔 - 오브젝트 스토리지 파일 상세 - 오브젝트 스토리지 파일 상세 | 신규 | 장덕상 | 곽지혜 |  | 1 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
4 | IGMU-716 | B/E | 오브젝트 스토리지 콘솔 | 파일 업로드 팝업 | 파일 업로드 팝업 |  | [B/E] 오브젝트 스토리지 콘솔 - 파일 업로드 팝업 - 파일 업로드 팝업 | 신규 | 장덕상 | 곽지혜 |  | 1 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
5 | IGMU-718 | B/E | 오브젝트 스토리지 콘솔 | 파일 업로드 진행 팝업 | 파일 업로드 진행 팝업 |  | [B/E] 오브젝트 스토리지 콘솔 - 파일 업로드 진행 팝업 - 파일 업로드 진행 팝업 | 신규 | 장덕상 | 곽지혜 |  | 1 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
6 | IGMU-720 | B/E | 오브젝트 스토리지 콘솔 | 파일 상세 팝업 | 파일 상세 팝업 |  | [B/E] 오브젝트 스토리지 콘솔 - 파일 상세 팝업 - 파일 상세 팝업 | 신규 | 장덕상 | 곽지혜 |  | 1 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
7 | IGMU-722 | B/E | 오브젝트 스토리지 콘솔 | 오브젝트 스토리지 삭제 | 오브젝트 스토리지 삭제 |  | [B/E] 오브젝트 스토리지 콘솔 - 오브젝트 스토리지 삭제 - 오브젝트 스토리지 삭제 | 신규 | 장덕상 | 곽지혜 |  | 1 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
8 | IGMU-724 | B/E | 오브젝트 스토리지 콘솔 | 오브젝트 스토리지 버킷 생성 | 오브젝트 스토리지 버킷 생성 |  | [B/E] 오브젝트 스토리지 콘솔 - 오브젝트 스토리지 버킷 생성 - 오브젝트 스토리지 버킷 생성 | 신규 | 장덕상 | 곽지혜 |  | 1 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
9 | IGMU-726 | B/E | 오브젝트 스토리지 콘솔 | 오브젝트 스토리지 버킷 삭제 | 오브젝트 스토리지 버킷 삭제 |  | [B/E] 오브젝트 스토리지 콘솔 - 오브젝트 스토리지 버킷 삭제 - 오브젝트 스토리지 버킷 삭제 | 신규 | 장덕상 | 곽지혜 |  | 1 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
10 | IGMU-728 | B/E | 컨테이너 이미지 관리 | 컨테이너 이미지 목록 | 컨테이너 이미지 목록 |  | [B/E] 컨테이너 이미지 관리 - 컨테이너 이미지 목록 - 컨테이너 이미지 목록 | 신규 | 장덕상 | 곽지혜 |  | 1 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
11 | IGMU-731 | B/E | 컨테이너 이미지 관리 | 프로젝트 등록 | 프로젝트 등록 |  | [B/E] 컨테이너 이미지 관리 - 프로젝트 등록 - 프로젝트 등록 | 신규 | 장덕상 | 곽지혜 |  | 1 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
12 | IGMU-735 | B/E | 컨테이너 이미지 관리 | 프로젝트 수정 | 프로젝트 수정 |  | [B/E] 컨테이너 이미지 관리 - 프로젝트 수정 - 프로젝트 수정 | 신규 | 장덕상 | 곽지혜 |  | 1 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
13 | IGMU-738 | B/E | 컨테이너 이미지 관리 | 컨테이너 이미지 상세 | 컨테이너 이미지 상세 |  | [B/E] 컨테이너 이미지 관리 - 컨테이너 이미지 상세 - 컨테이너 이미지 상세 | 신규 | 장덕상 | 곽지혜 |  | 1 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
14 | IGMU-741 | B/E | 컨테이너 이미지 관리 | 이미지 업로드 | 이미지 업로드 |  | [B/E] 컨테이너 이미지 관리 - 이미지 업로드 - 이미지 업로드 | 신규 | 장덕상 | 곽지혜 |  | 1 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
15 | IGMU-744 | B/E | 컨테이너 이미지 관리 | 이미지 스캔 | 이미지 스캔 |  | [B/E] 컨테이너 이미지 관리 - 이미지 스캔 - 이미지 스캔 | 신규 | 장덕상 | 곽지혜 |  | 1 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
16 | IGMU-790 | B/E | 결과물 연계 | 컨테이너 이미지 빌드 작업 연계 | 컨테이너 이미지 빌드 작업 연계 |  | [B/E] 결과물 연계 - 컨테이너 이미지 빌드 작업 연계 - 컨테이너 이미지 빌드 작업 연계 | 신규 | 장덕상 | 곽지혜 |  | 1 | 상 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
17 | IGMU-792 | B/E | 결과물 연계 | 컨테이너 이미지 배포 작업 연계 | 컨테이너 이미지 배포 작업 연계 |  | [B/E] 결과물 연계 - 컨테이너 이미지 배포 작업 연계 - 컨테이너 이미지 배포 작업 연계 | 신규 | 장덕상 | 곽지혜 |  | 1 | 상 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
18 | IGMU-794 | B/E | 결과물 연계 | 컨테이너 이미지 빌드/배포 연계 | 컨테이너 이미지 빌드/배포 연계 |  | [B/E] 결과물 연계 - 컨테이너 이미지 빌드/배포 연계 - 컨테이너 이미지 빌드/배포 연계 | 신규 | 장덕상 | 곽지혜 |  | 1 | 상 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
19 | IGMU-550 | B/E | 티켓 로그 | 목록 조회 |  |  | [B/E] 티켓 로그 - 목록 조회 | 신규 | 장덕상 | 김성민 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
20 | IGMU-552 | B/E | 티켓 로그 | 엑셀다운로드 |  |  | [B/E] 티켓 로그 - 엑셀다운로드 | 신규 | 장덕상 | 김성민 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
21 | IGMU-554 | B/E | 워크플로우 관리 | 워크플로우 목록 | 목록 조회 |  | [B/E] 워크플로우 관리 - 워크플로우 목록 - 목록 조회 | 신규 | 장덕상 | 김성민 |  | 1 | 중 | 2026-05-04 | 2026-05-31 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
22 | IGMU-556 | B/E | 워크플로우 관리 | 워크플로우 등록 | 워크플로우 컴포넌트 목록 조회 |  | [B/E] 워크플로우 관리 - 워크플로우 등록 - 워크플로우 컴포넌트 목록 조회 | 신규 | 장덕상 | 김성민 |  | 1 | 중 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 취소 | Medium
23 | IGMU-558 | B/E | 워크플로우 관리 | 워크플로우 등록 | 워크플로우 구성 |  | [B/E] 워크플로우 관리 - 워크플로우 등록 - 워크플로우 구성 | 신규 | 장덕상 | 김성민 |  | 1 | 상 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
24 | IGMU-560 | B/E | 워크플로우 관리 | 워크플로우 등록 | 워크플로우 컴포넌트 설정 |  | [B/E] 워크플로우 관리 - 워크플로우 등록 - 워크플로우 컴포넌트 설정 | 신규 | 장덕상 | 김성민 |  | 1 | 상 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 취소 | Medium
25 | IGMU-562 | B/E | 워크플로우 관리 | 워크플로우 상세 | 워크플로우 상세 조회 |  | [B/E] 워크플로우 관리 - 워크플로우 상세 - 워크플로우 상세 조회 | 신규 | 장덕상 | 김성민 |  | 1 | 중 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
26 | IGMU-564 | B/E | 워크플로우 관리 | 워크플로우 상세 | 워크플로우 버전 변경 |  | [B/E] 워크플로우 관리 - 워크플로우 상세 - 워크플로우 버전 변경 | 신규 | 장덕상 | 김성민 |  | 1 | 중 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 취소 | Medium
27 | IGMU-566 | B/E | 워크플로우 관리 | 워크플로우 수정 | 워크플로우 컴포넌트 목록 조회 |  | [B/E] 워크플로우 관리 - 워크플로우 수정 - 워크플로우 컴포넌트 목록 조회 | 신규 | 장덕상 | 김성민 |  | 1 | 중 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 취소 | Medium
28 | IGMU-568 | B/E | 워크플로우 관리 | 워크플로우 수정 | 워크플로우 구성 |  | [B/E] 워크플로우 관리 - 워크플로우 수정 - 워크플로우 구성 | 신규 | 장덕상 | 김성민 |  | 1 | 중 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
29 | IGMU-570 | B/E | 워크플로우 관리 | 워크플로우 수정 | 워크플로우 컴포넌트 설정 |  | [B/E] 워크플로우 관리 - 워크플로우 수정 - 워크플로우 컴포넌트 설정 | 신규 | 장덕상 | 김성민 |  | 1 | 중 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 취소 | Medium
30 | IGMU-572 | B/E | 티켓 관리 | 티켓 등록 | 티켓 등록 |  | [B/E] 티켓 관리 - 티켓 등록 - 티켓 등록 | 신규 | 장덕상 | 김성민 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
31 | IGMU-574 | B/E | 티켓 관리 | 티켓 목록 | 티켓 목록 조회 |  | [B/E] 티켓 관리 - 티켓 목록 - 티켓 목록 조회 | 신규 | 장덕상 | 김성민 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
32 | IGMU-576 | B/E | 티켓 관리 | 티켓 목록 | 티켓 다건 삭제 |  | [B/E] 티켓 관리 - 티켓 목록 - 티켓 다건 삭제 | 신규 | 장덕상 | 김성민 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
33 | IGMU-578 | B/E | 티켓 관리 | 티켓 알림 발행 |  |  | [B/E] 티켓 관리 - 티켓 알림 발행 | 신규 | 장덕상 | 김성민 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
34 | IGMU-580 | B/E | 티켓 상세 | 티켓 단건 삭제 |  |  | [B/E] 티켓 상세 - 티켓 단건 삭제 | 신규 | 장덕상 | 김성민 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
35 | IGMU-582 | B/E | 티켓 상세 | 티켓 초기화 |  |  | [B/E] 티켓 상세 - 티켓 초기화 | 신규 | 장덕상 | 김성민 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
36 | IGMU-584 | B/E | 티켓 상세 | 티켓 완료 |  |  | [B/E] 티켓 상세 - 티켓 완료 | 신규 | 장덕상 | 김성민 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
37 | IGMU-586 | B/E | 티켓 상세 | 티켓 재시작 |  |  | [B/E] 티켓 상세 - 티켓 재시작 | 신규 | 장덕상 | 김성민 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
38 | IGMU-588 | B/E | 티켓 상세 | 수정 | 티켓 수정 |  | [B/E] 티켓 상세 - 수정 - 티켓 수정 | 신규 | 장덕상 | 김성민 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
39 | IGMU-590 | B/E | 티켓 상세 | 기본 정보 | 기본 정보 조회 |  | [B/E] 티켓 상세 - 기본 정보 - 기본 정보 조회 | 신규 | 장덕상 | 김성민 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
40 | IGMU-592 | B/E | 티켓 상세 | 기본 정보 | 워크플로우 미리보기 조회 |  | [B/E] 티켓 상세 - 기본 정보 - 워크플로우 미리보기 조회 | 신규 | 장덕상 | 김성민 |  | 1 | 중 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
41 | IGMU-594 | B/E | 티켓 상세 | 티켓 진행이력 | 티켓 진행이력 조회 |  | [B/E] 티켓 상세 - 티켓 진행이력 - 티켓 진행이력 조회 | 신규 | 장덕상 | 김성민 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
42 | IGMU-604 | B/E | 티켓 상세 | 티켓 결과보고서 | 자동화 테스트 결과 조회 |  | [B/E] 티켓 상세 - 티켓 결과보고서 - 자동화 테스트 결과 조회 | 신규 | 장덕상 | 김성은 |  | 1 | 하 | 2026-05-01 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
43 | IGMU-616 | B/E | 티켓 상세 | 자동화 테스트(SonarQube) | 자동화 테스트 결과 조회 |  | [B/E] 티켓 상세 - 자동화 테스트(SonarQube) - 자동화 테스트 결과 조회 | 신규 | 장덕상 | 김성은 |  | 1 | 하 | 2026-05-06 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
44 | IGMU-618 | B/E | 파이프라인/티켓 | 자동화 테스트(SonarQube) | SonarQube 실행 |  | [B/E] 파이프라인/티켓 - 자동화 테스트(SonarQube) - SonarQube 실행 | 신규 | 장덕상 | 김성은 |  | 1 | 중 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
45 | IGMU-620 | B/E | 티켓 상세 | 자동화 테스트(SonarQube) | SonarQube 이슈 목록 팝업(조회) |  | [B/E] 티켓 상세 - 자동화 테스트(SonarQube) - SonarQube 이슈 목록 팝업(조회) | 신규 | 장덕상 | 김성은 |  | 1 | 하 | 2026-05-06 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
46 | IGMU-622 | B/E | 티켓 상세 | 자동화 테스트(SonarQube) | SonarQube 이슈 상세 팝업(조회) |  | [B/E] 티켓 상세 - 자동화 테스트(SonarQube) - SonarQube 이슈 상세 팝업(조회) | 신규 | 장덕상 | 김성은 |  | 1 | 하 | 2026-05-06 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
47 | IGMU-624 | B/E | 티켓 상세 | 자동화 테스트(SonarQube) | 단계 건너뛰기 |  | [B/E] 티켓 상세 - 자동화 테스트(SonarQube) - 단계 건너뛰기 | 신규 | 장덕상 | 김성은 |  | 1 | 중 | 2026-05-06 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
48 | IGMU-626 | B/E | 티켓 상세 | 자동화 테스트(JUnit) | 자동화 테스트 결과 조회 |  | [B/E] 티켓 상세 - 자동화 테스트(JUnit) - 자동화 테스트 결과 조회 | 신규 | 장덕상 | 김성은 |  | 1 | 하 | 2026-05-06 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
49 | IGMU-628 | B/E | 파이프라인/티켓 | 자동화 테스트(JUnit) | JUnit 실행 |  | [B/E] 파이프라인/티켓 - 자동화 테스트(JUnit) - JUnit 실행 | 신규 | 장덕상 | 김성은 |  | 1 | 하 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
50 | IGMU-631 | B/E | 파이프라인/티켓 | 자동화 테스트(JUnit) | JUnit 파이프라인 실행 로그 |  | [B/E] 파이프라인/티켓 - 자동화 테스트(JUnit) - JUnit 파이프라인 실행 로그 | 신규 | 장덕상 | 김성은 |  | 1 | 상 | 2026-05-06 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
51 | IGMU-640 | B/E | 티켓 상세 | 자동화 테스트(JUnit) | 단계 건너뛰기 |  | [B/E] 티켓 상세 - 자동화 테스트(JUnit) - 단계 건너뛰기 | 신규 | 장덕상 | 김성은 |  | 1 | 하 | 2026-05-06 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
52 | IGMU-644 | B/E | 테스트 작업 | 테스트 작업 목록 조회 | 테스트 작업 목록 조회 |  | [B/E] 테스트 작업 - 테스트 작업 목록 조회 - 테스트 작업 목록 조회 | 신규 | 장덕상 | 김성은 |  | 1 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-28 |  | 진행 | Medium
53 | IGMU-690 | B/E | 테스트 작업 | 테스트 작업 삭제 | 테스트 작업 단건 삭제 |  | [B/E] 테스트 작업 - 테스트 작업 삭제 - 테스트 작업 단건 삭제 | 신규 | 장덕상 | 김성은 |  | 1 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-28 |  | 진행 | Medium
54 | IGMU-692 | B/E | 테스트 작업 | 테스트 작업 상세 | 테스트 작업(SonarQube) 상세 |  | [B/E] 테스트 작업 - 테스트 작업 상세 - 테스트 작업(SonarQube) 상세 | 신규 | 장덕상 | 김성은 |  | 1 | 중 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-28 |  | 진행 | Medium
55 | IGMU-694 | B/E | 테스트 작업 | 테스트 작업 상세 | 테스트 작업(JUnit) 상세 |  | [B/E] 테스트 작업 - 테스트 작업 상세 - 테스트 작업(JUnit) 상세 | 신규 | 장덕상 | 김성은 |  | 1 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-28 |  | 진행 | Medium
56 | IGMU-696 | B/E | 테스트 작업 | 테스트 작업 등록 | 테스트 작업(가이드형 | SonarQube) 등록 | [B/E] 테스트 작업 - 테스트 작업 등록 - 테스트 작업(가이드형 - SonarQube) 등록 | 신규 | 장덕상 | 김성은 |  | 1 | 중 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-28 |  | 진행 | Medium
57 | IGMU-698 | B/E | 테스트 작업 | 테스트 작업 수정 | 테스트 작업(가이드형 | SonarQube) 수정 | [B/E] 테스트 작업 - 테스트 작업 수정 - 테스트 작업(가이드형 - SonarQube) 수정 | 신규 | 장덕상 | 김성은 |  | 1 | 중 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-28 |  | 진행 | Medium
58 | IGMU-700 | B/E | 테스트 작업 | 테스트 작업 등록 | 테스트 작업(가이드형 | JUnit) 등록 | [B/E] 테스트 작업 - 테스트 작업 등록 - 테스트 작업(가이드형 - JUnit) 등록 | 신규 | 장덕상 | 김성은 |  | 1 | 중 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-28 |  | 진행 | Medium
59 | IGMU-702 | B/E | 테스트 작업 | 테스트 작업 수정 | 테스트 작업(가이드형 | JUnit) 수정 | [B/E] 테스트 작업 - 테스트 작업 수정 - 테스트 작업(가이드형 - JUnit) 수정 | 신규 | 장덕상 | 김성은 |  | 1 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-28 |  | 진행 | Medium
60 | IGMU-704 | B/E | 소스코드 검사 결과 | SonarQube 프로젝트 목록 | SonarQube 프로젝트 목록 |  | [B/E] 소스코드 검사 결과 - SonarQube 프로젝트 목록 - SonarQube 프로젝트 목록 | 신규 | 장덕상 | 김성은 |  | 1 | 중 | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
61 | IGMU-706 | B/E | 소스코드 검사 결과 | 테스트 작업(SonarQube) 통계 | 테스트 작업(SonarQube) 통계 |  | [B/E] 소스코드 검사 결과 - 테스트 작업(SonarQube) 통계 - 테스트 작업(SonarQube) 통계 | 신규 | 장덕상 | 김성은 |  | 1 | 중 | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
62 | IGMU-708 | B/E | 소스코드 검사 결과 | 테스트 작업(SonarQube) 이슈 목록 | 테스트 작업(SonarQube) 이슈 목록 |  | [B/E] 소스코드 검사 결과 - 테스트 작업(SonarQube) 이슈 목록 - 테스트 작업(SonarQube) 이슈 목록 | 신규 | 장덕상 | 김성은 |  | 1 | 중 | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
63 | IGMU-710 | B/E | 소스코드 검사 결과 | 테스트 작업(SonarQube) 이슈 상세 | 테스트 작업(SonarQube) 이슈 상세 |  | [B/E] 소스코드 검사 결과 - 테스트 작업(SonarQube) 이슈 상세 - 테스트 작업(SonarQube) 이슈 상세 | 신규 | 장덕상 | 김성은 |  | 1 | 중 | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
64 | IGMU-542 | F/E | 나의 할일 | 승인 관리 | 결재 목록 조회 |  | [F/E] 나의 할일 - 승인 관리 - 결재 목록 조회 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-06 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
65 | IGMU-544 | F/E | 나의 할일 | 승인 관리 | 결재 라인 조회 |  | [F/E] 나의 할일 - 승인 관리 - 결재 라인 조회 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 중 | 2026-05-06 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
66 | IGMU-546 | F/E | 나의 할일 | 승인 관리 | 결재 승인/반려 |  | [F/E] 나의 할일 - 승인 관리 - 결재 승인/반려 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 중 | 2026-05-06 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
67 | IGMU-551 | F/E | 티켓 로그 | 목록 조회 |  |  | [F/E] 티켓 로그 - 목록 조회 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
68 | IGMU-553 | F/E | 티켓 로그 | 엑셀다운로드 |  |  | [F/E] 티켓 로그 - 엑셀다운로드 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
69 | IGMU-555 | F/E | 워크플로우 관리 | 워크플로우 목록 | 목록 조회 |  | [F/E] 워크플로우 관리 - 워크플로우 목록 - 목록 조회 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
70 | IGMU-557 | F/E | 워크플로우 관리 | 워크플로우 등록 | 워크플로우 컴포넌트 목록 조회 |  | [F/E] 워크플로우 관리 - 워크플로우 등록 - 워크플로우 컴포넌트 목록 조회 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 상 | 2026-05-04 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
71 | IGMU-559 | F/E | 워크플로우 관리 | 워크플로우 등록 | 워크플로우 구성 |  | [F/E] 워크플로우 관리 - 워크플로우 등록 - 워크플로우 구성 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 상 | 2026-05-04 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
72 | IGMU-561 | F/E | 워크플로우 관리 | 워크플로우 등록 | 워크플로우 컴포넌트 설정 |  | [F/E] 워크플로우 관리 - 워크플로우 등록 - 워크플로우 컴포넌트 설정 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 상 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
73 | IGMU-563 | F/E | 워크플로우 관리 | 워크플로우 상세 | 워크플로우 상세 조회 |  | [F/E] 워크플로우 관리 - 워크플로우 상세 - 워크플로우 상세 조회 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
74 | IGMU-565 | F/E | 워크플로우 관리 | 워크플로우 상세 | 워크플로우 버전 변경 |  | [F/E] 워크플로우 관리 - 워크플로우 상세 - 워크플로우 버전 변경 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 중 | 2026-05-04 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
75 | IGMU-567 | F/E | 워크플로우 관리 | 워크플로우 수정 | 워크플로우 컴포넌트 목록 조회 |  | [F/E] 워크플로우 관리 - 워크플로우 수정 - 워크플로우 컴포넌트 목록 조회 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 중 | 2026-05-04 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
76 | IGMU-569 | F/E | 워크플로우 관리 | 워크플로우 수정 | 워크플로우 구성 |  | [F/E] 워크플로우 관리 - 워크플로우 수정 - 워크플로우 구성 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 상 | 2026-05-04 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
77 | IGMU-571 | F/E | 워크플로우 관리 | 워크플로우 수정 | 워크플로우 컴포넌트 설정 |  | [F/E] 워크플로우 관리 - 워크플로우 수정 - 워크플로우 컴포넌트 설정 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 상 | 2026-05-04 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
78 | IGMU-573 | F/E | 티켓 관리 | 티켓 등록 | 티켓 등록 |  | [F/E] 티켓 관리 - 티켓 등록 - 티켓 등록 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
79 | IGMU-575 | F/E | 티켓 관리 | 티켓 목록 | 티켓 목록 조회 |  | [F/E] 티켓 관리 - 티켓 목록 - 티켓 목록 조회 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
80 | IGMU-577 | F/E | 티켓 관리 | 티켓 목록 | 티켓 다건 삭제 |  | [F/E] 티켓 관리 - 티켓 목록 - 티켓 다건 삭제 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
81 | IGMU-579 | F/E | 티켓 관리 | 티켓 알림 발행 |  |  | [F/E] 티켓 관리 - 티켓 알림 발행 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
82 | IGMU-581 | F/E | 티켓 상세 | 티켓 단건 삭제 |  |  | [F/E] 티켓 상세 - 티켓 단건 삭제 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
83 | IGMU-583 | F/E | 티켓 상세 | 티켓 초기화 |  |  | [F/E] 티켓 상세 - 티켓 초기화 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
84 | IGMU-585 | F/E | 티켓 상세 | 티켓 완료 |  |  | [F/E] 티켓 상세 - 티켓 완료 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
85 | IGMU-587 | F/E | 티켓 상세 | 티켓 재시작 |  |  | [F/E] 티켓 상세 - 티켓 재시작 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
86 | IGMU-589 | F/E | 티켓 상세 | 수정 | 티켓 수정 |  | [F/E] 티켓 상세 - 수정 - 티켓 수정 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
87 | IGMU-591 | F/E | 티켓 상세 | 기본 정보 | 기본 정보 조회 |  | [F/E] 티켓 상세 - 기본 정보 - 기본 정보 조회 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
88 | IGMU-593 | F/E | 티켓 상세 | 기본 정보 | 워크플로우 미리보기 조회 |  | [F/E] 티켓 상세 - 기본 정보 - 워크플로우 미리보기 조회 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 중 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
89 | IGMU-595 | F/E | 티켓 상세 | 티켓 진행이력 | 티켓 진행이력 조회 |  | [F/E] 티켓 상세 - 티켓 진행이력 - 티켓 진행이력 조회 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
90 | IGMU-597 | F/E | 티켓 상세 | 티켓 진행이력 | 결재 라인 조회 |  | [F/E] 티켓 상세 - 티켓 진행이력 - 결재 라인 조회 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 중 | 2026-05-01 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
91 | IGMU-599 | F/E | 티켓 상세 | 결재 요청 | 결재 상신 |  | [F/E] 티켓 상세 - 결재 요청 - 결재 상신 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-01 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
92 | IGMU-601 | F/E | 티켓 상세 | 결재(컴포넌트) | 결재 정보 조회 |  | [F/E] 티켓 상세 - 결재(컴포넌트) - 결재 정보 조회 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-01 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
93 | IGMU-603 | F/E | 티켓 상세 | 티켓 결과보고서 | 빌드/배포 결과 조회 |  | [F/E] 티켓 상세 - 티켓 결과보고서 - 빌드/배포 결과 조회 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 |  |  |  |  | 할 일 | Medium
94 | IGMU-605 | F/E | 티켓 상세 | 티켓 결과보고서 | 자동화 테스트 결과 조회 |  | [F/E] 티켓 상세 - 티켓 결과보고서 - 자동화 테스트 결과 조회 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-01 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
95 | IGMU-607 | F/E | 티켓 상세 | 빌드 | 빌드 실행 |  | [F/E] 티켓 상세 - 빌드 - 빌드 실행 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 중 | 2026-05-06 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
96 | IGMU-609 | F/E | 티켓 상세 | 배포 | 배포 실행 |  | [F/E] 티켓 상세 - 배포 - 배포 실행 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 중 | 2026-05-06 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
97 | IGMU-611 | F/E | 티켓 상세 | 배포 | 배포 예약 관리 |  | [F/E] 티켓 상세 - 배포 - 배포 예약 관리 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-06 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
98 | IGMU-613 | F/E | 티켓 상세 | 빌드/배포 | 빌드/배포 실행 |  | [F/E] 티켓 상세 - 빌드/배포 - 빌드/배포 실행 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 중 | 2026-05-06 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
99 | IGMU-615 | F/E | 티켓 상세 | 자동화 테스트 | 자동화 테스트 실행 |  | [F/E] 티켓 상세 - 자동화 테스트 - 자동화 테스트 실행 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-06 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
100 | IGMU-617 | F/E | 티켓 상세 | 자동화 테스트(SonarQube) | 자동화 테스트 결과 조회 |  | [F/E] 티켓 상세 - 자동화 테스트(SonarQube) - 자동화 테스트 결과 조회 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-06 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
101 | IGMU-619 | F/E | 파이프라인/티켓 | 자동화 테스트(SonarQube) | SonarQube 실행 |  | [F/E] 파이프라인/티켓 - 자동화 테스트(SonarQube) - SonarQube 실행 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-06 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
102 | IGMU-621 | F/E | 티켓 상세 | 자동화 테스트(SonarQube) | SonarQube 이슈 목록 팝업(조회) |  | [F/E] 티켓 상세 - 자동화 테스트(SonarQube) - SonarQube 이슈 목록 팝업(조회) | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-06 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
103 | IGMU-623 | F/E | 티켓 상세 | 자동화 테스트(SonarQube) | SonarQube 이슈 상세 팝업(조회) |  | [F/E] 티켓 상세 - 자동화 테스트(SonarQube) - SonarQube 이슈 상세 팝업(조회) | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-06 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
104 | IGMU-625 | F/E | 티켓 상세 | 자동화 테스트(SonarQube) | 단계 건너뛰기 |  | [F/E] 티켓 상세 - 자동화 테스트(SonarQube) - 단계 건너뛰기 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-06 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
105 | IGMU-627 | F/E | 티켓 상세 | 자동화 테스트(JUnit) | 자동화 테스트 결과 조회 |  | [F/E] 티켓 상세 - 자동화 테스트(JUnit) - 자동화 테스트 결과 조회 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-06 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
106 | IGMU-630 | F/E | 파이프라인/티켓 | 자동화 테스트(JUnit) | JUnit 실행 |  | [F/E] 파이프라인/티켓 - 자동화 테스트(JUnit) - JUnit 실행 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-06 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
107 | IGMU-633 | F/E | 파이프라인/티켓 | 자동화 테스트(JUnit) | JUnit 파이프라인 실행 로그 |  | [F/E] 파이프라인/티켓 - 자동화 테스트(JUnit) - JUnit 파이프라인 실행 로그 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 상 | 2026-05-06 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
108 | IGMU-636 | F/E | 파이프라인/티켓 | 빌드 | 빌드 실행 |  | [F/E] 파이프라인/티켓 - 빌드 - 빌드 실행 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 중 | 2026-05-06 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
109 | IGMU-639 | F/E | 파이프라인/티켓 | 배포 | 배포 실행 |  | [F/E] 파이프라인/티켓 - 배포 - 배포 실행 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 중 | 2026-05-06 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
110 | IGMU-642 | F/E | 티켓 상세 | 자동화 테스트(JUnit) | 단계 건너뛰기 |  | [F/E] 티켓 상세 - 자동화 테스트(JUnit) - 단계 건너뛰기 | 신규 | 박황균 | 김영재 |  | 1 | 하 | 2026-05-06 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
111 | IGMU-796 | F/E | 파이프라인 | 파이프라인 실행 | 파이프라인 실행 |  | [F/E] 파이프라인 - 파이프라인 실행 - 파이프라인 실행 | 신규 | 박황균 | 김영재 | 박지수 | 1.5 | 상 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
112 | IGMU-798 | F/E | 파이프라인 | 파이프라인 생성 | 파이프라인 생성 |  | [F/E] 파이프라인 - 파이프라인 생성 - 파이프라인 생성 | 신규 | 박황균 | 김영재 | 박지수 | 1.5 | 중 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
113 | IGMU-800 | F/E | 파이프라인 | 파이프라인 수정 | 파이프라인 수정 |  | [F/E] 파이프라인 - 파이프라인 수정 - 파이프라인 수정 | 신규 | 박황균 | 김영재 | 박지수 | 1.5 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
114 | IGMU-802 | F/E | 파이프라인 | 파이프라인 삭제 | 파이프라인 삭제 |  | [F/E] 파이프라인 - 파이프라인 삭제 - 파이프라인 삭제 | 신규 | 박황균 | 김영재 | 박지수 | 1.5 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
115 | IGMU-804 | F/E | 파이프라인 | 파이프라인 목록 조회 | 파이프라인 목록 조회 |  | [F/E] 파이프라인 - 파이프라인 목록 조회 - 파이프라인 목록 조회 | 신규 | 박황균 | 김영재 | 박지수 | 1.5 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
116 | IGMU-806 | F/E | 파이프라인 | 파이프라인 상세 조회 | 파이프라인 상세 조회 |  | [F/E] 파이프라인 - 파이프라인 상세 조회 - 파이프라인 상세 조회 | 신규 | 박황균 | 김영재 | 박지수 | 1.5 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
117 | IGMU-637 | B/E | 파이프라인/티켓 | 배포 | 배포 실행 |  | [B/E] 파이프라인/티켓 - 배포 - 배포 실행 | 신규 | 장덕상 | 김태현 | 문재영 | 1.5 | 상 | 2026-05-11 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
118 | IGMU-817 | B/E | 배포 작업 | 배포 작업 생성 | 배포 작업 생성 |  | [B/E] 배포 작업 - 배포 작업 생성 - 배포 작업 생성 | 신규 | 장덕상 | 김태현 | 문재영 | 1.5 | 중 | 2026-04-13 | 2026-05-08 |  |  | 할 일 | Medium
119 | IGMU-819 | B/E | 배포 작업 | 배포 작업 수정 | 배포 작업 수정 |  | [B/E] 배포 작업 - 배포 작업 수정 - 배포 작업 수정 | 신규 | 장덕상 | 김태현 | 문재영 | 1.5 | 중 | 2026-04-13 | 2026-05-08 |  |  | 할 일 | Medium
120 | IGMU-821 | B/E | 배포 작업 | 배포 작업 삭제 | 배포 작업 삭제 |  | [B/E] 배포 작업 - 배포 작업 삭제 - 배포 작업 삭제 | 신규 | 장덕상 | 김태현 | 문재영 | 1.5 | 중 | 2026-04-13 | 2026-05-08 |  |  | 할 일 | Medium
121 | IGMU-823 | B/E | 배포 작업 | 배포 작업 목록 조회 | 배포 작업 목록 조회 |  | [B/E] 배포 작업 - 배포 작업 목록 조회 - 배포 작업 목록 조회 | 신규 | 장덕상 | 김태현 | 문재영 | 1.5 | 하 | 2026-04-13 | 2026-05-08 |  |  | 할 일 | Medium
122 | IGMU-825 | B/E | 배포 작업 | 배포 작업 상세 조회 | 배포 작업 상세 조회 |  | [B/E] 배포 작업 - 배포 작업 상세 조회 - 배포 작업 상세 조회 | 신규 | 장덕상 | 김태현 | 문재영 | 1.5 | 하 | 2026-04-13 | 2026-05-08 |  |  | 할 일 | Medium
123 | IGMU-871 | B/E | ArgoCd 관리 | 클러스터 목록 | 클러스터 목록 조회 |  | [B/E] ArgoCd 관리 - 클러스터 목록 - 클러스터 목록 조회 | 신규 | 장덕상 | 김태현 |  | 1 | 하 | 2026-05-18 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
124 | IGMU-873 | B/E | ArgoCd 관리 | 클러스터 동기화 | 클러스터 동기화 |  | [B/E] ArgoCd 관리 - 클러스터 동기화 - 클러스터 동기화 | 신규 | 장덕상 | 김태현 |  | 1 | 상 | 2026-05-18 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
125 | IGMU-875 | B/E | ArgoCd 관리 | 어플리케이션 목록 | 어플리케이션 목록 조회 |  | [B/E] ArgoCd 관리 - 어플리케이션 목록 - 어플리케이션 목록 조회 | 신규 | 장덕상 | 김태현 |  | 1 | 하 | 2026-05-18 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
126 | IGMU-877 | B/E | ArgoCd 관리 | 어플리케이션 상세 | 어플리케이션 상세 조회 |  | [B/E] ArgoCd 관리 - 어플리케이션 상세 - 어플리케이션 상세 조회 | 신규 | 장덕상 | 김태현 |  | 1 | 하 | 2026-05-18 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
127 | IGMU-879 | B/E | ArgoCd 관리 | 어플리케이션 상세 | 어플리케이션 단 건 삭제 |  | [B/E] ArgoCd 관리 - 어플리케이션 상세 - 어플리케이션 단 건 삭제 | 신규 | 장덕상 | 김태현 |  | 1 | 중 | 2026-05-18 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
128 | IGMU-881 | B/E | ArgoCd 관리 | 어플리케이션 리소스 목록 | 어플리케이션 리소스 목록 조회 |  | [B/E] ArgoCd 관리 - 어플리케이션 리소스 목록 - 어플리케이션 리소스 목록 조회 | 신규 | 장덕상 | 김태현 |  | 1 | 하 | 2026-05-18 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
129 | IGMU-884 | B/E | ArgoCd 관리 | 어플리케이션 리소스 상세 | 어플리케이션 리소스 상세 조회 |  | [B/E] ArgoCd 관리 - 어플리케이션 리소스 상세 - 어플리케이션 리소스 상세 조회 | 신규 | 장덕상 | 김태현 |  | 1 | 하 | 2026-05-18 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
130 | IGMU-887 | B/E | 서버 관리 | 서버 목록 | 서버 목록 조회 |  | [B/E] 서버 관리 - 서버 목록 - 서버 목록 조회 | 신규 | 장덕상 | 김태현 |  | 1 | 하 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
131 | IGMU-890 | B/E | 서버 관리 | 서버 상세 | 서버 상세 조회 |  | [B/E] 서버 관리 - 서버 상세 - 서버 상세 조회 | 신규 | 장덕상 | 김태현 |  | 1 | 하 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
132 | IGMU-939 | B/E | 서버 관리 | 서버 등록 | 서버 등록 |  | [B/E] 서버 관리 - 서버 등록 - 서버 등록 | 신규 | 장덕상 | 김태현 |  | 1 | 하 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
133 | IGMU-941 | B/E | 서버 관리 | 서버 수정 | 서버 수정 |  | [B/E] 서버 관리 - 서버 수정 - 서버 수정 | 신규 | 장덕상 | 김태현 |  | 1 | 하 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
134 | IGMU-943 | B/E | 서버 관리 | 서버 삭제 | 서버 삭제 |  | [B/E] 서버 관리 - 서버 삭제 - 서버 삭제 | 신규 | 장덕상 | 김태현 |  | 1 | 하 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
135 | IGMU-945 | B/E | 서버 관리 | 서버 키체인 목록 | 서버 키체인 목록 |  | [B/E] 서버 관리 - 서버 키체인 목록 - 서버 키체인 목록 | 신규 | 장덕상 | 김태현 |  | 1 | 하 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
136 | IGMU-947 | B/E | 서버 관리 | 서버 키체인 상세 | 서버 키체인 상세 |  | [B/E] 서버 관리 - 서버 키체인 상세 - 서버 키체인 상세 | 신규 | 장덕상 | 김태현 |  | 1 | 하 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
137 | IGMU-949 | B/E | 서버 관리 | 서버 키체인 상세 | 서버 키체인 단 건 삭제 |  | [B/E] 서버 관리 - 서버 키체인 상세 - 서버 키체인 단 건 삭제 | 신규 | 장덕상 | 김태현 |  | 1 | 하 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
138 | IGMU-951 | B/E | 서버 관리 | 서버 키체인 등록 | 서버 키체인 등록 |  | [B/E] 서버 관리 - 서버 키체인 등록 - 서버 키체인 등록 | 신규 | 장덕상 | 김태현 |  | 1 | 하 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
139 | IGMU-953 | B/E | 서버 관리 | 서버 키체인 수정 | 서버 키체인 수정 |  | [B/E] 서버 관리 - 서버 키체인 수정 - 서버 키체인 수정 | 신규 | 장덕상 | 김태현 |  | 1 | 하 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
140 | IGMU-955 | B/E | 서버 관리 | 서버 키체인 매핑 | 서버 키체인 매핑 |  | [B/E] 서버 관리 - 서버 키체인 매핑 - 서버 키체인 매핑 | 신규 | 장덕상 | 김태현 |  | 1 | 하 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
141 | IGMU-957 | B/E | 클러스터 관리 | 클러스터 목록 | 클러스터 목록 조회 |  | [B/E] 클러스터 관리 - 클러스터 목록 - 클러스터 목록 조회 | 신규 | 장덕상 | 김태현 |  | 1 | 하 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
142 | IGMU-959 | B/E | 클러스터 관리 | 클러스터 상세 | 클러스터 상세 조회 |  | [B/E] 클러스터 관리 - 클러스터 상세 - 클러스터 상세 조회 | 신규 | 장덕상 | 김태현 |  | 1 | 하 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
143 | IGMU-961 | B/E | 클러스터 관리 | 클러스터 등록 | 클러스터 등록 |  | [B/E] 클러스터 관리 - 클러스터 등록 - 클러스터 등록 | 신규 | 장덕상 | 김태현 |  | 1 | 하 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
144 | IGMU-963 | B/E | 클러스터 관리 | 클러스터 수정 | 클러스터 수정 |  | [B/E] 클러스터 관리 - 클러스터 수정 - 클러스터 수정 | 신규 | 장덕상 | 김태현 |  | 1 | 하 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
145 | IGMU-965 | B/E | 클러스터 관리 | 클러스터 삭제 | 클러스터 삭제 |  | [B/E] 클러스터 관리 - 클러스터 삭제 - 클러스터 삭제 | 신규 | 장덕상 | 김태현 |  | 1 | 하 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
146 | IGMU-606 | B/E | 티켓 상세 | 빌드 | 빌드 실행 |  | [B/E] 티켓 상세 - 빌드 - 빌드 실행 | 신규 | 장덕상 | 김휘령 |  | 1 | 상 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
147 | IGMU-608 | B/E | 티켓 상세 | 배포 | 배포 실행 |  | [B/E] 티켓 상세 - 배포 - 배포 실행 | 신규 | 장덕상 | 김휘령 |  | 1 | 상 | 2026-05-18 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
148 | IGMU-610 | B/E | 티켓 상세 | 배포 | 배포 예약 관리 |  | [B/E] 티켓 상세 - 배포 - 배포 예약 관리 | 신규 | 장덕상 | 김휘령 |  | 1 | 하 | 2026-05-18 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
149 | IGMU-612 | B/E | 티켓 상세 | 빌드/배포 | 빌드/배포 실행 |  | [B/E] 티켓 상세 - 빌드/배포 - 빌드/배포 실행 | 신규 | 장덕상 | 김휘령 |  | 1 | 상 | 2026-05-18 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
150 | IGMU-614 | B/E | 티켓 상세 | 자동화 테스트 | 자동화 테스트 실행 |  | [B/E] 티켓 상세 - 자동화 테스트 - 자동화 테스트 실행 | 신규 | 장덕상 | 김휘령 |  | 1 | 하 | 2026-05-18 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
151 | IGMU-831 | B/E | 툴체인관리 | 툴체인 생성 | 툴체인 생성 |  | [B/E] 툴체인관리 - 툴체인 생성 - 툴체인 생성 | 신규 | 장덕상 | 김휘령 |  | 1 | 하 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
152 | IGMU-833 | B/E | 툴체인관리 | 툴체인 수정 | 툴체인 수정 |  | [B/E] 툴체인관리 - 툴체인 수정 - 툴체인 수정 | 신규 | 장덕상 | 김휘령 |  | 1 | 하 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
153 | IGMU-835 | B/E | 툴체인관리 | 툴체인 삭제 | 툴체인 삭제 |  | [B/E] 툴체인관리 - 툴체인 삭제 - 툴체인 삭제 | 신규 | 장덕상 | 김휘령 |  | 1 | 하 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
154 | IGMU-837 | B/E | 툴체인관리 | 툴체인 목록 조회 | 툴체인 목록 조회 |  | [B/E] 툴체인관리 - 툴체인 목록 조회 - 툴체인 목록 조회 | 신규 | 장덕상 | 김휘령 |  | 1 | 하 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
155 | IGMU-839 | B/E | 툴체인관리 | 툴체인 상세 조회 | 툴체인 상세 조회 |  | [B/E] 툴체인관리 - 툴체인 상세 조회 - 툴체인 상세 조회 | 신규 | 장덕상 | 김휘령 |  | 1 | 하 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
156 | IGMU-851 | B/E | 깃랩 그룹 및 저장소 관리 | 깃랩 그룹 및 저장소 생성 | 깃랩 그룹 및 저장소 생성 |  | [B/E] 깃랩 그룹 및 저장소 관리 - 깃랩 그룹 및 저장소 생성 - 깃랩 그룹 및 저장소 생성 | 신규 | 장덕상 | 김휘령 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-15 |  |  | 할 일 | Medium
157 | IGMU-853 | B/E | 깃랩 그룹 및 저장소 관리 | 깃랩 그룹 및 저장소 삭제 | 깃랩 그룹 및 저장소 삭제 |  | [B/E] 깃랩 그룹 및 저장소 관리 - 깃랩 그룹 및 저장소 삭제 - 깃랩 그룹 및 저장소 삭제 | 신규 | 장덕상 | 김휘령 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-15 |  |  | 할 일 | Medium
158 | IGMU-855 | B/E | 깃랩 그룹 및 저장소 관리 | 깃랩 그룹 및 저장소 목록 조회 | 깃랩 그룹 및 저장소 목록 조회 |  | [B/E] 깃랩 그룹 및 저장소 관리 - 깃랩 그룹 및 저장소 목록 조회 - 깃랩 그룹 및 저장소 목록 조회 | 신규 | 장덕상 | 김휘령 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-15 |  |  | 할 일 | Medium
159 | IGMU-857 | B/E | 깃랩 사용자 관리 | 깃랩 사용자 생성 | 깃랩 사용자 생성 |  | [B/E] 깃랩 사용자 관리 - 깃랩 사용자 생성 - 깃랩 사용자 생성 | 신규 | 장덕상 | 김휘령 |  | 1 | 하 | 2026-05-11 | 2026-05-22 |  |  | 할 일 | Medium
160 | IGMU-859 | B/E | 깃랩 사용자 관리 | 깃랩 사용자 삭제 | 깃랩 사용자 삭제 |  | [B/E] 깃랩 사용자 관리 - 깃랩 사용자 삭제 - 깃랩 사용자 삭제 | 신규 | 장덕상 | 김휘령 |  | 1 | 하 | 2026-05-11 | 2026-05-22 |  |  | 할 일 | Medium
161 | IGMU-861 | B/E | 깃랩 사용자 관리 | 깃랩 사용자 목록 조회 | 깃랩 사용자 목록 조회 |  | [B/E] 깃랩 사용자 관리 - 깃랩 사용자 목록 조회 - 깃랩 사용자 목록 조회 | 신규 | 장덕상 | 김휘령 |  | 1 | 하 | 2026-05-11 | 2026-05-22 |  |  | 할 일 | Medium
162 | IGMU-827 | B/E | 통합작업관리 | 공통 작업 엔드포인트 | 공통 작업 엔드포인트 |  | [B/E] 통합작업관리 - 공통 작업 엔드포인트 - 공통 작업 엔드포인트 | 신규 | 장덕상 | 문재영 |  | 1 | 하 | 2026-04-13 | 2026-05-29 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
163 | IGMU-829 | B/E | 통합작업관리 | 작업 검증 | 작업 검증 |  | [B/E] 통합작업관리 - 작업 검증 - 작업 검증 | 신규 | 장덕상 | 문재영 |  | 1 | 중 | 2026-04-13 | 2026-05-29 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
164 | IGMU-841 | B/E | 도구관리 | 도구 생성 | 도구 생성 |  | [B/E] 도구관리 - 도구 생성 - 도구 생성 | 신규 | 장덕상 | 문재영 |  | 1 | 하 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
165 | IGMU-843 | B/E | 도구관리 | 도구 수정 | 도구 수정 |  | [B/E] 도구관리 - 도구 수정 - 도구 수정 | 신규 | 장덕상 | 문재영 |  | 1 | 하 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
166 | IGMU-845 | B/E | 도구관리 | 도구 삭제 | 도구 삭제 |  | [B/E] 도구관리 - 도구 삭제 - 도구 삭제 | 신규 | 장덕상 | 문재영 |  | 1 | 하 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
167 | IGMU-847 | B/E | 도구관리 | 도구 목록 조회 | 도구 목록 조회 |  | [B/E] 도구관리 - 도구 목록 조회 - 도구 목록 조회 | 신규 | 장덕상 | 문재영 |  | 1 | 하 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
168 | IGMU-849 | B/E | 도구관리 | 도구 상세 조회 | 도구 상세 조회 |  | [B/E] 도구관리 - 도구 상세 조회 - 도구 상세 조회 | 신규 | 장덕상 | 문재영 |  | 1 | 하 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
169 | IGMU-863 | B/E | 깃랩 멤버 관리 | 깃랩 저장소 멤버 생성 | 깃랩 저장소 멤버 생성 |  | [B/E] 깃랩 멤버 관리 - 깃랩 저장소 멤버 생성 - 깃랩 저장소 멤버 생성 | 신규 | 장덕상 | 문재영 |  | 1 | 하 | 2026-05-18 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
170 | IGMU-865 | B/E | 깃랩 멤버 관리 | 깃랩 저장소 멤버 수정 | 깃랩 저장소 멤버 수정 |  | [B/E] 깃랩 멤버 관리 - 깃랩 저장소 멤버 수정 - 깃랩 저장소 멤버 수정 | 신규 | 장덕상 | 문재영 |  | 1 | 하 | 2026-05-18 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
171 | IGMU-867 | B/E | 깃랩 멤버 관리 | 깃랩 저장소 멤버 삭제 | 깃랩 저장소 멤버 삭제 |  | [B/E] 깃랩 멤버 관리 - 깃랩 저장소 멤버 삭제 - 깃랩 저장소 멤버 삭제 | 신규 | 장덕상 | 문재영 |  | 1 | 하 | 2026-05-18 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
172 | IGMU-869 | B/E | 깃랩 멤버 관리 | 깃랩 저장소 멤버 목록 조회 | 깃랩 저장소 멤버 목록 조회 |  | [B/E] 깃랩 멤버 관리 - 깃랩 저장소 멤버 목록 조회 - 깃랩 저장소 멤버 목록 조회 | 신규 | 장덕상 | 문재영 |  | 1 | 하 | 2026-05-18 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
173 | IGMU-705 | F/E | 소스코드 검사 결과 | SonarQube 프로젝트 목록 | SonarQube 프로젝트 목록 |  | [F/E] 소스코드 검사 결과 - SonarQube 프로젝트 목록 - SonarQube 프로젝트 목록 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
174 | IGMU-707 | F/E | 소스코드 검사 결과 | 테스트 작업(SonarQube) 통계 | 테스트 작업(SonarQube) 통계 |  | [F/E] 소스코드 검사 결과 - 테스트 작업(SonarQube) 통계 - 테스트 작업(SonarQube) 통계 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
175 | IGMU-709 | F/E | 소스코드 검사 결과 | 테스트 작업(SonarQube) 이슈 목록 | 테스트 작업(SonarQube) 이슈 목록 |  | [F/E] 소스코드 검사 결과 - 테스트 작업(SonarQube) 이슈 목록 - 테스트 작업(SonarQube) 이슈 목록 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
176 | IGMU-711 | F/E | 소스코드 검사 결과 | 테스트 작업(SonarQube) 이슈 상세 | 테스트 작업(SonarQube) 이슈 상세 |  | [F/E] 소스코드 검사 결과 - 테스트 작업(SonarQube) 이슈 상세 - 테스트 작업(SonarQube) 이슈 상세 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
177 | IGMU-828 | F/E | 통합작업관리 | 공통 작업 엔드포인트 | 공통 작업 엔드포인트 |  | [F/E] 통합작업관리 - 공통 작업 엔드포인트 - 공통 작업 엔드포인트 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
178 | IGMU-830 | F/E | 통합작업관리 | 작업 검증 | 작업 검증 |  | [F/E] 통합작업관리 - 작업 검증 - 작업 검증 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
179 | IGMU-832 | F/E | 툴체인관리 | 툴체인 생성 | 툴체인 생성 |  | [F/E] 툴체인관리 - 툴체인 생성 - 툴체인 생성 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
180 | IGMU-834 | F/E | 툴체인관리 | 툴체인 수정 | 툴체인 수정 |  | [F/E] 툴체인관리 - 툴체인 수정 - 툴체인 수정 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
181 | IGMU-836 | F/E | 툴체인관리 | 툴체인 삭제 | 툴체인 삭제 |  | [F/E] 툴체인관리 - 툴체인 삭제 - 툴체인 삭제 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
182 | IGMU-838 | F/E | 툴체인관리 | 툴체인 목록 조회 | 툴체인 목록 조회 |  | [F/E] 툴체인관리 - 툴체인 목록 조회 - 툴체인 목록 조회 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
183 | IGMU-840 | F/E | 툴체인관리 | 툴체인 상세 조회 | 툴체인 상세 조회 |  | [F/E] 툴체인관리 - 툴체인 상세 조회 - 툴체인 상세 조회 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
184 | IGMU-852 | F/E | 깃랩 그룹 및 저장소 관리 | 깃랩 그룹 및 저장소 생성 | 깃랩 그룹 및 저장소 생성 |  | [F/E] 깃랩 그룹 및 저장소 관리 - 깃랩 그룹 및 저장소 생성 - 깃랩 그룹 및 저장소 생성 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
185 | IGMU-854 | F/E | 깃랩 그룹 및 저장소 관리 | 깃랩 그룹 및 저장소 삭제 | 깃랩 그룹 및 저장소 삭제 |  | [F/E] 깃랩 그룹 및 저장소 관리 - 깃랩 그룹 및 저장소 삭제 - 깃랩 그룹 및 저장소 삭제 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
186 | IGMU-856 | F/E | 깃랩 그룹 및 저장소 관리 | 깃랩 그룹 및 저장소 목록 조회 | 깃랩 그룹 및 저장소 목록 조회 |  | [F/E] 깃랩 그룹 및 저장소 관리 - 깃랩 그룹 및 저장소 목록 조회 - 깃랩 그룹 및 저장소 목록 조회 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
187 | IGMU-858 | F/E | 깃랩 사용자 관리 | 깃랩 사용자 생성 | 깃랩 사용자 생성 |  | [F/E] 깃랩 사용자 관리 - 깃랩 사용자 생성 - 깃랩 사용자 생성 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
188 | IGMU-860 | F/E | 깃랩 사용자 관리 | 깃랩 사용자 삭제 | 깃랩 사용자 삭제 |  | [F/E] 깃랩 사용자 관리 - 깃랩 사용자 삭제 - 깃랩 사용자 삭제 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
189 | IGMU-862 | F/E | 깃랩 사용자 관리 | 깃랩 사용자 목록 조회 | 깃랩 사용자 목록 조회 |  | [F/E] 깃랩 사용자 관리 - 깃랩 사용자 목록 조회 - 깃랩 사용자 목록 조회 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
190 | IGMU-864 | F/E | 깃랩 멤버 관리 | 깃랩 저장소 멤버 생성 | 깃랩 저장소 멤버 생성 |  | [F/E] 깃랩 멤버 관리 - 깃랩 저장소 멤버 생성 - 깃랩 저장소 멤버 생성 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
191 | IGMU-866 | F/E | 깃랩 멤버 관리 | 깃랩 저장소 멤버 수정 | 깃랩 저장소 멤버 수정 |  | [F/E] 깃랩 멤버 관리 - 깃랩 저장소 멤버 수정 - 깃랩 저장소 멤버 수정 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
192 | IGMU-868 | F/E | 깃랩 멤버 관리 | 깃랩 저장소 멤버 삭제 | 깃랩 저장소 멤버 삭제 |  | [F/E] 깃랩 멤버 관리 - 깃랩 저장소 멤버 삭제 - 깃랩 저장소 멤버 삭제 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
193 | IGMU-870 | F/E | 깃랩 멤버 관리 | 깃랩 저장소 멤버 목록 조회 | 깃랩 저장소 멤버 목록 조회 |  | [F/E] 깃랩 멤버 관리 - 깃랩 저장소 멤버 목록 조회 - 깃랩 저장소 멤버 목록 조회 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
194 | IGMU-872 | F/E | ArgoCd 관리 | 클러스터 목록 | 클러스터 목록 조회 |  | [F/E] ArgoCd 관리 - 클러스터 목록 - 클러스터 목록 조회 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
195 | IGMU-874 | F/E | ArgoCd 관리 | 클러스터 동기화 | 클러스터 동기화 |  | [F/E] ArgoCd 관리 - 클러스터 동기화 - 클러스터 동기화 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 상 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
196 | IGMU-876 | F/E | ArgoCd 관리 | 어플리케이션 목록 | 어플리케이션 목록 조회 |  | [F/E] ArgoCd 관리 - 어플리케이션 목록 - 어플리케이션 목록 조회 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
197 | IGMU-878 | F/E | ArgoCd 관리 | 어플리케이션 상세 | 어플리케이션 상세 조회 |  | [F/E] ArgoCd 관리 - 어플리케이션 상세 - 어플리케이션 상세 조회 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
198 | IGMU-880 | F/E | ArgoCd 관리 | 어플리케이션 상세 | 어플리케이션 단 건 삭제 |  | [F/E] ArgoCd 관리 - 어플리케이션 상세 - 어플리케이션 단 건 삭제 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
199 | IGMU-882 | F/E | ArgoCd 관리 | 어플리케이션 리소스 목록 | 어플리케이션 리소스 목록 조회 |  | [F/E] ArgoCd 관리 - 어플리케이션 리소스 목록 - 어플리케이션 리소스 목록 조회 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
200 | IGMU-885 | F/E | ArgoCd 관리 | 어플리케이션 리소스 상세 | 어플리케이션 리소스 상세 조회 |  | [F/E] ArgoCd 관리 - 어플리케이션 리소스 상세 - 어플리케이션 리소스 상세 조회 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
201 | IGMU-888 | F/E | 서버 관리 | 서버 목록 | 서버 목록 조회 |  | [F/E] 서버 관리 - 서버 목록 - 서버 목록 조회 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
202 | IGMU-891 | F/E | 서버 관리 | 서버 상세 | 서버 상세 조회 |  | [F/E] 서버 관리 - 서버 상세 - 서버 상세 조회 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
203 | IGMU-940 | F/E | 서버 관리 | 서버 등록 | 서버 등록 |  | [F/E] 서버 관리 - 서버 등록 - 서버 등록 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
204 | IGMU-942 | F/E | 서버 관리 | 서버 수정 | 서버 수정 |  | [F/E] 서버 관리 - 서버 수정 - 서버 수정 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
205 | IGMU-944 | F/E | 서버 관리 | 서버 삭제 | 서버 삭제 |  | [F/E] 서버 관리 - 서버 삭제 - 서버 삭제 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
206 | IGMU-946 | F/E | 서버 관리 | 서버 키체인 목록 | 서버 키체인 목록 |  | [F/E] 서버 관리 - 서버 키체인 목록 - 서버 키체인 목록 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
207 | IGMU-948 | F/E | 서버 관리 | 서버 키체인 상세 | 서버 키체인 상세 |  | [F/E] 서버 관리 - 서버 키체인 상세 - 서버 키체인 상세 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
208 | IGMU-950 | F/E | 서버 관리 | 서버 키체인 상세 | 서버 키체인 단 건 삭제 |  | [F/E] 서버 관리 - 서버 키체인 상세 - 서버 키체인 단 건 삭제 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
209 | IGMU-952 | F/E | 서버 관리 | 서버 키체인 등록 | 서버 키체인 등록 |  | [F/E] 서버 관리 - 서버 키체인 등록 - 서버 키체인 등록 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
210 | IGMU-954 | F/E | 서버 관리 | 서버 키체인 수정 | 서버 키체인 수정 |  | [F/E] 서버 관리 - 서버 키체인 수정 - 서버 키체인 수정 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
211 | IGMU-956 | F/E | 서버 관리 | 서버 키체인 매핑 | 서버 키체인 매핑 |  | [F/E] 서버 관리 - 서버 키체인 매핑 - 서버 키체인 매핑 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
212 | IGMU-958 | F/E | 클러스터 관리 | 클러스터 목록 | 클러스터 목록 조회 |  | [F/E] 클러스터 관리 - 클러스터 목록 - 클러스터 목록 조회 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
213 | IGMU-960 | F/E | 클러스터 관리 | 클러스터 상세 | 클러스터 상세 조회 |  | [F/E] 클러스터 관리 - 클러스터 상세 - 클러스터 상세 조회 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
214 | IGMU-962 | F/E | 클러스터 관리 | 클러스터 등록 | 클러스터 등록 |  | [F/E] 클러스터 관리 - 클러스터 등록 - 클러스터 등록 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
215 | IGMU-964 | F/E | 클러스터 관리 | 클러스터 수정 | 클러스터 수정 |  | [F/E] 클러스터 관리 - 클러스터 수정 - 클러스터 수정 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
216 | IGMU-966 | F/E | 클러스터 관리 | 클러스터 삭제 | 클러스터 삭제 |  | [F/E] 클러스터 관리 - 클러스터 삭제 - 클러스터 삭제 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
217 | IGMU-993 | F/E | 결과물 연계 | 배포 작업 VM 결과물 업로드 | 배포 작업 VM 결과물 업로드 |  | [F/E] 결과물 연계 - 배포 작업 VM 결과물 업로드 - 배포 작업 VM 결과물 업로드 | 신규 | 박황균 | 박지수 |  | 1 | 상 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
218 | IGMU-1049 | B/E | 사용자 관리 |  |  |  | [B/E] 사용자 관리 | 신규 | 이하린 | 백민주 |  | 1 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-15 |  |  | 할 일 | Medium
219 | IGMU-540 | B/E | 나의 할일 | 승인 관리 | 결재 목록 조회 |  | [B/E] 나의 할일 - 승인 관리 - 결재 목록 조회 | 신규 | 장덕상 | 심보현 |  | 1 | 하 | 2026-05-01 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
220 | IGMU-543 | B/E | 나의 할일 | 승인 관리 | 결재 라인 조회 |  | [B/E] 나의 할일 - 승인 관리 - 결재 라인 조회 | 신규 | 장덕상 | 심보현 |  | 1 | 상 | 2026-05-01 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
221 | IGMU-545 | B/E | 나의 할일 | 승인 관리 | 결재 승인/반려 |  | [B/E] 나의 할일 - 승인 관리 - 결재 승인/반려 | 신규 | 장덕상 | 심보현 |  | 1 | 중 | 2026-05-01 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
222 | IGMU-596 | B/E | 티켓 상세 | 티켓 진행이력 | 결재 라인 조회 |  | [B/E] 티켓 상세 - 티켓 진행이력 - 결재 라인 조회 | 신규 | 장덕상 | 심보현 |  | 1 | 상 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
223 | IGMU-598 | B/E | 티켓 상세 | 결재 요청 | 결재 상신 |  | [B/E] 티켓 상세 - 결재 요청 - 결재 상신 | 신규 | 장덕상 | 심보현 |  | 1 | 하 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
224 | IGMU-600 | B/E | 티켓 상세 | 결재(컴포넌트) | 결재 정보 조회 |  | [B/E] 티켓 상세 - 결재(컴포넌트) - 결재 정보 조회 | 신규 | 장덕상 | 심보현 |  | 1 | 하 | 2026-05-01 | 2026-05-29 |  |  | 할 일 | Medium
225 | IGMU-996 | B/E | message | lib 설계 | Outbox 설계 | Outbox 패턴 및 정책 설계 | [B/E] message-lib 설계 - Outbox 설계 - Outbox 패턴 및 정책 설계 | 신규 | 장덕상 | 심보현 |  | 1 | 중 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
226 | IGMU-1039 | B/E | message | lib 설계 | Outbox 설계 | Outbox 라이브러리 개발 | [B/E] message-lib 설계 - Outbox 설계 - Outbox 라이브러리 개발 | 신규 | 장덕상 | 심보현 |  | 1 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
227 | IGMU-1040 | B/E | message | lib 설계 | Outbox 설계 | Outbox 모니터링 정책 설계 | [B/E] message-lib 설계 - Outbox 설계 - Outbox 모니터링 정책 설계 | 신규 | 장덕상 | 심보현 |  | 1 | 상 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
228 | IGMU-1041 | B/E | RedPanda 실행 | 파이프라인 Job 실행 순서 제어 |  |  | [B/E] RedPanda 실행 - 파이프라인 Job 실행 순서 제어 | 신규 | 장덕상 | 심보현 |  | 1 | 상 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
229 | IGMU-1042 | B/E | executor 설계 | Jenkins 실행 | 파이프라인 실행 이벤트 발행 로직 설계 |  | [B/E] executor 설계 - Jenkins 실행 - 파이프라인 실행 이벤트 발행 로직 설계 | 신규 | 장덕상 | 심보현 |  | 1 | 상 | 2026-04-20 | 2026-05-29 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
230 | IGMU-1043 | B/E | executor 설계 | Jenkins 실행 | 파이프라인 실행 로그 적재 |  | [B/E] executor 설계 - Jenkins 실행 - 파이프라인 실행 로그 적재 | 신규 | 장덕상 | 심보현 |  | 1 | 상 | 2026-04-20 | 2026-05-29 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
231 | IGMU-1044 | B/E | executor 설계 | Jenkins 실행 | 파이프라인 실행 중지 |  | [B/E] executor 설계 - Jenkins 실행 - 파이프라인 실행 중지 | 신규 | 장덕상 | 심보현 |  | 1 | 상 | 2026-04-20 | 2026-05-29 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
232 | IGMU-1045 | B/E | executor 설계 | Jenkins 실행 | 파이프라인 실행 결과 반환 |  | [B/E] executor 설계 - Jenkins 실행 - 파이프라인 실행 결과 반환 | 신규 | 장덕상 | 심보현 |  | 1 | 상 | 2026-04-20 | 2026-05-29 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
233 | IGMU-1046 | B/E | executor 설계 | Jenkins 실행 | 젠킨스 WebHook 관리 |  | [B/E] executor 설계 - Jenkins 실행 - 젠킨스 WebHook 관리 | 신규 | 장덕상 | 심보현 |  | 1 | 상 | 2026-04-20 | 2026-05-29 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
234 | IGMU-1047 | B/E | executor 설계 | Jenkins 실행 | 젠킨스 모니터링 |  | [B/E] executor 설계 - Jenkins 실행 - 젠킨스 모니터링 | 신규 | 장덕상 | 심보현 |  | 1 | 상 | 2026-04-20 | 2026-05-29 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
235 | IGMU-547 | F/E | 업무 코드 관리 | 등록 | 프로젝트 등록 |  | [F/E] 업무 코드 관리 - 등록 - 프로젝트 등록 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
236 | IGMU-548 | F/E | 업무 코드 관리 | 수정 | 프로젝트 수정 |  | [F/E] 업무 코드 관리 - 수정 - 프로젝트 수정 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
237 | IGMU-549 | F/E | 업무 코드 관리 | 상세 | 프로젝트 목록 조회 |  | [F/E] 업무 코드 관리 - 상세 - 프로젝트 목록 조회 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-05-04 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
238 | IGMU-689 | F/E | 테스트 작업 | 테스트 작업 목록 조회 | 테스트 작업 목록 조회 |  | [F/E] 테스트 작업 - 테스트 작업 목록 조회 - 테스트 작업 목록 조회 | 신규 | 박황균 | 유지현 | 박지수 | 1.5 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
239 | IGMU-691 | F/E | 테스트 작업 | 테스트 작업 삭제 | 테스트 작업 단건 삭제 |  | [F/E] 테스트 작업 - 테스트 작업 삭제 - 테스트 작업 단건 삭제 | 신규 | 박황균 | 유지현 | 박지수 | 1.5 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
240 | IGMU-693 | F/E | 테스트 작업 | 테스트 작업 상세 | 테스트 작업(SonarQube) 상세 |  | [F/E] 테스트 작업 - 테스트 작업 상세 - 테스트 작업(SonarQube) 상세 | 신규 | 박황균 | 유지현 | 박지수 | 1.5 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
241 | IGMU-695 | F/E | 테스트 작업 | 테스트 작업 상세 | 테스트 작업(JUnit) 상세 |  | [F/E] 테스트 작업 - 테스트 작업 상세 - 테스트 작업(JUnit) 상세 | 신규 | 박황균 | 유지현 | 박지수 | 1.5 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
242 | IGMU-697 | F/E | 테스트 작업 | 테스트 작업 등록 | 테스트 작업(가이드형 | SonarQube) 등록 | [F/E] 테스트 작업 - 테스트 작업 등록 - 테스트 작업(가이드형 - SonarQube) 등록 | 신규 | 박황균 | 유지현 | 박지수 | 1.5 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
243 | IGMU-699 | F/E | 테스트 작업 | 테스트 작업 수정 | 테스트 작업(가이드형 | SonarQube) 수정 | [F/E] 테스트 작업 - 테스트 작업 수정 - 테스트 작업(가이드형 - SonarQube) 수정 | 신규 | 박황균 | 유지현 | 박지수 | 1.5 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
244 | IGMU-701 | F/E | 테스트 작업 | 테스트 작업 등록 | 테스트 작업(가이드형 | JUnit) 등록 | [F/E] 테스트 작업 - 테스트 작업 등록 - 테스트 작업(가이드형 - JUnit) 등록 | 신규 | 박황균 | 유지현 | 박지수 | 1.5 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
245 | IGMU-703 | F/E | 테스트 작업 | 테스트 작업 수정 | 테스트 작업(가이드형 | JUnit) 수정 | [F/E] 테스트 작업 - 테스트 작업 수정 - 테스트 작업(가이드형 - JUnit) 수정 | 신규 | 박황균 | 유지현 | 박지수 | 1.5 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
246 | IGMU-713 | F/E | 오브젝트 스토리지 콘솔 | 오브젝트 스토리지 목록 | 오브젝트 스토리지 목록 |  | [F/E] 오브젝트 스토리지 콘솔 - 오브젝트 스토리지 목록 - 오브젝트 스토리지 목록 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
247 | IGMU-715 | F/E | 오브젝트 스토리지 콘솔 | 오브젝트 스토리지 파일 상세 | 오브젝트 스토리지 파일 상세 |  | [F/E] 오브젝트 스토리지 콘솔 - 오브젝트 스토리지 파일 상세 - 오브젝트 스토리지 파일 상세 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
248 | IGMU-717 | F/E | 오브젝트 스토리지 콘솔 | 파일 업로드 팝업 | 파일 업로드 팝업 |  | [F/E] 오브젝트 스토리지 콘솔 - 파일 업로드 팝업 - 파일 업로드 팝업 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
249 | IGMU-719 | F/E | 오브젝트 스토리지 콘솔 | 파일 업로드 진행 팝업 | 파일 업로드 진행 팝업 |  | [F/E] 오브젝트 스토리지 콘솔 - 파일 업로드 진행 팝업 - 파일 업로드 진행 팝업 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
250 | IGMU-721 | F/E | 오브젝트 스토리지 콘솔 | 파일 상세 팝업 | 파일 상세 팝업 |  | [F/E] 오브젝트 스토리지 콘솔 - 파일 상세 팝업 - 파일 상세 팝업 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
251 | IGMU-723 | F/E | 오브젝트 스토리지 콘솔 | 오브젝트 스토리지 삭제 | 오브젝트 스토리지 삭제 |  | [F/E] 오브젝트 스토리지 콘솔 - 오브젝트 스토리지 삭제 - 오브젝트 스토리지 삭제 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
252 | IGMU-725 | F/E | 오브젝트 스토리지 콘솔 | 오브젝트 스토리지 버킷 생성 | 오브젝트 스토리지 버킷 생성 |  | [F/E] 오브젝트 스토리지 콘솔 - 오브젝트 스토리지 버킷 생성 - 오브젝트 스토리지 버킷 생성 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
253 | IGMU-727 | F/E | 오브젝트 스토리지 콘솔 | 오브젝트 스토리지 버킷 삭제 | 오브젝트 스토리지 버킷 삭제 |  | [F/E] 오브젝트 스토리지 콘솔 - 오브젝트 스토리지 버킷 삭제 - 오브젝트 스토리지 버킷 삭제 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
254 | IGMU-730 | F/E | 컨테이너 이미지 관리 | 컨테이너 이미지 목록 | 컨테이너 이미지 목록 |  | [F/E] 컨테이너 이미지 관리 - 컨테이너 이미지 목록 - 컨테이너 이미지 목록 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
255 | IGMU-733 | F/E | 컨테이너 이미지 관리 | 프로젝트 등록 | 프로젝트 등록 |  | [F/E] 컨테이너 이미지 관리 - 프로젝트 등록 - 프로젝트 등록 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
256 | IGMU-736 | F/E | 컨테이너 이미지 관리 | 프로젝트 수정 | 프로젝트 수정 |  | [F/E] 컨테이너 이미지 관리 - 프로젝트 수정 - 프로젝트 수정 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
257 | IGMU-740 | F/E | 컨테이너 이미지 관리 | 컨테이너 이미지 상세 | 컨테이너 이미지 상세 |  | [F/E] 컨테이너 이미지 관리 - 컨테이너 이미지 상세 - 컨테이너 이미지 상세 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
258 | IGMU-743 | F/E | 컨테이너 이미지 관리 | 이미지 업로드 | 이미지 업로드 |  | [F/E] 컨테이너 이미지 관리 - 이미지 업로드 - 이미지 업로드 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
259 | IGMU-789 | F/E | 컨테이너 이미지 관리 | 이미지 스캔 | 이미지 스캔 |  | [F/E] 컨테이너 이미지 관리 - 이미지 스캔 - 이미지 스캔 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
260 | IGMU-791 | F/E | 결과물 연계 | 컨테이너 이미지 빌드 작업 연계 | 컨테이너 이미지 빌드 작업 연계 |  | [F/E] 결과물 연계 - 컨테이너 이미지 빌드 작업 연계 - 컨테이너 이미지 빌드 작업 연계 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 상 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
261 | IGMU-793 | F/E | 결과물 연계 | 컨테이너 이미지 배포 작업 연계 | 컨테이너 이미지 배포 작업 연계 |  | [F/E] 결과물 연계 - 컨테이너 이미지 배포 작업 연계 - 컨테이너 이미지 배포 작업 연계 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 상 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
262 | IGMU-808 | F/E | 빌드 작업 | 빌드 작업 생성 | 빌드 작업 생성 |  | [F/E] 빌드 작업 - 빌드 작업 생성 - 빌드 작업 생성 | 신규 | 박황균 | 유지현 | 박지수 | 1.5 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
263 | IGMU-810 | F/E | 빌드 작업 | 빌드 작업 수정 | 빌드 작업 수정 |  | [F/E] 빌드 작업 - 빌드 작업 수정 - 빌드 작업 수정 | 신규 | 박황균 | 유지현 | 박지수 | 1.5 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
264 | IGMU-812 | F/E | 빌드 작업 | 빌드 작업 삭제 | 빌드 작업 삭제 |  | [F/E] 빌드 작업 - 빌드 작업 삭제 - 빌드 작업 삭제 | 신규 | 박황균 | 유지현 | 박지수 | 1.5 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
265 | IGMU-814 | F/E | 빌드 작업 | 빌드 작업 목록 조회 | 빌드 작업 목록 조회 |  | [F/E] 빌드 작업 - 빌드 작업 목록 조회 - 빌드 작업 목록 조회 | 신규 | 박황균 | 유지현 | 박지수 | 1.5 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
266 | IGMU-816 | F/E | 빌드 작업 | 빌드 작업 상세 조회 | 빌드 작업 상세 조회 |  | [F/E] 빌드 작업 - 빌드 작업 상세 조회 - 빌드 작업 상세 조회 | 신규 | 박황균 | 유지현 | 박지수 | 1.5 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
267 | IGMU-818 | F/E | 배포 작업 | 배포 작업 생성 | 배포 작업 생성 |  | [F/E] 배포 작업 - 배포 작업 생성 - 배포 작업 생성 | 신규 | 박황균 | 유지현 | 박지수 | 1.5 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
268 | IGMU-820 | F/E | 배포 작업 | 배포 작업 수정 | 배포 작업 수정 |  | [F/E] 배포 작업 - 배포 작업 수정 - 배포 작업 수정 | 신규 | 박황균 | 유지현 | 박지수 | 1.5 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
269 | IGMU-822 | F/E | 배포 작업 | 배포 작업 삭제 | 배포 작업 삭제 |  | [F/E] 배포 작업 - 배포 작업 삭제 - 배포 작업 삭제 | 신규 | 박황균 | 유지현 | 박지수 | 1.5 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
270 | IGMU-824 | F/E | 배포 작업 | 배포 작업 목록 조회 | 배포 작업 목록 조회 |  | [F/E] 배포 작업 - 배포 작업 목록 조회 - 배포 작업 목록 조회 | 신규 | 박황균 | 유지현 | 박지수 | 1.5 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
271 | IGMU-826 | F/E | 배포 작업 | 배포 작업 상세 조회 | 배포 작업 상세 조회 |  | [F/E] 배포 작업 - 배포 작업 상세 조회 - 배포 작업 상세 조회 | 신규 | 박황균 | 유지현 | 박지수 | 1.5 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
272 | IGMU-842 | F/E | 도구관리 | 도구 생성 | 도구 생성 |  | [F/E] 도구관리 - 도구 생성 - 도구 생성 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
273 | IGMU-844 | F/E | 도구관리 | 도구 수정 | 도구 수정 |  | [F/E] 도구관리 - 도구 수정 - 도구 수정 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
274 | IGMU-846 | F/E | 도구관리 | 도구 삭제 | 도구 삭제 |  | [F/E] 도구관리 - 도구 삭제 - 도구 삭제 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
275 | IGMU-848 | F/E | 도구관리 | 도구 목록 조회 | 도구 목록 조회 |  | [F/E] 도구관리 - 도구 목록 조회 - 도구 목록 조회 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
276 | IGMU-850 | F/E | 도구관리 | 도구 상세 조회 | 도구 상세 조회 |  | [F/E] 도구관리 - 도구 상세 조회 - 도구 상세 조회 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
277 | IGMU-968 | F/E | Nexus 관리 | 저장소 목록 조회 | 저장소 목록 조회 |  | [F/E] Nexus 관리 - 저장소 목록 조회 - 저장소 목록 조회 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
278 | IGMU-970 | F/E | Nexus 관리 | 저장소 등록 | 저장소 등록 |  | [F/E] Nexus 관리 - 저장소 등록 - 저장소 등록 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
279 | IGMU-972 | F/E | Nexus 관리 | 저장소 삭제 | 저장소 삭제 |  | [F/E] Nexus 관리 - 저장소 삭제 - 저장소 삭제 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
280 | IGMU-974 | F/E | Nexus 관리 | 저장소 수정 | 저장소 수정 |  | [F/E] Nexus 관리 - 저장소 수정 - 저장소 수정 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
281 | IGMU-977 | F/E | Nexus 관리 | 저장소 상세 조회 | 저장소 상세 조회 |  | [F/E] Nexus 관리 - 저장소 상세 조회 - 저장소 상세 조회 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
282 | IGMU-980 | F/E | Nexus 관리 | 컴포넌트 삭제 | 컴포넌트 삭제 |  | [F/E] Nexus 관리 - 컴포넌트 삭제 - 컴포넌트 삭제 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
283 | IGMU-983 | F/E | Nexus 관리 | 컴포넌트 업로드(maven) | 컴포넌트 업로드(maven) |  | [F/E] Nexus 관리 - 컴포넌트 업로드(maven) - 컴포넌트 업로드(maven) | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
284 | IGMU-987 | F/E | Nexus 관리 | 컴포넌트 업로드(raw) | 컴포넌트 업로드(raw) |  | [F/E] Nexus 관리 - 컴포넌트 업로드(raw) - 컴포넌트 업로드(raw) | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-04-15 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
285 | IGMU-1050 | F/E | 사용자 관리 |  |  |  | [F/E] 사용자 관리 | 신규 | 박황균 | 유지현 |  | 1 | 하 | 2026-05-01 | 2026-05-22 |  |  | 할 일 | Medium
286 | IGMU-1051 | B/E | 업무 코드 관리 | 등록 | 프로젝트 등록 |  | [B/E] 업무 코드 관리 - 등록 - 프로젝트 등록 | 신규 | 이하린 | 이하린 |  | 1 | 하 | 2026-04-22 | 2026-05-11 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
287 | IGMU-1052 | B/E | 업무 코드 관리 | 수정 | 프로젝트 수정 |  | [B/E] 업무 코드 관리 - 수정 - 프로젝트 수정 | 신규 | 이하린 | 이하린 |  | 1 | 하 | 2026-04-22 | 2026-05-11 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
288 | IGMU-1053 | B/E | 업무 코드 관리 | 상세 | 프로젝트 목록 조회 |  | [B/E] 업무 코드 관리 - 상세 - 프로젝트 목록 조회 | 신규 | 이하린 | 이하린 |  | 1 | 하 | 2026-04-22 | 2026-05-11 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
289 | IGMU-967 | B/E | Nexus 관리 | 저장소 목록 조회 | 저장소 목록 조회 |  | [B/E] Nexus 관리 - 저장소 목록 조회 - 저장소 목록 조회 | 신규 | 장덕상 | 이한준 |  | 1 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
290 | IGMU-969 | B/E | Nexus 관리 | 저장소 등록 | 저장소 등록 |  | [B/E] Nexus 관리 - 저장소 등록 - 저장소 등록 | 신규 | 장덕상 | 이한준 |  | 1 | 중 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
291 | IGMU-971 | B/E | Nexus 관리 | 저장소 삭제 | 저장소 삭제 |  | [B/E] Nexus 관리 - 저장소 삭제 - 저장소 삭제 | 신규 | 장덕상 | 이한준 |  | 1 | 중 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
292 | IGMU-973 | B/E | Nexus 관리 | 저장소 수정 | 저장소 수정 |  | [B/E] Nexus 관리 - 저장소 수정 - 저장소 수정 | 신규 | 장덕상 | 이한준 |  | 1 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  | 2026-04-29 | 취소 | Medium
293 | IGMU-975 | B/E | Nexus 관리 | 저장소 상세 조회 | 저장소 상세 조회 |  | [B/E] Nexus 관리 - 저장소 상세 조회 - 저장소 상세 조회 | 신규 | 장덕상 | 이한준 |  | 1 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
294 | IGMU-978 | B/E | Nexus 관리 | 컴포넌트 삭제 | 컴포넌트 삭제 |  | [B/E] Nexus 관리 - 컴포넌트 삭제 - 컴포넌트 삭제 | 신규 | 장덕상 | 이한준 |  | 1 | 중 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
295 | IGMU-982 | B/E | Nexus 관리 | 컴포넌트 업로드(maven) | 컴포넌트 업로드(maven) |  | [B/E] Nexus 관리 - 컴포넌트 업로드(maven) - 컴포넌트 업로드(maven) | 신규 | 장덕상 | 이한준 |  | 1 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
296 | IGMU-985 | B/E | Nexus 관리 | 컴포넌트 업로드(raw) | 컴포넌트 업로드(raw) |  | [B/E] Nexus 관리 - 컴포넌트 업로드(raw) - 컴포넌트 업로드(raw) | 신규 | 장덕상 | 이한준 |  | 1 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  |  | 할 일 | Medium
297 | IGMU-988 | B/E | 결과물 연계 | 빌드 작업 VM 결과물 연계 | 빌드 작업 VM 결과물 연계 |  | [B/E] 결과물 연계 - 빌드 작업 VM 결과물 연계 - 빌드 작업 VM 결과물 연계 | 신규 | 장덕상 | 이한준 |  | 1 | 상 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
298 | IGMU-990 | B/E | 결과물 연계 | 배포 작업 VM 결과물 연계 | 배포 작업 VM 결과물 연계 |  | [B/E] 결과물 연계 - 배포 작업 VM 결과물 연계 - 배포 작업 VM 결과물 연계 | 신규 | 장덕상 | 이한준 |  | 1 | 상 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
299 | IGMU-992 | B/E | 결과물 연계 | 배포 작업 VM 결과물 업로드 | 배포 작업 VM 결과물 업로드 |  | [B/E] 결과물 연계 - 배포 작업 VM 결과물 업로드 - 배포 작업 VM 결과물 업로드 | 신규 | 장덕상 | 이한준 |  | 1 | 상 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
300 | IGMU-995 | B/E | 결과물 연계 | 빌드 배포 결과물 이력 연계 | 빌드 배포 결과물 이력 연계 |  | [B/E] 결과물 연계 - 빌드 배포 결과물 이력 연계 - 빌드 배포 결과물 이력 연계 | 신규 | 장덕상 | 이한준 |  | 1 | 상 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
301 | IGMU-634 | B/E | 파이프라인/티켓 | 빌드 | 빌드 실행 |  | [B/E] 파이프라인/티켓 - 빌드 - 빌드 실행 | 신규 | 장덕상 | 최준배 | 강현 | 1.5 | 상 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
302 | IGMU-795 | B/E | 파이프라인 | 파이프라인 실행 | 파이프라인 실행 |  | [B/E] 파이프라인 - 파이프라인 실행 - 파이프라인 실행 | 신규 | 장덕상 | 최준배 | 강현 | 1.5 | 상 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
303 | IGMU-797 | B/E | 파이프라인 | 파이프라인 생성 | 파이프라인 생성 |  | [B/E] 파이프라인 - 파이프라인 생성 - 파이프라인 생성 | 신규 | 장덕상 | 최준배 | 강현 | 1.5 | 중 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
304 | IGMU-799 | B/E | 파이프라인 | 파이프라인 수정 | 파이프라인 수정 |  | [B/E] 파이프라인 - 파이프라인 수정 - 파이프라인 수정 | 신규 | 장덕상 | 최준배 | 강현 | 1.5 | 중 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
305 | IGMU-801 | B/E | 파이프라인 | 파이프라인 삭제 | 파이프라인 삭제 |  | [B/E] 파이프라인 - 파이프라인 삭제 - 파이프라인 삭제 | 신규 | 장덕상 | 최준배 | 강현 | 1.5 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
306 | IGMU-803 | B/E | 파이프라인 | 파이프라인 목록 조회 | 파이프라인 목록 조회 |  | [B/E] 파이프라인 - 파이프라인 목록 조회 - 파이프라인 목록 조회 | 신규 | 장덕상 | 최준배 | 강현 | 1.5 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
307 | IGMU-805 | B/E | 파이프라인 | 파이프라인 상세 조회 | 파이프라인 상세 조회 |  | [B/E] 파이프라인 - 파이프라인 상세 조회 - 파이프라인 상세 조회 | 신규 | 장덕상 | 최준배 | 강현 | 1.5 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
308 | IGMU-807 | B/E | 빌드 작업 | 빌드 작업 생성 | 빌드 작업 생성 |  | [B/E] 빌드 작업 - 빌드 작업 생성 - 빌드 작업 생성 | 신규 | 장덕상 | 최준배 | 강현 | 1.5 | 중 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
309 | IGMU-809 | B/E | 빌드 작업 | 빌드 작업 수정 | 빌드 작업 수정 |  | [B/E] 빌드 작업 - 빌드 작업 수정 - 빌드 작업 수정 | 신규 | 장덕상 | 최준배 | 강현 | 1.5 | 중 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
310 | IGMU-811 | B/E | 빌드 작업 | 빌드 작업 삭제 | 빌드 작업 삭제 |  | [B/E] 빌드 작업 - 빌드 작업 삭제 - 빌드 작업 삭제 | 신규 | 장덕상 | 최준배 | 강현 | 1.5 | 중 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
311 | IGMU-813 | B/E | 빌드 작업 | 빌드 작업 목록 조회 | 빌드 작업 목록 조회 |  | [B/E] 빌드 작업 - 빌드 작업 목록 조회 - 빌드 작업 목록 조회 | 신규 | 장덕상 | 최준배 | 강현 | 1.5 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
312 | IGMU-815 | B/E | 빌드 작업 | 빌드 작업 상세 조회 | 빌드 작업 상세 조회 |  | [B/E] 빌드 작업 - 빌드 작업 상세 조회 - 빌드 작업 상세 조회 | 신규 | 장덕상 | 최준배 | 강현 | 1.5 | 하 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-04-29 |  | 진행 | Medium
합계 (투입인원 가중)

## 개정이력
개정이력
버 전 | 작성일자 | 개 정 내 용 | 작 성 자 | 비고
0.1 | 2025-12-30 | 신규작성 | 윤영은
0.2 | 2026-01-05 | WBS 내용 수정 및 일정 작성 | 추정웅

## 요구사항ID채번규칙
□ 요구사항ID 채번규칙
요구사항ID 생성규칙 | 표준코드 | TRBQ | 2 | 예시) TRBQ-COM-001
| 업무구분 | 인식코드 참조 | 2
| 인덱스 | 000 | 3
업무 구분 인식 코드 | 공통 | COM
| 변경관리 | CHM
| 형상관리 | SCM
| CICD관리 | CCM
| 사업관리 | TPM
| 인프라 | INF
※ 작성 텝 명명규칙 : 해당년도_솔루션명_요구사항정의서 (ex : 25_DB접근제어_요구사항정의서)
Note on D8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Common
Note on D9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ChangeManagement
Note on D10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Software Change Management
Note on D11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: CICDManager
Note on D12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Trombone Project Management
Note on D13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Infra

## TROMBONE_v3.0.5.1_요구사항
요구사항정의서
프로젝트명 |  |  | Trombone Enterprise 3.0.5.1
시스템 명 | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 요구사항 상세 | 담당자 | 구현 일정 / 방안 | 중요도 | 난이도 | 출처 | 요청일 | 비고
공통 | TRBQ-COM-001 | 드롭다운 높이 조정 | Select box 드롭다운 목록 높이 조정 높이: 최대 354px | 이하린 |  |  |  | 사용자 편의성 개선
공통 | TRBQ-COM-002 | 페이지 목록 개선 | 페이지 당 목록 노출 개수 기본값 변경 페이지당 노출 개수: 15, 30, 40, 50, 100 (기본값: 15) | 이하린 |  |  |  | 사용자 편의성 개선
공통 | TRBQ-COM-003 | 에러 UI 개선 | Input Error 표시 아이콘 변경 (비고 참고) | 이하린 |  |  |  | 사용자 편의성 개선 |  | #VALUE!
공통 | TRBQ-COM-004 | 첨부파일 정렬 | 첨부파일 정렬 순서 '파일 명' 기준 오름차순으로 적용 | 이하린 |  |  |  | 사용자 편의성 개선
공통 | TRBQ-COM-005 | 상세 검색 기능 | Date picker 적용 방식 - 시작일자 또는 종료일자 중 하나만 입력한 경우, 입력한 일자를 기준으로 이전 또는 이후 기간에 대한 데이터 검색 ㄴ 시작일자만 입력 시 해당 일자 포함 이후 데이터 검색 ㄴ 종료일자만 입력 시 해당 일자 포함 이전 데이터 검색 - 시작일자가 종료일자보다 이후거나, 종료일자가 시작일자 보다 이전인 경우 Date picker에서 해당 일자 비활성화 처리 ** 단, 로그관리 등 조회 기간 제한이 별도로 존재하는 화면은 최대 6개월 제한 정책을 우선 적용함 | 이하린 |  |  |  | 4.0 요구사항 미래에셋 트럼본 UI개선_0822.ppt
공통 | TRBQ-COM-006 | 업무코드 표출 UI 개선 | 표시 방식 : 업무코드(업무코드명) | 이하린 |  |  |  | 미래에셋 트럼본 UI개선_0822.ppt |  | 관련정책링크
공통 | TRBQ-COM-007 | 목록 조건 유지 | 백스페이스 또는 브라우저 뒤로가기 버튼 클릭 시 조회 조건, 소팅 상태 유지되도록 처리 | 이하린 |  |  |  | 미래에셋 트럼본 UI개선_0822.ppt
공통 | TRBQ-COM-008 | GNB 메뉴검색 | - 최하위 메뉴 대상으로만 검색 가능 - 검색 조건과 일치하는 메뉴는 상위 메뉴까지 화면에 노출 - 즐겨찾기 메뉴는 검색 대상에서 제외 - 검색어 입력 시 Trim 처리 - 검색 키워드 하이라이트 표시 | 이하린 |  |  |  | 4.0 요구사항
공통 | TRBQ-COM-009 | GNB 프로젝트 바로가기 | GNB 영역 내 '프로젝트 바로가기' 기능 프로젝트 목록 메뉴 접근 권한이 없는 경우 프로젝트 바로가기 기능 미노출 | 이하린 |  |  |  | 4.0 요구사항
공통 | TRBQ-COM-010 | 사용자 등록 개선 | 역할 선택 UI 변경 ㄴ역할 선택 시 ‘추가’ 버튼 삭제 ㄴ 역할 선택 입력필드 가운데 선 삭제 | 이하린 |  |  |  | 사용자 편의성 개선
변경관리 | TRBQ-CHM-001 | 티켓 목록 개선 | 티켓 목록 ㄴ 컬럼 순서 변경 ㄴ 배포환경, 등록자, 등록일시 컬럼 추가 ㄴ 삭제 포함 필터 기능 추가 | 장덕상 |  |  |  | 미래에셋 트럼본 UI개선_0822.ppt
형상관리 | TRBQ-SCM-001 | 저장소 관리 명 개선 | 항목명 수정 그룹 -> 업무코드 | 장덕상 |  |  |  | 미래에셋 트럼본 UI개선_0822.ppt
형상관리 | TRBQ-SCM-002 | 저장소 관리 사용자 일괄 등록 | 저장소 사용자 일괄 등록 기능 추가 | 장덕상 |  |  |  | 미래에셋 트럼본 UI개선_0822.ppt
형상관리 | TRBQ-SCM-003 | 저장소 관리 사용자 목록 개선 | 사용자 목록 ㄴ 이름(아이디), 사용자 구분, 이메일, 활성화 여부, 비밀번호 초기화 컬럼 추가 ㄴ 비활성화 포함 필터 기능 추가 | 장덕상 |  |  |  | 미래에셋 트럼본 UI개선_0822.ppt
형상관리 | TRBQ-SCM-004 | 그룹 및 저장소 관리 그룹 목록 개선 | 그룹 목록 ㄴ 업무코드, 업무코드명 컬럼 분리 | 장덕상 |  |  |  | 미래에셋 트럼본 UI개선_0822.ppt
CICD관리 | TRBQ-CCM-001 | 자동화테스트 이미지 관리 개선 | 자동화테스트 이미지 목록 ㄴ 컬럼 순서 변경 ㄴ Harbor 프로젝트 컬럼 추가 자동화테스트 이미지 등록/수정 팝업 ㄴ Harbor 프로젝트 항목명 수정 | 장덕상 |  |  |  | 미래에셋 트럼본 UI개선_0822.ppt
CICD관리 | TRBQ-CCM-002 | SonarQube 관리 | SonarQube 목록 ㄴ 컬럼 순서 변경 ㄴ 이미지(정보) 툴팁 안내 메시지 추가 | 장덕상 |  |  |  | 미래에셋 트럼본 UI개선_0822.ppt
CICD관리 | TRBQ-CCM-003 | Junit 관리 | Junit 목록 ㄴ 컬럼 순서 변경 ㄴ 이미지(정보) 툴팁 안내 메시지 추가 | 장덕상 |  |  |  | 미래에셋 트럼본 UI개선_0822.ppt
CICD관리 | TRBQ-CCM-004 | 애플리케이션 관리 | 애플리케이션 목록 ㄴ 컬럼 순서 변경 ㄴ 저장소 컬럼 추가 ㄴ 클러스터명, 클러스터URL 컬럼 분리 | 장덕상 |  |  |  | 미래에셋 트럼본 UI개선_0822.ppt
사업관리 | TRBQ-TRM-001 | 간트차트 | 간트차트 '간략히 표출' 기본값 ON 상태로 변경 | 이하린 |  |  |  | 사용자 편의성 개선

## IA_ (hidden)
TPS_Information Architecture |  |  | 2025년 기획 필요
구분_1 | 구분_2 | 1_Depth | 2_Depth | 3_Depth | 4_Depth | 5_Depth | 6_Depth | 화면명 | 기획여부 | 요구사항ID | 수정요약 | 화면 ID | 화면유형 | LNB 노출 | LNB 노출 Title | 기능그룹 | 상세기능 | 비고
LNB 노출 Title
CI/CD 사용자 | 공통 | 로그인
비밀번호변경
|  | 마이페이지 | 상세/수정 | [6 empty] | TRBQ-COM-024 TRBQ-COM-005 TRBQ-COM-010 | 전체적으로 페이지 변경 |  |  |  |  | 비밀번호 변경 |  | - 기존 페이지 > 팝업으로 형상 변경
[16 empty] | Git 정보출력 | - Git ID 출력 - 비밀번호 초기화 기능 - 저장소 등록 URL Copy - Gitlab 새창 출력
[16 empty] | 대결기능 | - 대무자 신청(담당자 및 기간 설정) - 최근 대무 신청 목록 출력 - 대무 상셀 페이지 Link 제공
[16 empty] | 나의할일 | - 나의 할일 목록 제공 - 나의 할일 상세 Link 제공
|  |  | 비밀번호변경 | [6 empty] | TRBQ-COM-024 | 신규 추가
|  |  | 대결관리 | 목록 | [5 empty] | TRBQ-COM-024 | 신규 추가 |  |  |  |  | 대결(대결) | - 대결 신청 버튼 제공 - 대무 신청 취소 버튼 제공 - 신청된 대무 목록 출력 - 목록 내 상세 페이지 Link 제공 - 검색 제공
|  |  |  | 상세 | [12 empty] | - 신청된 대무의 이력성 데이터 제공
|  |  |  | 등록 | [12 empty] | - 대무자 신청(담당자 및 기간 설정)
|  | 나의할일 | 나의할일 | 목록 | [5 empty] | TRBQ-COM-006
|  |  |  | 상세 | [5 empty] | TRBQ-COM-006 | - 추후 기획 및 개발 반영 필요
|  |  | 티켓진행이력 | 목록
알림 L
|  | 에러페이지 | 404
500
|  | 대시보드 | <상세> |  |  |  |  | 대시보드 |  | TRBQ-COM-009 |  |  | Page
|  |  | 위험 및 이슈관리 현황 |  |  |  |  | 위험 및 이슈관리 현황 팝업 |  |  |  |  | Layer popup
|  |  | 티켓 발행 빈도 |  |  |  |  | 티켓 발행 빈도 팝업 |  |  |  |  | Layer popup
|  |  | 티켓별 업무코드 사용현황 |  |  |  |  | 티켓별 업무코드 사용현황 팝업 |  |  |  |  | Layer popup
|  |  | QA 통합테스트 현황 |  |  |  |  | QA 통합테스트 현황 팝업 |  |  |  |  | Layer popup
|  |  | 등록 및 완료 건수(요구사항/할일) |  |  |  |  | 등록 및 완료 건수 팝업(요구사항/할일) |  |  |  |  | Layer popup
|  |  | 등록 및 완료 건수(변경관리) |  |  |  |  | 등록 및 완료 건수 팝업(변경관리) |  |  |  |  | Layer popup
|  |  | 프로젝트 업무 처리율 |  |  |  |  | 프로젝트 업무 처리율 팝업 |  |  |  |  | Layer popup
|  |  | 프로젝트 진행 현황 |  |  |  |  | 프로젝트 진행 현황 팝업 |  |  |  |  | Layer popup
|  |  | 개인화 설정 | [6 empty] | TRBQ-COM-009 | [5 empty] | 대시보드 개인화 | - 저장되 대시보드 Layout 출력 - 대시보드 Type 삭제/추가 - 변경된 Layout 저장/수정
| 빌드배포 | 티켓관리 | 목록
|  |  | 신규등록 | CD/CD | [5 empty] | TRBQ-CHM-006 | [5 empty] | 워크플로 및 저장소 선택 기능 | - 워크플로 內 파이프라인 Type 구분 로직 추가 - 파이프라인 구분 별 저장소 Sort하여 변경 저장소 목록 출력 - 파이프라인 Type 추가에 따른 선택로직 개선
|  |  |  | PMS | [5 empty] | TRBQ-CHM-006 | [5 empty] | 워크플로 및 저장소 선택 기능 | - 워크플로 內 파이프라인 Type 구분 로직 추가 - 파이프라인 구분 별 저장소 Sort하여 변경 저장소 목록 출력 - 파이프라인 Type 추가에 따른 선택로직 개선
상세
|  |  | W/F 컴포넌트 | 코드리뷰 | <상세>
코드리뷰 등록
|  |  |  | 자동화테스트 - 단위테스트 | [5 empty] | TRBQ-CHM-003 | [5 empty] | 출력 정보 개선 |  | - 출력가능한 정보 확인 필요
|  |  |  | 자동화테스트 - 정적분석 | <상세>
-- 전체코드 Tap
병합
빌드배로(Free Style)
|  |  |  | 빌드 | [5 empty] | TRBQ-CHM-002 | [5 empty] | 빌드/배포 분리 | - 지정된 저장소 內 지정된 브랜치 빌드 작업 수행 - 빌드 목록 제공 - 빌드 상태값 제공
|  |  |  | 배포 | [5 empty] | TRBQ-CHM-002 | [5 empty] | 빌드/배포 분리 | - 지정된 저장소 內 지정된 브랜치 배포 작업 수행 - 배포 목록 제공 - 배포 상태값 제공
|  |  |  | 통합테스트 | 통합테스트의뢰 | [5 empty] | - 인수 테스트 관련 요소 추가
[5 empty] | 통합테스트결과 | <상세> |  |  |  |  | - 인수 테스트 관련 요소 추가
[6 empty] | 통합테스트 - 검증의견관리 ** | <상세>
검정의견등록
|  |  |  | 인수테스트 | 인수테스트의뢰 |  |  |  |  | TRBQ-COM-011 | [5 empty] | 인수테스트 | - 티켓 內 개발 정보 출력(티켓정보, 릴리즈노트 등…) - 의뢰 대상 부서 선택 - 의뢰 대상 담당자 선택 - 의뢰 내용 입력 - 의뢰정보 저장 및 의뢰 대상 부서 및 담당자에서 해당 개발건 인수 테스트 의뢰 목록 적재
[5 empty] | 인수테스트결과 |  |  |  |  | TRBQ-COM-011 | [5 empty] | 인수테스트 | - 인수테스트 결과 출력 - 인수테스트 결과에 따른 Next Step 진행 또는 초기화 진행 - 인수테스트 반려에 따른 로직 처리
|  |  | 배포신청 | 일반
|  |  |  | 롤백 | [5 empty] | TRBQ-CHM-001 | [5 empty] | 롤백 | - 롤백 배포에 필요한 정보 출력 - 롤백 실행 일시 지정 - 승인 기능 Add on 고려
|  |  | W/F 컴포턴트 공통 | 커밋이력
예외처리 - POPL
테스트결과요약
|  |  |  | 결재 | [5 empty] | TRBQ-COM-006 | [5 empty] | 티켓 결재 | - 지정된 Step 및 결재선(User)에 따른 결재창 출력 - 해당 티켓 Step에 대한 결재 처리(승인/반려)
|  |  | W/F 외 고정 Step | 티켓정보
|  |  |  | 배포검증 | [5 empty] | TRBQ-CHM-001
|  |  |  | 테스트케이스관리** | <목록>
테스트케이스등록/수정
|  |  | 공통팝업 | 티켓진행이력
승인
|  | 결함관리 | <목록>
|  |  | 통합테스트 - 검증의견관리 ** | <상세>
검정의견등록
|  | 테스트케이스관리 | 티켓별테스트케이스목록 | [6 empty] | TRBQ-CHM-007 | 신규 추가 |  |  |  |  | 테스트 케이스 관리 | - 등록된 티켓 목록 출력 - 해당 티켓에 매핑된 테스트케이스 관리 상세 페이지 Link 제공
|  |  |  | 테스트케이스목록 | [5 empty] | TRBQ-CHM-007 | 공통 화면임 개발 적용 필요 |  |  |  |  | 테스트 케이스 관리 | - 선택된 티켓에 매핑된 테스트 케이스 목록 제공 - 테스트 케이스 추가/삭제를 위한 버튼 제공 - 선택된 테스트 케이스 상세 Link 제공
[5 empty] | 테스트케이스등록/수정 |  |  |  |  | TRBQ-CHM-007 | 공통 화면임 개발 적용 필요 |  |  |  |  | 테스트 케이스 관리 | - 선택된 테스트 케이스의 등록/수정 기능 제공
|  | 배포목록 | [7 empty] | TRBQ-CHM-008 | 신규 추가 |  |  |  |  | 배포목록 | - 접속일 배포 예정인 티켓 목록 제공 - 티켓 상세 페이지 Link 제공
|  | 저장소관리 | <목록> | [6 empty] | TRBQ-SCM-002 | 신규 추가 |  |  |  |  | 저장소 관리 | - 사용자가 보유한 업무코드 하위 저장소 목록 제공 - 각 저장소 별 사용자의 목록 및 Roll을제어할 수 있는 페이지 Link 제공
|  |  | 저장소 - 브랜치이력 | [6 empty] | TRBQ-SCM-001 | [5 empty] | 브랜치 Graph | - 선택된 저장소의 브랜치 Graph 제공
|  |  | 사용자 관리 | [6 empty] | TRBQ-SCM-003 | 신규 추가 |  |  |  |  | 저장소 관리 | - 해당 저장소 內 등록된 사용자 목록을 제공 - 사용자별 저장소 Roll 변경 기능 제공(권한 제어 필요)
사용자별 저장소 관리
| 게시판 | 공지사항 | <목록>
상세
|  | 1:1문의 | <목록>
등록
상세
FAQ
관리자 | 일반 | 사용자관리 | 사용자정보관리 | <목록> | [5 empty] | TRBQ-COM-003 TRBQ-TPM-002 | 전체적으로 페이지 변경
|  |  |  | 등록 | [5 empty] | TRBQ-COM-003 TRBQ-TPM-002 | 전체적으로 페이지 변경 |  |  |  |  | 사용자 관리 고도화 | - 관리자 역할 매핑 기능 제공 - 사용자 역할 매핑 기능 제공 - 특수 역할 매핑 기능 제공
|  |  |  | 상세 | [5 empty] | TRBQ-COM-003 TRBQ-TPM-002 | 전체적으로 페이지 변경 |  |  |  |  | 사용자 관리 고도화 | - 관리자 역할 출력 - 사용자 역할 출력 - 특수 역할 출력
|  |  |  | 수정 | [5 empty] | TRBQ-COM-003 TRBQ-TPM-002 | 전체적으로 페이지 변경 |  |  |  |  | 사용자 관리 고도화 | - 관리자 역할 매핑 수정 기능 제공 - 사용자 역할 매핑 수정기능 제공 - 특수 역할 매핑 수정 기능 제공
|  |  | 역활매핑관리 | 관리자 - TAP
관리
사용자 - TAP
관리
|  |  | 업무코드별역활관리 ---- | 목록 | [5 empty] | TRBQ-COM-013 | [5 empty] | 업무코드 사용자 관리 | - 업무코드 목록 제공 - 업무코드 별 사용자 관리 페이지 Link 제공
|  |  |  | 상세(수정) | [5 empty] | TRBQ-COM-013 | [5 empty] | 업무코드 사용자 관리 | - 선택된 업무코드 內 사용자 및 해당 사용자 역할 목록 출력 - 선택된 업무코드 內 사용자 및 해당 사용자의 역할 매핑 기능 제공
|  | 역활관리 | 관리자역활관리 | <목록> | [5 empty] | TRBQ-COM-012 | [5 empty] | 관리자역활관리 | - 역할 목록 출력 - 등록, 삭제 기능을 위한 버튼 제공 - 각 역할 목록 상세 페이지 Link 제공 | - 관리자 관련 메뉴
|  |  |  | 상세/수정 | [5 empty] | TRBQ-COM-012 | [5 empty] | 관리자역활관리 | - 메뉴 목록(Tree) 출력 및 선택 메뉴 출력 및 수정기능 제공 - 선택된 메뉴의 페이지 및 컴포넌트 선택 현황 출력 및 수정 기능 제공 | - 관리자 관련 메뉴
|  |  |  | 등록 | [5 empty] | TRBQ-COM-012 | [5 empty] | 관리자역활관리 | - 메뉴 목록(Tree) 출력 및 메뉴 선택 기능 제공 - 선택된 메뉴의 페이지 및 컴포넌트 목록의 선택 기능 제공 | - 관리자 관련 메뉴
|  |  | 사용자역활관리 | <목록> | [5 empty] | TRBQ-COM-012 | [5 empty] | 사용자역활관리 | - 역할 목록 출력 - 등록, 삭제 기능을 위한 버튼 제공 - 각 역할 목록 상세 페이지 Link 제공 | - 사용자 관련 메뉴
|  |  |  | 상세/수정 | [5 empty] | TRBQ-COM-012 | [5 empty] | 사용자역활관리 | - 메뉴 목록(Tree) 출력 및 선택 메뉴 출력 및 수정기능 제공 - 선택된 메뉴의 페이지 및 컴포넌트 선택 현황 출력 및 수정 기능 제공 | - 사용자 관련 메뉴
|  |  |  | 등록 | [5 empty] | TRBQ-COM-012 | [5 empty] | 사용자역활관리 | - 메뉴 목록(Tree) 출력 및 메뉴 선택 기능 제공 - 선택된 메뉴의 페이지 및 컴포넌트 목록의 선택 기능 제공 | - 사용자 관련 메뉴
|  |  | 프로젝트역활관리 | <목록> | [5 empty] | TRBQ-COM-012 | [5 empty] | 프로젝트역활관리 | - 역할 목록 출력 - 등록, 삭제 기능을 위한 버튼 제공 - 각 역할 목록 상세 페이지 Link 제공 | - 프로젝트 관련 메뉴의 역할 템플릿 설정
|  |  |  | 상세/수정 | [5 empty] | TRBQ-COM-012 | [5 empty] | 프로젝트역활관리 | - 메뉴 목록(Tree) 출력 및 선택 메뉴 출력 및 수정기능 제공 - 선택된 메뉴의 페이지 및 컴포넌트 선택 현황 출력 및 수정 기능 제공 | - 프로젝트 관련 메뉴의 역할 템플릿 설정
|  |  |  | 등록 | [5 empty] | TRBQ-COM-012 | [5 empty] | 프로젝트역활관리 | - 메뉴 목록(Tree) 출력 및 메뉴 선택 기능 제공 - 선택된 메뉴의 페이지 및 컴포넌트 목록의 선택 기능 제공 | - 프로젝트 관련 메뉴의 역할 템플릿 설정
|  |  | 특수역활관리 | <목록> | [5 empty] | TRBQ-COM-002 TRBQ-COM-012 | [5 empty] | 특수역활관리 | - 역할 목록 출력 - 등록, 삭제 기능을 위한 버튼 제공 - 각 역할 목록 상세 페이지 Link 제공 | - 해당 역할의 경우 기존 사용자 역할로 제어할 수 없는 특수 역할을 정의 한다. └ Ex> 감사, 테스터 등
|  |  |  | 상세/수정 | [5 empty] | TRBQ-COM-002 TRBQ-COM-012 | [5 empty] | 특수역활관리 | - 메뉴 목록(Tree) 출력 및 선택 메뉴 출력 및 수정기능 제공 - 선택된 메뉴의 페이지 및 컴포넌트 선택 현황 출력 및 수정 기능 제공 | - 해당 역할의 경우 기존 사용자 역할로 제어할 수 없는 특수 역할을 정의 한다. └ Ex> 감사, 테스터 등
|  |  |  | 등록 | [5 empty] | TRBQ-COM-002 TRBQ-COM-012 | [5 empty] | 특수역활관리 | - 메뉴 목록(Tree) 출력 및 메뉴 선택 기능 제공 - 선택된 메뉴의 페이지 및 컴포넌트 목록의 선택 기능 제공 | - 해당 역할의 경우 기존 사용자 역할로 제어할 수 없는 특수 역할을 정의 한다. └ Ex> 감사, 테스터 등
|  | 메뉴관리 | <상세>
메뉴상세 - RL
등록 - RL
|  | 페이지관리 | <목록>
상세/수정
등록
|  | 감사로그 | 일반 | <목록> | [5 empty] | TRBQ-COM-001 | - 티켓 및 변경관리 로그 추가 |  |  |  |  | 감사로그 | - 티켓 관련 로그 추가 - Task 관리 영역의 감사로그 제공 - 각 로그의 상세 페이지 Link 제공
|  |  |  | 상세 - RL | [5 empty] | TRBQ-COM-001 | [5 empty] | 감사로그 | - 티켓 관련 로그의 상세 정보 출력
|  |  | 로그인 | <목록> | [5 empty] | TRBQ-COM-001 | - 로그인 로그 |  |  |  |  | 사용자로그 | - 사용자의 로그인 목록 출력 - 사용자의 상세 로그인 정보 Link 제공
|  |  |  | 상세 - RL | [5 empty] | TRBQ-COM-001 | [5 empty] | 사용자로그 | - 사용자의 상세 로그인 정보 출력
|  | 통계 | <상세>
업무코드별변경이력
|  | LDAP - 사용자 매핑 | [7 empty] | TRBQ-COM-003 | [5 empty] | LDAP 매핑 | - LDAP으로 제공 받은 목록 출력 - 각 정보별 DB 매핑 기능 제공
|  | 게시판 | 공지사항 | <목록>
상세/수정
등록
|  |  | 1:1문의 | <목록>
답변등록
|  |  | FAQ | <목록>
상세/수정
등록
|  |  | 게시판설정 | <목록>
상세/수정
등록
| 시스템관리 | 코드관리 | 일반코드 | <목록>
상세/수정 - RL
등록 - RL
하위코드 목록
|  |  | 시스템코드 | <목록>
하위코드목록
|  |  | LADP코드 | [6 empty] | TRBQ-COM-003 | [7 empty] | - 상세 내용 확인 필요
|  |  | 업무코드 | <목록>
상세/수정
등록
사용자관리(삭제)
| 메시지관리(메뉴위치 확인 必) |  | 메시지코드
|  | 워크플로우관리 | 워크플로우컴포넌트 | <목록> | [5 empty] | TRBQ-CHM-005
|  |  |  | 상세/수정 | [5 empty] | TRBQ-CHM-005 | [5 empty] | 변경관리워크플로 기능 고도화 | - 컴포넌트 유형에 대한 값만 관리하는 것으로 변경 | 01.15. 워크플로우 컴포넌트 유형관리와 같이 명명 수정
|  |  |  | 등록 | [5 empty] | TRBQ-CHM-005 | [5 empty] | 변경관리워크플로 기능 고도화 | - 컴포넌트에 대한 속성 값 제외 - 유형 등록에 필수 정보만 입력하는 것으로 변경
|  |  | 변경관리워크플로우구성 | <목록> | [5 empty] | TRBQ-CHM-005 | [5 empty] | 변경관리워크플로 기능 고도화 | - 목록 內 출력 항목 수정
|  |  |  | 상세 | [5 empty] | TRBQ-CHM-005 TRBQ-COM-006 | [5 empty] | 변경관리워크플로 기능 고도화 | - 워크플로 - 파이프라인 유형 매핑 정보 출력 - 워크플로 유형정보(긴급, 일반 등) 정보 출력
|  |  |  | 수정 | [5 empty] | TRBQ-CHM-005 TRBQ-COM-006 | [5 empty] | 변경관리워크플로 기능 고도화 | - 워크플로 - 파이프라인 유형 매핑 정보 및 수정 기능 제공 - 워크플로 유형정보(긴급, 일반 등) 매핑 정보 및 수정 기능 제공 - 워크플로 구성 정보 출력 및 수정 기능 제공 - 등록된 컴포넌트 유형의 정보 수정 또는 삭제 기능 제공 - 컴포넌트 유형 추가 기능 제공 - 컴포넌트 진행 순서 변경
|  |  |  | 등록 | [5 empty] | TRBQ-CHM-005 TRBQ-COM-006 | [5 empty] | 변경관리워크플로 기능 고도화 | - 워크플로 - 파이프라인 유형 매핑 정보 및 수정 기능 제공 - 워크플로 유형정보(긴급, 일반 등) 매핑 정보 및 수정 기능 제공 - 워크플로 구성 방법(칸반보드 형식) 변경 - 컴포넌트 유형 선택 기능 - 선택된 유형의 속성 값 지정 기능 - 컴포넌트 진행 순서 지정
|  |  | 결재워크플로우구성 ---- | <목록> | [5 empty] | TRBQ-COM-006 | [5 empty] | 결재 워크플로우 기능 | - 등록된 결재 워크플로우 목록 - 각 결재 워크플로우 상세 이동 Link 제공 | - 실 기능 개발시 변경 될 수 있음
|  |  |  | 상세 | [5 empty] | TRBQ-COM-006 | [6 empty] | - 결재 워크플로우 상세 정보 출력 | - 실 기능 개발시 변경 될 수 있음
[5 empty] | 매핑 및 현황 |  |  |  |  | TRBQ-COM-006 | [5 empty] | 결재 워크플로우 기능 | - 해당 결재 워크플로우가 실행된 이력(목록) 출력 | - 실 기능 개발시 변경 될 수 있음
|  |  |  | 수정 | [5 empty] | TRBQ-COM-006 | [6 empty] | - 해당 결재 워크플로우 등록 정보 출력 및 수정 기능 제공 | - 실 기능 개발시 변경 될 수 있음
|  |  |  | 등록 | [5 empty] | TRBQ-COM-006 | [6 empty] | - 결재 워크플로우 신규 추가 기능 제공 | - 실 기능 개발시 변경 될 수 있음
|  | 배치관리 | <목록> | [6 empty] | TRBQ-COM-008 | - 배치관련 기능 추가 | [5 empty] | - 배치 목록 출력 - 각 항목별 상태, 실행주기, 최종실행일시, 최종실행 상태, 다음 실행예정일시, 배치실행, 스케줄링재시작, 스케줄링 일시정지, Config 편집, 로그보기 기능 제공 - 선택된 배치 항목의 실행 이력 목록 출력 - 실행 이력에 대한 다운로드 기능 제공
|  |  | 배치상세 | [6 empty] | TRBQ-COM-008
|  | 알림정책 | [7 empty] | TRBQ-COM-005 TRBQ-COM-010
로그인정책
SMTP 설정
|  | LADP연동 | [7 empty] | TRBQ-COM-003 | [5 empty] | LDAP 기능 고도화 | - LDAP Sync 주기 설정 기능 추가 - LDAP Sync 버튼 제공 - LDAP Sync 이력 목록 및 상세 제공
|  | 캘린더관리 | <목록> | [6 empty] | TRBQ-COM-023 | - 휴일 관리 기능 추가 |  |  |  |  | 휴일 등록 | - 휴일 목록 출력 - 휴일 등록, 삭제 버튼 제공 - 휴일 등록
|  |  | 상세/등록/수정 | [6 empty] | TRBQ-COM-023 | - 휴일 관리 기능 추가 |  |  |  |  | 휴일 등록 | - 휴일 등록시 반복 주기 설정 - 년월일 설정 - 휴일명 설정
|  | 라이선스 | <목록> | [6 empty] | TRBQ-COM-024
|  |  | 상세 | [6 empty] | TRBQ-COM-024
|  |  | 등록 | [6 empty] | TRBQ-COM-024
| 빌드배포 | 개발지원도구관리 | <목록> | [6 empty] | TRBQ-COM-007 | - 기능 고도화(외부/내부)
|  |  | 상세/수정 | [6 empty] | TRBQ-COM-007
|  |  | 등록 | [6 empty] | TRBQ-COM-007
|  | 파이프라인관리 | <목록> | [6 empty] | TRBQ-CCM-002 | [5 empty] | 빌드/배포 분리 | - 빌드/배포 분리에 따른 수정
|  |  | 상세 | <상세> | [5 empty] | TRBQ-CCM-002 | [5 empty] | 빌드/배포 분리 | - 빌드/배포 분리에 따른 수정
|  |  |  | 스크립트보기 | [5 empty] | TRBQ-CCM-002 | [5 empty] | 빌드/배포 분리 | - 빌드/배포 분리에 따른 수정
|  |  | 수정 | [6 empty] | TRBQ-CCM-002 | [5 empty] | 빌드/배포 분리 | - 빌드/배포 분리에 따른 수정
|  |  | 등록 | [6 empty] | TRBQ-CCM-002 | [5 empty] | 빌드/배포 분리 | - 빌드/배포 분리에 따른 수정
|  | K8S배포관리 | 클러스터관리 | <목록>
상세 - RL
등록 - RL
|  |  | 매니페스트관리 | <목록>
상세
등록
|  |  | 어플리케이션관리 | <목록>
상세
수정
등록
|  | 저장소관리 | 사용자관리 | <목록>
등록
|  |  | 그룹및저장소관리 | <목록>
그룹등록 - RL
프로젝트등록 - RL
|  |  | 그룹별사용자관리 | <목록>
사용자등록 - RL
|  |  | 사용자별 저장소 관리 | [6 empty] | TRBQ-SCM-002 | [5 empty] | 저장소 관리 사용성 개선
|  | 빌드이미지관리 | <목록>
상세/수정
등록
|  | 정적분석관리 | <목록>
상세/수정
통계
미리보기 - POPL
등록
|  | 배포관리 | <목록> | [6 empty] | TRBQ-CHM-008 | [5 empty] | 배포목록 | - 접속일 배포 예정인 티켓 목록 제공(전체 업무코드에 대한 목록을 제공한다.) - 티켓 상세 페이지 Link 제공
|  |  | 상세 | [6 empty] | TRBQ-CHM-008 | [5 empty] | 배포목록 | - 해당 티켓의 배포 검증 Step 페이지의 정보 제공
| 테스트 관리(QA) | 테스트 의뢰관리 | 테스트 승인 목록 | [6 empty] | TRBQ-CHM-004 | [5 empty] | 통합테스트관리 | - 티켓 진행시 의뢰한 통합 테스트 목록 출력 - 각 통합 테스트 의뢰건에 대한 상세 페이지 Link 제공 - 각 통합 테스트 의뢰건에 대한 승인/반려 기능 제공 - 반려 Logic 기능 개발 필요(반려시 반려사유 저장)
|  |  |  | 상세 | [5 empty] | TRBQ-CHM-004 | [5 empty] | 통합테스트관리 | - 통합 테스트 의뢰 정보 출력 - 통합 테스트 담당 테스터 매핑(복수) 기능 제공(수정 필요)
|  |  | 테스트 의뢰 목록 | <목록> |  |  |  | 테스트 의뢰 목록 |  |  |  |  | Page
|  |  |  | 테스트 시나리오 구성 | 테스트 의뢰 목록 |  |  | 테스트 시나리오 구성 |  |  |  |  | Page
[5 empty] | 테스트 시나리오 구성 |  |  | 시나리오 그룹 추가 팝업 |  |  |  |  | Layer popup
[5 empty] | 시나리오 그룹 추가 |  |  | 시나리오 그룹 불러오기 팝업 |  |  |  |  | Layer popup
[5 empty] | 시나리오 그룹 불러오기 |  |  | 시나리오 추가 팝업 |  |  |  |  | Layer popup
[5 empty] | 시나리오 추가 |  |  | 시나리오 불러오기 팝업 |  |  |  |  | Layer popup
[5 empty] | 시나리오 불러오기 |  |  | 단위테스트 등록/수정 |  |  |  |  | Sub Layer
|  |  |  | 테스트 의뢰 상세 | 단위테스트 등록/수정 |  |  | 테스트 의뢰 상세(1차) |  |  |  |  | Page
[5 empty] | 테스트 의뢰 상세(1차) |  |  | 테스트 의뢰 상세(N+1차) |  |  |  |  | Page
[5 empty] | 테스트 의뢰 상세(N+1차) |  |  | 검증의견 등록 |  |  |  |  | Sub Layer
[5 empty] | 검증의견 |  |  | 검증의견 |  |  |  |  | Page
[6 empty] | 추가 검증의견 등록 |  | 추가 검증의견 등록 |  |  |  |  | Sub Layer
|  | 칸반보드 | [5 empty] | 칸반보드 |  |  |  |  | Page
|  | 테스트 시나리오 관리 | <상세> |  |  |  |  | 테스트 시나리오 관리 |  |  |  |  | Page
|  |  | 시나리오 그룹 추가 |  |  |  |  | 시나리오 그룹 추가 팝업 |  |  |  |  | Layer popup
|  |  | 시나리오 그룹 불러오기 |  |  |  |  | 시나리오 그룹 불러오기 팝업 |  |  |  |  | Layer popup
|  |  | 시나리오 추가 |  |  |  |  | 시나리오 추가 팝업 |  |  |  |  | Layer popup
|  |  | 시나리오 불러오기 |  |  |  |  | 시나리오 불러오기 팝업 |  |  |  |  | Layer popup
| 인수테스트관리 | 티켓별인수테스트목록 | <목록> | [6 empty] | TRBQ-COM-011 | [5 empty] | 인수테스트관리 | - 티켓 진행시 의뢰한 인수 테스트 목록 출력(사용자에게 의뢰된 인수테스트 기준) - 각 인수 테스트 의뢰건에 대한 상세 페이지 Link 제공 - 각 인수 테스트 의뢰건에 대한 승인/반려 기능 제공 - 반려 Logic 기능 개발 필요(반려시 반려사유 저장)
|  |  | 인수테스트상세 | [6 empty] | TRBQ-COM-011 | [5 empty] | 인수테스트관리 | - 인수 테스트 의뢰 정보 출력 - 인수 테스트 검증의견 등록/수정/삭제 기능 제공 - 인수 테스트 결과 지정 기능 제공(PASS/FAIL)
PMS | 관리자 | 프로젝트 | 프로젝트 속성관리 | 유형구성 관리 | 목록 |  |  | 유형구성 목록 |  | TRBQ-TPM-007 |  |  | Page |  |  | 프로젝트 템플릿 | - 템플릿 관리를 위한 목록화
[5 empty] | 등록 |  |  | 유형구성 등록 |  | TRBQ-TPM-007 |  |  | Page |  |  | 프로젝트 템플릿 | - 템플릿 관리를 위한 목록화
[5 empty] | 상세 |  |  | 유형구성 상세 |  | TRBQ-TPM-007 |  |  | Page |  |  | 프로젝트 템플릿 | - 템플릿 관리를 위한 목록화
[5 empty] | 수정 |  |  | 유형구성 수정 |  |  |  |  | Page
[5 empty] | 수정 |  |  | 유형 추가/수정 팝업 |  |  |  |  | Layer popup
|  |  |  | 할 일 구분 관리 | 목록 |  |  | 할 일 구분 목록 |  |  |  |  | Page
[5 empty] | 등록 |  |  | 할 일 구분 등록 |  |  |  |  | Page
[5 empty] | 상세 |  |  | 할 일 구분 상세 |  | TRBQ-TPM-007 |  |  | Page
[5 empty] | 수정 |  |  | 할 일 구분 수정 |  |  |  |  | Page
|  |  |  | 진행절차 관리 | 목록 |  |  | 진행절차 목록 |  | TRBQ-TPM-007 |  |  | Page |  |  | 프로젝트 템플릿 | - 템플릿 관리를 위한 목록화
[5 empty] | 등록 |  |  | 진행절차 등록 |  | TRBQ-TPM-003 |  |  | Page |  |  | 프로젝트 템플릿 진행절차 고도화 | - 템플릿 관리를 위한 목록화 - 진행절차 등록 방식(플로우) 기능 제공
[5 empty] | 상세 |  |  | 진행절차 상세 |  | TRBQ-TPM-003 |  |  | Page |  |  | 프로젝트 템플릿 | - 템플릿 관리를 위한 목록화
[5 empty] | 수정 |  |  | 진행절차 수정 |  | TRBQ-TPM-003 |  |  | Page |  |  | 진행절차 고도화 | - 진행절차 등록 방식(플로우) 기능 제공
|  |  |  | 보드 관리 | 목록 |  |  | 보드 목록 |  | TRBQ-TPM-007 |  |  | Page |  |  | 프로젝트 템플릿 | - 템플릿 관리를 위한 목록화
[5 empty] | 등록 |  |  | 보드 등록 |  | TRBQ-TPM-007 |  |  | Page |  |  | 프로젝트 템플릿 | - 템플릿 관리를 위한 목록화
[5 empty] | 상세 |  |  | 보드 상세 |  | TRBQ-TPM-007 |  |  | Page |  |  | 프로젝트 템플릿 | - 템플릿 관리를 위한 목록화
[5 empty] | 수정 |  |  | 보드 수정 |  |  |  |  | Page
|  |  | 프로젝트 템플릿 관리 | 목록 |  |  |  | 프로젝트 템플릿 목록 |  | TRBQ-TPM-007 |  |  | Page |  |  | 프로젝트 템플릿 | - 프로젝트 템플릿 관리 기능 제공
|  |  |  | 등록 |  |  |  | 프로젝트 템플릿 등록 |  | TRBQ-TPM-007 |  |  | Page |  |  | 프로젝트 템플릿 | - 프로젝트 템플릿 관리 기능 제공 - 프로젝트 속성(유형구성, 할 일구분, 진행절차, 보드) 선택 기능
|  |  |  | 상세 |  |  |  | 프로젝트 템플릿 상세 |  | TRBQ-TPM-007 |  |  | Page |  |  | 프로젝트 템플릿 | - 프로젝트 템플릿 관리 기능 제공
|  |  |  | 수정 |  |  |  | 프로젝트 템플릿 수정 |  | TRBQ-TPM-007 |  |  | Page |  |  | 프로젝트 템플릿 | - 프로젝트 템플릿 관리 기능 제공 - 프로젝트 속성(유형구성, 할 일구분, 진행절차, 보드) 선택 기능
|  |  | 프로젝트결제관리 | <목록> | [5 empty] | TRBQ-TPM-004 | [5 empty] | 프로젝트 결재 | - 프로젝트 등록/삭제 요청건에 대한 관리자 결재 기능 제공
|  |  |  | 상세 | [5 empty] | TRBQ-TPM-004 | [5 empty] | 프로젝트 결재 | - 프로젝트 등록/삭제 요청건에 대한 관리자 결재 기능 제공
| 사용자 | 프로젝트 | 프로젝트 목록 | 목록 | <목록> |  |  | 프로젝트 목록 |  | TRBQ-TPM-012 |  |  | Page |  |  |  | - 프로젝트 멤버 추가 요청 기능 제공
[5 empty] | 추가 |  |  | 프로젝트 추가 |  | TRBQ-TPM-012 |  |  | Page |  |  | 프로젝트 등록 고도화 | - 프로젝트 등록 결재 요청 기능 제공 - 프로젝트 템플릿 선택 기능 제공
|  |  | 요구사항 | 목록 | <목록> 나의요구사항 TAP |  |  | 요구사항 목록(나의 요구사항) |  |  |  |  | Page
[5 empty] | <목록> 프로젝트 배정 대기 TAP |  |  | 요구사항 목록(프로젝트 배정 대기) |  |  |  |  | Page
|  |  |  | 등록 | 요구사항 등록 |  |  | 요구사항 등록(위험관리) |  |  |  |  | Page |  |  |  | - 요구사항 등록 요청 기능 제공
|  |  |  | 상세 |  |  |  | 요구사항 상세 |  |  |  |  | Page
|  |  |  | 수정 | 요구사항 수정 |  |  | 요구사항 수정(위험관리) |  |  |  |  | Page
|  |  | 프로젝트 현황 | 위험/이슈관리 | 목록 |  |  | 위험/이슈관리 목록 |  |  |  |  | Page
[5 empty] | 상세 | 위험관리 Tap |  | 위험/이슈관리 상세(위험관리) |  |  |  |  | Page
[5 empty] | 상세 | 이슈관리 Tap |  | 위험/이슈관리 상세(이슈관리) |  |  |  |  | Page
|  |  |  | 프로젝트 대시보드 |  |  |  | 대시보드 |  |  |  |  | Page
|  |  |  | 간트차트 | [5 empty] | TRBQ-TPM-001 | [5 empty] | 간트차트 | - 프로젝트 간트차트 기능 제공(프로젝트, 할 일) - 간트차트에 표출할 프로젝트 선택 기능 - 타임라인에 프로젝트 사업기간 및 마일스톤 표출 - 타임라인에 할 일의 계획기간 및 작업기간 표출 - 간트차트 내보내기 기능 제공(PDF, EXCEL, 이미지)
| 사용자 - 내부 | 설정 | 프로젝트 관리 |  |  |  |  | 프로젝트 수정 |  |  |  |  | Page |  |  | 프로젝트 결재 프로젝트 정보관리 | - 프로젝트 삭제 결재 요청 기능 제공 - 프로젝트 사업기간 세분화 기능 제공 - 프로젝트 마일스톤 관리 기능 제공
|  |  | 프로젝트 멤버관리 | 멤버관리 | 목록 |  |  | 프로젝트 멤버 목록 |  | TRBQ-TPM-002 |  |  | Page |  |  | 인력 정보 관리 | - 투입기간 관리 기능 제공 - 프로젝트 멤버 추가 요청건에 대한 결재 기능 제공
[8 empty] | 프로젝트 멤버 추가 팝업 |  | TRBQ-TPM-002 |  |  | Layer popup |  |  | 인력 정보 관리 | - 투입기간 관리 기능 제공
|  |  |  | 역할 관리 | 목록 |  |  | 역할 목록 |  |  |  |  | Page
[5 empty] | 등록 |  |  | 역할 등록 |  |  |  |  | Page
[5 empty] | 상세 |  |  | 역할 상세 |  |  |  |  | Page
[5 empty] | 수정 |  |  | 역할 수정 |  |  |  |  | Page
|  | 칸반보드 | 칸반보드 |  |  |  |  | 칸반보드 |  |  |  |  | Page
|  |  | 진행상태 변경 |  |  |  |  | 진행상태 변경 팝업 |  |  |  |  | Layer popup
|  | 간트차트 | [5 empty] | 간트차트 |  | TRBQ-TPM-001 |  |  | Page |  |  | 간트차트 | - 프로젝트 간트차트 기능 제공(프로젝트, 할 일) - 타임라인에 프로젝트 사업기간 및 마일스톤 표출 - 타임라인에 할 일의 계획기간 및 작업기간 표출 - 간트차트 내보내기 기능 제공(PDF, EXCEL, 이미지)
|  | 할일 전체 목록 | [5 empty] | 전체 목록 |  | TRBQ-TPM-005 |  |  | Page |  |  | 할 일 일괄변경 | - 할 일 일괄변경(편집, 이동, 삭제, 전환) 기능 제공
|  | 릴리즈 | 목록 |  |  |  |  | 릴리즈 목록 |  | TRBQ-TPM-006 |  |  | Page |  |  | 릴리즈 | - 릴리즈 삭제 기능 제공 - 릴리즈 삭제 시 브랜치 삭제
|  |  | 등록 |  |  |  |  | 릴리즈 등록 |  |  |  |  | Sub Layer
|  |  | 상세 |  |  |  |  | 릴리즈 상세 |  | TRBQ-TPM-006 |  |  | Page |  |  | 릴리즈 | - 릴리즈 삭제 기능 제공 - 릴리즈 삭제 시 브랜치 삭제 - 특정 조건일 때 릴리즈 상태 되돌리기(완료 -> 진행) 요청 기능 제공
|  |  | 수정 |  |  |  |  | 릴리즈 수정 |  |  |  |  | Page
|  | 위험/이슈관리 | 목록 |  |  |  |  | 위험/이슈관리 목록 |  |  |  |  | Page
|  |  | 등록 | 위험관리 Tap |  |  |  | 위험/이슈관리 등록(위험관리) |  |  |  |  | Page
|  |  | 등록 | 이슈관리 Tap |  |  |  | 위험/이슈관리 등록(이슈관리) |  |  |  |  | Page
|  |  | 상세 | 위험관리 Tap |  |  |  | 위험/이슈관리 상세(위험관리) |  |  |  |  | Page
|  |  | 상세 | 이슈관리 Tap |  |  |  | 위험/이슈관리 상세(이슈관리) |  |  |  |  | Page
|  |  | 수정 | 위험관리 Tap |  |  |  | 위험/이슈관리 수정(위험관리) |  |  |  |  | Page
|  |  | 수정 | 이슈관리 Tap |  |  |  | 위험/이슈관리 수정(이슈관리) |  |  |  |  | Page
|  | 요구사항 | 목록 |  |  |  |  | 요구사항 목록 |  |  |  |  | Page
|  |  | 등록 |  |  |  |  | 요구사항 등록 |  |  |  |  | Page
|  |  | 상세 |  |  |  |  | 요구사항 상세 |  |  |  |  | Page
|  |  | 수정 |  |  |  |  | 요구사항 수정 |  |  |  |  | Page
|  | 대시보드 | [5 empty] | 대시보드 |  |  |  |  | Page
|  | 파일 관리 --- | 파일탐색기 | 파일탐색기 |  |  |  | 산출물 목록 |  | TRBQ-TPM-010 |  |  | Page |  |  |  | - 산출물 관리 기능 제공 - 할 일 첨부파일 관리 기능 제공 - 파일탐색기 형식으로 산출물 및 첨부파일 관리
[8 empty] | 다운로드 이력 팝업 |  | TRBQ-TPM-010 | [6 empty] | - 파일 다운로드 이력 조회 기능 제공
|  |  | 저장소 설정 | 사용자 및 권한관리 | [5 empty] | TRBQ-TPM-010 |  |  | Layer popup |  |  |  | - 산출물 관리를 위한 저장소 설정 기능 제공
|  |  |  | 기본설정 | [5 empty] | TRBQ-TPM-010 | [6 empty] | - 산출물 관리를 위한 저장소 설정 기능 제공
|  | 스페이스 | 스페이스 목록 | 내 스페이스 목록 |  |  |  | 위키 목록 |  | TRBQ-TPM-008 TRBQ-TPM-009 |  |  | Page |  |  | 목록 조회 | 사용자가 포함된 스페이스 목록을 조회한다.
|  |  |  | 전체 스페이스 목록 | [11 empty] | 목록 조회 | 모든 스페이스 목록을 조회한다. 다만, 비공개 스페이스는 조회되지 않는다.
|  |  |  | 스페이스 생성 | 스페이스 생성 | [10 empty] | 스페이스명 입력
[16 empty] | 스페이스 아이콘 선택 | 기본적으로 제공하는 이미지가 존재하고, 직접 업로드 가능하다.
[16 empty] | 스페이스 목적 선택 | 공동작업, 참조자료, 사용자지정 중 하나를 선택 가능하다.
[16 empty] | 권한 선택 | 기본 권한, 나에게만 표시 중 하나를 선택한다.
[5 empty] | 스페이스 확인 | [10 empty] | 기능 선택 | 스페이스 목적에 따른 기본 기능을 선택할 수 있다.
|  |  | 스페이스 | 스페이스 설정 | 일반 | 스페이스 세부 정보 | [9 empty] | 스페이스 아이콘 수정 | 기본적으로 제공하는 이미지가 존재하고, 직접 업로드 가능하다.
[16 empty] | 관리자 | 특정 권한을 가지면 관리자로 분류되는 것으로 확인만 한 상태
[16 empty] | 설명 입력 | 프로젝트에 대한 설명을 입력한다.
[6 empty] | 기능 | [9 empty] | 기능 선택 | 기능 활성화 또는 비활성화 선택이 가능하다.
[6 empty] | 스페이스 보관 | [9 empty] | 스페이스 보관 | 스페이스를 삭제하지 않고, 검색에서 제외 시킨다. 이는 연관성 높은 최신 콘텐츠 찾을 수 있도록 한다.
[6 empty] | 스페이스 휴지통으로 보내기 | [9 empty] | 스페이스 휴지통으로 이동 | 스페이스 모든 콘텐츠 즉시 제거하여, Confluence 관리자만 복구 가능
[6 empty] | 스페이스 내보내기 | [9 empty] | 내보내기 | PDF 로 내보내기를 한다. 다만, 볼 수 있는 권한이 없는 컨텐츠는 제외한다.
[6 empty] | 콘텐츠 상태 | [9 empty] | 콘텐츠 상태 사용 여부 처리 | 콘텐츠 상태를 활성화 여부를 설정한다. (기존에 이미 사용한 게시글이 있는 상태에서 비활성화 처리할 경우, 여전히 남아있으며, 해당 게시글에서 상태를 다시 변경하는 것은 불가능하며, 상태 삭제만 가능하다..)
[16 empty] | 콘텐츠 상태 목록 | 생성된 콘텐츠 상태의 목록을 조회한다.
[16 empty] | 콘텐츠 상태 제안 | 콘텐츠 상태의 범례를 생성 또는 수정한다. 이미 생성된 상태에 대해서는 명칭이 변경 불가능하다.
[16 empty] | 사용자 지정 콘텐츠 상태 만들기 여부 | 제안된 콘텐츠 상태 외에도 사용자가 직접 해당 게시글에 콘텐츠 상태를 만들수 있을지에 대한 여부를 설정한다.
[5 empty] | 스페이스 액세스 | 사용자 | [9 empty] | 스페이스의 사용자 목록 조회 | 그룹에 속한 그룹과 관계 없이 개별 사용자에게 권한을 부여한다. 스페이스에 등록된 사용자를 조회한다.
[16 empty] | 스페이스 사용자의 권한 조회 및 체크박스로 설정 | 체크할 수 있는 권한 종류 모두 - 보기(해당 스페이스에 액세스 가능 여부 결정) - 내 항목 삭제(해당 사용자가 다른 사용자의 글, 댓글을 삭제 가능 여부 결정) 댓글 - 추가 - 삭제 첨부파일 - 추가 - 삭제 제한 - 추가/삭제 (사용자가 콘텐츠에 직접 제한을 추가하고 제거할 수 있도록 합니다. 상속된 제한은 영향을 받지 않습니다. -> 스페이스 설명 그대로) 스페이스 - 내보내기 - 관리
[16 empty] | 사용자 추가 | 검색하여 사용자 추가 (업무코드 단위 검색, 부서단위 검색 등등)
[6 empty] | 게스트 | [9 empty] | 사용자 추가 | 이메일 주소만으로 사용자 추가가 가능하다.
권한 조회 및 체크박스로 설정
[6 empty] | 익명 액세스 | [9 empty] | 익명 액세스에 대한 권한 조회 및 체크박스로 설정 | 링크 주소를 알고 있다면 상시 접근이 가능하다.
[5 empty] | 콘텐츠 | 순서 변경 | [9 empty] | 드래그로 콘텐츠에 대한 순서 변경 | 드래그로 콘텐츠 순서를 변경한다. 좌측을 새로고침하여 확인할 수 있다.
[6 empty] | 첨부파일 | [9 empty] | 첨부파일 목록 조회 | 해당 스페이스 내에 등록된 페이지의 모든 첨부파일을 확인할 수 있다.
파일명, 크기, 만든이(업로드한 사람), 생성일, 마지막 변경일, 레이블, 첨부된 페이지 컬럼
[6 empty] | 휴지통 | [9 empty] | 삭제한 게시글과 첨부파일 모두 목록 조회 | 삭제한 항목을 복구하거나 완전히 버릴 수 있다.
삭제한 첨부파일 복구는, 삭제된 게시글쪽에 다시 복구된다.
[6 empty] | 제한됨 | [9 empty] | 제한된 페이지 목록 조회 | 특정 사용자에게만 제한한 페이지 목록을 조회한다. 타이틀은 보이나 권한이 없으면, 해당 페이지로 이동해도 내용은 볼 수 없다.
[6 empty] | 보관된 페이지 | [9 empty] | 보관된 페이지 목록 조회 | 페이지 삭제가 아니라 우선 보관 처리한 페이지 목록을 조회한다.
[16 empty] | 보관된 페이지 복원 | 보관된 페이지를 다시 복구 처리한다.
[16 empty] | 보관된 페이지 삭제 | 보관된 페이지를 완전히 삭제 처리한다.
|  |  |  | 콘텐츠 | 페이지 작성 또는 수정 | [10 empty] | 페이지 아이콘 추가 | 해당 페이지의 아이콘을 추가한다.
[16 empty] | 페이지 제목 추가 | 제목을 작성한다.
[16 empty] | 페이지 내 내용 블럭 추가하여 작성 | 내용 블럭은 일종의 단락의 범위와 같으며 드래그앤드랍으로 순서와 위치, 종속관계를 지정할 수 있다.
[16 empty] | 명령어 '슬래시(/)'를 입력하여 내용 블럭 타입 설정 | 제목 1로 설정한다. 글자의 크기가 변경된다. (가장 크게)
제목 2로 설정한다. 글자의 크기가 변경된다. (크게)
제목 3으로 설정한다. 글자의 크기가 변경된다. (약간)
텍스트로 설정한다. 단순 텍스트로 입력된다.
[16 empty] | 텍스트 선택 또는 내용 블럭을 잡아 스타일을 변경한다. | 텍스트를 굵게 설정한다.
텍스트를 기울임꼴로 설정한다.
텍스트에 밑줄을 설정한다.
텍스트에 취소선을 설정한다.
텍스트에 코드스타일을 설정한다. (선택한 길이만큼으로 블럭 형태가 아님)
텍스트에 글자색을 설정한다.
텍스트에 배경색을 설정한다.
글 머리 기호 목록으로 내용 블럭을 설정한다.
번호 매기기 목록으로 내용 블럭을 설정한다.
구분선을 추가한다.
[16 empty] | 미디어를 업로드 한다. | 이미지, 동영상, 파일을 업로드 한다.
[16 empty] | 할 일을 연계한다. | 해당 페이지와 할 일을 연계하는 것으로, 해당 콘텐츠에 연계된 할 일로 표시되고, 해당 할 일 상세에 연계된 페이지에 해당 페이지가 표시된다.
[16 empty] | 할 일을 링크한다. | 단순 링크로 클릭하면 이동하도록 처리한다.
[16 empty] | 사용자를 멘션한다. | @ 를 이용해서 멘션한다. 만약 해당 페이지에 대한 접근 권한이 없을 경우 추가할 때, 한 번 확인을 거친다.
[16 empty] | 태그 추가 또는 편집 | 해당 콘텐츠에 이미 추가된 태그 또는 새로 태그를 추가한다.
[16 empty] | 페이지 반응 남기기 | 페이지에 이모티콘 베이스의 반응을 남길 수 있다.
[6 empty] | 댓글 | [9 empty] | 댓글 목록 조회 | 등록된 댓글들을 페이징 없이 전체 조회한다.
[16 empty] | 댓글 작성 및 수정 | 콘텐츠 에디터와 동일한 포맷을 동일하게 작성할 수 있다.
[16 empty] | 댓글 삭제 | 댓글을 삭제한다. 작성자와 해당 스페이스의 관리자만 가능하다.
[16 empty] | 답글 추가 | 댓글의 대댓글 개념으로, 뎁스 제한은 없다.
[16 empty] | 댓글 반응 남기기 | 댓글에 반응을 남긴다.
[6 empty] | 저장 | [9 empty] | 콘텐츠 저장 | 해당 콘텐츠를 저장하며 버전 비교가 가능하도록 이력을 남긴다.
[5 empty] | 버전 비교 | 버전 목록 | [9 empty] | 버전 목록 조회 | 저장한 버전을 목록으로 표시하며, 가장 최신순의 데이터를 순서대로 출력한다.
[6 empty] | 버전 상세 조회 | [9 empty] | 특정 버전 내용 조회 | 해당 버전의 형태를 조회하며, 기본적으로 HTML 형태로 표기한다.
다만 이를 복사해서, 콘텐츠 에디터에 붙여넣을 때 HTML이 아닌 콘텐츠 에디터에 맞게 붙여넣어진다.
[16 empty] | 특정 버전 삭제 | 기록된 버전을 삭제한다.
[16 empty] | 특정 버전으로 복구 | 현재 버전에서 특정 버전으로 복구를 수행한다.
[6 empty] | 버전 비교 | [10 empty] | 버전 목록에서 두 개를 선택하며 버전을 비교한다. 버전은 diff 형태로 표시된다.
|  | 공통 화면 | 등록 | 할 일 등록 |  |  |  | 할 일 등록 |  |  |  |  | Sub Layer
|  |  | 상세 | 할 일 상세 |  |  |  | 할 일 상세 |  |  |  |  | Page
|  |  |  | 할 일 상세 |  |  |  | 할 일 상세 |  |  |  |  | Layer popup
|  |  |  | 할 일 상세 |  |  |  | 할 일 상세 |  |  |  |  | Sub Layer
|  |  |  | 상위 할 일 변경 팝업 |  |  |  | 상위 할 일 변경 팝업 |  |  |  |  | Layer popup
|  |  |  | 배포 관리 |  |  |  | 배포 관리 |  |  |  |  | Sub Layer
|  |  |  | 테스트 케이스 관리 |  |  |  | 테스트 케이스 관리 |  |  |  |  | Sub Layer
|  |  |  | 단위테스트 등록/수정 |  |  |  | 단위테스트 등록/수정 |  |  |  |  | Sub Layer
|  |  |  | 할 일 일괄변경 -- | [5 empty] | TRBQ-TPM-005 | [5 empty] | 할 일 일괄변경 | - 할 일 일괄변경(편집, 이동, 삭제, 전환) 기능 제공
공통사항 | [15 empty] | 삭제 처리 기능 개선 | - 사용중인 항목 또는 연계되는 항목의 삭제 제한
Note on D154: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 내용 없음 확인 필요
Note on D160: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @김원태, @장덕상 라이선스 관리 관련 요구사항 등록 요청
Note on D163: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 상세 내용 필요

## TROMBONE_v3.0.5.1_WBS
[19 empty] | 구분 | 계획기간 |  | 1인 (M/M) | 활용률 (%)
[20 empty] | M/D | M/M
TROMBONE
TROMBONE v3.0.5.1 Project |  |  |  |  | 전체 TASK : | [10 empty] | 실적기준일 : |  |  |  | ㅅㅏ용ㅈㅏ |  |  |  |  | SPI
단계 | [11 empty] | 개발 | [59 empty] | 2026년 | [239 empty] | 2027년
[12 empty] | 담당 |  |  | 난이도 | [8 empty] | 계획 완료율 | 작업 완료율 | 프로젝트 실적 | [5 empty] | M-2 | [19 empty] | M-1 | [19 empty] | M | [19 empty] | M+1 | [19 empty] | M+2 | [19 empty] | M+3 | [19 empty] | M+4 | [19 empty] | M+5 | [19 empty] | M+6 | [19 empty] | M+7 | [19 empty] | M+8 | [19 empty] | M+9 | [19 empty] | M+10 | [19 empty] | M+11 | [19 empty] | M+12 | [19 empty] | M+13
|  |  | 요구사항ID | 1 Depth | 2 Depth | 3 Depth | 4 Depth | 상세기능 | 화면ID | 변경여부 | 시작분기 | 관리자 | 담당자 | 실제 투입인원 |  | 계획 시작일 | 예상 완료일 | 실제 시작일 | 실제 완료(예정)일 | 계획 기간 | 실제 기간 | 계획 진행 | 실제 진행 |  |  | 진척율 | 달성율 | W-9 |  |  |  | W-8 |  |  |  |  | W-7 |  |  |  |  | W-6 |  |  |  |  | W-5 |  |  |  |  | W-4 |  |  |  |  | W-3 |  |  |  |  | W-2 |  |  |  |  | W-1 |  |  |  |  | W |  |  |  |  | W+1 |  |  |  |  | W+2 |  |  |  |  | W+3 |  |  |  |  | W+4 |  |  |  |  | W+5 |  |  |  |  | W+6 |  |  |  |  | W+7 |  |  |  |  | W+8 |  |  |  |  | W+9 |  |  |  |  | W+10 |  |  |  |  | W+11 |  |  |  |  | W+12 |  |  |  |  | W+13 |  |  |  |  | W+14 |  |  |  |  | W+15 |  |  |  |  | W+16 |  |  |  |  | W+17 |  |  |  |  | W+18 |  |  |  |  | W+19 |  |  |  |  | W+20 |  |  |  |  | W+21 |  |  |  |  | W+22 |  |  |  |  | W+23 |  |  |  |  | W+24 |  |  |  |  | W+25 |  |  |  |  | W+26 |  |  |  |  | W+27 |  |  |  |  | W+28 |  |  |  |  | W+29 |  |  |  |  | W+30 |  |  |  |  | W+31 |  |  |  |  | W+32 |  |  |  |  | W+33 |  |  |  |  | W+34 |  |  |  |  | W+35 |  |  |  |  | W+36 |  |  |  |  | W+37 |  |  |  |  | W+38 |  |  |  |  | W+39 |  |  |  |  | W+40 |  |  |  |  | W+41 |  |  |  |  | W+42 |  |  |  |  | W+43 |  |  |  |  | W+44 |  |  |  |  | W+45 |  |  |  |  | W+46 |  |  |  |  | W+47 |  |  |  |  | W+48 |  |  |  |  | W+49 |  |  |  |  | W+50 |  |  |  |  | W+51 |  |  |  |  | W+52 |  |  |  |  | W+53 |  |  |  |  | W+54 |  |  |  |  | W+55
| 가중치 | 수행단계 | time axis 2025-11-01 to 2027-01-23
1 |  | 수행
|  | 프로젝트 |  | 한국은행
|  |  |  | v3.0.5 GS인증 | [7 empty] | 김원태 |  | 29 | 상 | 2026-02-01 | 2026-03-01
TROMBONE SaaS 대응
|  | 사업관리 |  | v3.0.5 & Okss | 패키징 및 릴리즈 | [5 empty] | 1 |  | 문혜리, 김은진 | 2 |  | 2025-11-01 | 2026-02-28
|  |  |  | v3.0.5.1 | 사업관리 | 요구사항 작성 |  |  |  |  | 1 | 김원태 | 박황균, 장덕상, 이하린, 윤영은, 추정웅 | 5 |  | 2025-08-25 | 2025-09-20
|  |  |  | v3.0.5.1 |  | 기능 상세화 |  |  |  |  | 1 | 김원태 | 박황균, 장덕상, 이하린, 윤영은, 추정웅 | 5 |  | 2025-12-22 | 2026-01-02
|  |  |  | v3.0.5.1 |  | 설계 |  |  |  |  | 1 | 김원태 | 박황균, 장덕상, 이하린 | 3 |  | 2026-01-02 | 2026-01-16
|  |  |  | v3.0.5.1 |  | 검증(QA) |  |  |  |  | 1 | 김원태 | 박황균, 장덕상, 이하린, 윤영은, 추정웅 | 5
|  |  |  | v3.0.5.1 |  | 산출물 작성 |  |  |  |  | 1 | 김원태 | 윤영은, 추정웅 | 2
|  |  |  | v3.0.5.1 |  | 릴리즈 및 패키징 |  |  |  |  | 1 | 김원태 | 윤영은, 추정웅 | 2
|  |  |  | v4.0.0 | 사업관리 | 상위기획 설문 | 설문문항 작성 및 검토 |  |  |  | 1 | 김원태 | 문혜리, 김은진 | 2 |  | 2025-12-17 | 2025-12-22 | 2025-12-17 | 2025-12-22 |  |  | 8 | 8
|  |  |  | v4.0.0 |  | 상위기획 | 페르소나를 통한 문제점 및 요구사항 |  |  |  | 1 | 김원태 | 문혜리, 김은진 | 2
|  |  |  | v4.0.0 |  | 기능 상세화 | 요구사항에 따른 기능 상세화 |  |  |  | 1 | 김원태 | 박황균, 장덕상, 이하린, 윤영은, 추정웅 | 5
|  |  |  | v4.0.0 |  | 설계 | 거래처리기술서 및 DataBase 설계 |  |  |  | 1 | 김원태 | 박황균, 장덕상, 이하린 | 3
|  |  |  | v4.0.0 |  | 검증(QA) |  |  |  |  | 2 | 김원태 | 박황균, 장덕상, 이하린, 윤영은, 추정웅 | 5 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30
|  |  |  | v4.0.0 |  | 산출물 |  |  |  |  | 2 | 김원태 | 윤영은, 추정웅 | 2 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30
|  |  |  | v4.0.0 |  | 릴리즈 및 패키징 |  |  |  |  | 2 | 김원태 | 윤영은, 추정웅 | 2 |  | 2026-07-01 | 2026-07-10
|  | 기획 |  | v3.0.5 & Okss | 개발 및 검증 대응 | [5 empty] | 1 | 추정웅 | 문혜리, 김은진 | 2 |  | 2025-12-01 | 2026-02-28
|  |  |  | v3.0.5.1 | 1차 기획 | [5 empty] | 1 | 추정웅 | 문혜리, 김은진 | 2 |  | 2025-11-01 | 2025-11-18 | 2025-11-10 | 2025-11-18 |  |  | 24 | 14
|  |  |  | v3.0.5.1 | 2차 기획 | Sonarqube, Harbor, Trivy 관련 화면 기획 |  | 1차 : CM파트 內 진행 방향 수립 등 협의 ㄴ 방향 1. 워크플로우 內 이미지 스캔 기능만 추가하여 수동으로 점검 2. 파이프라인 실행 시 이미지 스캔 - 파이프라인 內 이미지 스캔 관련 스크립트가 없을 시 무의미 2차 : 기획자 및 CM 파트 간 협의 후 진행 ㄴ CM파트 협의 결과에 따른 일정 수정 필요 |  |  | 1 | 추정웅 | 정지훈, 문혜리, 김은진 | 3 |  | 2025-12-22 | 2026-01-16
|  |  |  | v4.0.0 | [6 empty] | 1 | 추정웅 | 정지훈, 문혜리, 김은진 | 3 |  | 2026-01-01 | 2026-03-30
|  | 공통 | TRBQ-COM-005 | 대결 관리 |  |  |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-15
|  |  | TRBQ-COM-002 | 대결 관리 |  |  |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-15
|  |  |  | GNB |  |  |  | 로드 속도 개선 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주, 이한준 | 1 | 상 | 2026-02-01 | 2026-02-26
|  |  | TRBQ-COM-005 | 사용자 관리 | 사용자 정보 관리 | 사용자 정보 목록 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-002 | 사용자 관리 | 사용자 정보 관리 | 사용자 정보 목록 |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-006 | 사용자 관리 | 사용자 정보 관리 | 사용자 정보 목록 |  | 업무코드(업무코드 명)' 형태로 일원화 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-010 | 사용자 관리 | 사용자 정보 관리 | 사용자 정보 등록 |  | 역할 선택 UI 변경 ㄴ역할 선택 시 ‘추가’ 버튼 삭제 |  |  | 1 | 이하린 | 박지수, 이하린 | 1 | 중 | 2026-01-19 | 2026-01-21
|  |  | TRBQ-COM-010 | 사용자 관리 | 사용자 정보 관리 | 사용자 정보 등록 |  | 역할 선택 UI 변경 ㄴ 역할 선택 입력필드 가운데 선 삭제 |  |  | 1 | 이하린 | 박지수, 이하린 | 1 | 중 | 2026-01-19 | 2026-01-21
|  |  | TRBQ-COM-010 | 사용자 관리 | 사용자 정보 관리 | 사용자 정보 수정 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 박지수, 이하린 | 1 | 중 | 2026-01-19 | 2026-01-21
|  |  | TRBQ-COM-006 | 사용자 관리 | 사용자 정보 관리 | 사용자 정보 상세 |  | 업무코드(업무코드 명)' 형태로 일원화 |  |  | 1 | 이하린 | 이하린 | 1 | 중 | 2026-01-19 | 2026-01-21
|  |  | TRBQ-COM-005 | 사용자 관리 | 역할 매핑 관리 | 역할 매핑 목록 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-002 | 사용자 관리 | 역할 매핑 관리 | 역할 매핑 목록 |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-006 | 사용자 관리 | 역할 매핑 관리 | 사용자 역할 매핑 |  | 업무코드(업무코드 명)' 형태로 일원화 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-19 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-005 | 사용자 관리 | 업무코드별 사용자 관리 | 업무코드별 사용자 목록 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-002 | 사용자 관리 | 업무코드별 사용자 관리 | 업무코드별 사용자 목록 |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-005 | 역할 관리 | 관리자 역할 관리 | 관리자 역할 목록 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-002 | 역할 관리 | 관리자 역할 관리 | 관리자 역할 목록 |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  |  | 역할 관리 | 관리자 역할 관리 | 관리자 역할 등록 |  | - 페이지명 오름차순 정렬 - 컴포넌트명 오름차순 정렬 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-02-02 | 2026-02-05
|  |  |  | 역할 관리 | 관리자 역할 관리 | 관리자 역할 수정 |  | - 페이지명 오름차순 정렬 - 컴포넌트명 오름차순 정렬 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-02-02 | 2026-02-05
|  |  | TRBQ-COM-005 | 역할 관리 | 사용자 역할 관리 | 사용자 역할 목록 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-002 | 역할 관리 | 사용자 역할 관리 | 사용자 역할 목록 |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  |  | 역할 관리 | 사용자 역할 관리 | 사용자 역할 등록 |  | - 페이지명 오름차순 정렬 - 컴포넌트명 오름차순 정렬 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-02-01 | 2026-02-05
|  |  |  | 역할 관리 | 사용자 역할 관리 | 사용자 역할 수정 |  | - 페이지명 오름차순 정렬 - 컴포넌트명 오름차순 정렬 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-02-01 | 2026-02-05
|  |  | TRBQ-COM-005 | 역할 관리 | 프로젝트 역할 관리 | 프로젝트 역할 목록 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-002 | 역할 관리 | 프로젝트 역할 관리 | 프로젝트 역할 목록 |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  |  | 역할 관리 | 프로젝트 역할 관리 | 프로젝트 역할 등록 |  | - 페이지명 오름차순 정렬 - 컴포넌트명 오름차순 정렬 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-02-01 | 2026-02-05
|  |  |  | 역할 관리 | 프로젝트 역할 관리 | 프로젝트 역할 수정 |  | - 페이지명 오름차순 정렬 - 컴포넌트명 오름차순 정렬 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-02-01 | 2026-02-05
|  |  | TRBQ-COM-005 | 역할 관리 | 특수 역할 관리 | 특수 역할 목록 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-002 | 역할 관리 | 특수 역할 관리 | 특수 역할 목록 |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  |  | 역할 관리 | 특수 역할 관리 | 특수 역할 등록 |  | - 페이지명 오름차순 정렬 - 컴포넌트명 오름차순 정렬 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-02-01 | 2026-02-05
|  |  |  | 역할 관리 | 특수 역할 관리 | 특수 역할 수정 |  | - 페이지명 오름차순 정렬 - 컴포넌트명 오름차순 정렬 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-02-01 | 2026-02-05
|  |  | TRBQ-COM-005 | 페이지 관리 | 페이지 목록 |  |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-002 | 페이지 관리 | 페이지 목록 |  |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-005 | 로그 관리 | 감사 로그 | 감사 로그 목록 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-002 | 로그 관리 | 감사 로그 | 감사 로그 목록 |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-005 | 로그 관리 | 로그인 로그 | 로그인 로그 목록 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-002 | 로그 관리 | 로그인 로그 | 로그인 로그 목록 |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  |  | 로그 관리 | 티켓 로그 | 티켓 로그 목록 |  | 티켓 진행 이력 추가 개발 |  |  | 1 | 장덕상 | 김성민 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-14
|  |  |  | 로그 관리 | 티켓 로그 | 티켓 로그 목록 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 김성민 | 1 | 중 | 2026-01-15 | 2026-01-21
|  |  | TRBQ-COM-002 | 로그 관리 | 티켓 로그 | 티켓 로그 목록 |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 | [5 empty] | 1 | 중
|  | 일반 | TRBQ-COM-005 | 위젯 관리 | 위젯 관리 |  |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  | (관리자) | TRBQ-COM-002 | 위젯 관리 | 위젯 관리 |  |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-005 | 게시판 관리 | 공지사항 | 공지사항 목록 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-006 | 게시판 관리 | 공지사항 | 공지사항 목록 |  | 업무코드(업무코드 명)' 형태로 일원화 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-002 | 게시판 관리 | 공지사항 | 공지사항 목록 |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-004 | 게시판 관리 | 공지사항 | 공지사항 상세 | 상세검색 추가 | 첨부파일 정렬 순서 '파일 명' 기준 오름차순으로 적용 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 하 | 2026-01-19 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-005 | 게시판 관리 | FAQ | FAQ 목록 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-002 | 게시판 관리 | FAQ | FAQ 목록 |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-005 | 게시판 관리 | 1:1 문의 | 1:1 문의 목록 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-002 | 게시판 관리 | 1:1 문의 | 1:1 문의 목록 |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-004 | 게시판 관리 | 1:1 문의 | 1:1 문의 상세 | 상세검색 추가 | 첨부파일 정렬 순서 '파일 명' 기준 오름차순으로 적용 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-01-19 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-005 | 게시판 관리 | 일반 게시판 | 일반 게시판 목록 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-002 | 게시판 관리 | 일반 게시판 | 일반 게시판 목록 |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-004 | 게시판 관리 | 일반 게시판 | 일반 게시판 상세 | 상세검색 추가 | 첨부파일 정렬 순서 '파일 명' 기준 오름차순으로 적용 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-01-19 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-005 | 게시판 | 게시판 설정 | 게시판 목록 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-002 | 게시판 | 게시판 설정 | 게시판 목록 |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
3 |  | 시스템 관리 | TRBQ-COM-005 | 코드 관리 | 일반 코드 | 일반 코드 목록 | 그룹 코드 목록 | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 이하린 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-30
|  | (관리자) | TRBQ-COM-002 | 코드 관리 | 일반 코드 | 일반 코드 목록 | 하위 코드 목록 | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 이하린 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-30
|  |  | TRBQ-COM-005 | 코드 관리 | 일반 코드 | 일반 코드 목록 | 하위 코드 목록 | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 이하린 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-30
|  |  | TRBQ-COM-002 | 코드 관리 | 일반 코드 | 일반 코드 목록 | 하위 코드 목록 | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 이하린 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-30
|  |  | TRBQ-COM-005 | 코드 관리 | 시스템 코드 | 시스템 코드 목록 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 이하린 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-30
|  |  | TRBQ-COM-002 | 코드 관리 | 시스템 코드 | 시스템 코드 목록 |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 이하린 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-30
|  |  | TRBQ-COM-005 | 코드 관리 | 시스템 코드 | 시스템 코드 목록 | 시스템 하위코드 목록 | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 이하린 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-30
|  |  | TRBQ-COM-002 | 코드 관리 | 시스템 코드 | 시스템 코드 목록 |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 이하린 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-30
|  |  | TRBQ-COM-005 | 코드 관리 | LDAP 코드 | LDAP 코드 목록 | LDAP 코드 목록 | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 이하린 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-30
|  |  | TRBQ-COM-002 | 코드 관리 | LDAP 코드 | LDAP 코드 목록 | LDAP 코드 목록 | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 이하린 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-30
|  |  | TRBQ-COM-005 | 코드 관리 | 업무 코드 | 업무 코드 목록 | 업무 코드 목록 | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 이하린 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-30
|  |  | TRBQ-COM-002 | 코드 관리 | 업무 코드 | 업무 코드 목록 | 업무 코드 목록 | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 이하린 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-30
|  |  | TRBQ-COM-005 | 결재 관리 | 결재 목록 |  |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 심보현 | 1 | 증 | 2026-01-26 | 2026-01-30
|  |  | TRBQ-COM-005 | 알림 정책 | 알림 정책 상세 |  |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-002 | 알림 정책 | 알림 정책 상세 |  |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  |  | 로그인 정책 | 등록 |  |  | 고정 임시 비밀번호 사용 여부 설정 및 관리 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-01-26 | 2026-02-26
|  |  |  | 로그인 정책 | 수정 |  |  | 고정 임시 비밀번호 사용 여부 설정 및 관리 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-01-26 | 2026-02-26
|  |  |  | 로그인 정책 | 수정 | 신규 등록 사용자 활성화 여부 기능 개발 |  | - 신규 등록 사용자 활성화 여부 개발 - 검토 및 확인 범위 ㄴ사용자 신규 등록 ㄴ사용자 일괄 등록 ㄴ LDAP 배치 ㄴ (추후-커스텀) bitbucket 에 있는 미래에셋 브랜치(mirae-inhancement) 내 고객사 전용 배치 API (3.0.3 기준 개발 소스 이관 및 보정 필요) |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-02-11 | 2026-02-27
|  |  |  | 로그인 정책 | 상세 |  |  | 고정 임시 비밀번호 사용 여부 조회 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-01-26 | 2026-02-26
|  |  | TRBQ-COM-005 | 메시지 관리 | 메시지 목록 |  |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-002 | 메시지 관리 | 메시지 목록 |  |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-005 | 캘린더 관리 | 휴일 목록 |  |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-002 | 캘린더 관리 | 휴일 목록 |  |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-005 | 알림 관리 | 알림 목록 |  |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-002 | 알림 관리 | 알림 목록 |  |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
4 |  | 빌드배포 | TRBQ-COM-005 | 빌드배포 | 개발 지원 도구 관리 |  |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 강현 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-09
|  | (관리자) | TRBQ-COM-005 | 빌드배포 | 자격증명 관리 |  |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 최준배 | 1 | 중 | 2026-01-12 | 2026-01-16
|  |  | TRBQ-COM-005 | 빌드배포 | 툴체인 관리 |  |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 문재영 | 1 | 중 | 2026-01-12 | 2026-01-16
|  |  | TRBQ-SCM-003 | 빌드배포 | 저장소 관리 | 사용자 관리 |  | 사용자 일괄 등록 |  |  | 1 | 장덕상 | 문재영 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-09
|  |  | TRBQ-SCM-002 | 빌드배포 | 저장소 관리 | 그룹 및 저장소 |  | UI 변경 |  |  | 1 | 장덕상 | 문재영 | 1 | 중 | 2026-01-12 | 2026-01-16
|  |  | TRBQ-SCM-002 | 빌드배포 | 저장소 관리 | 그룹별 사용자 관리 |  | 사용자 일괄 등록 |  |  | 1 | 장덕상 | 문재영 | 1 | 중 | 2026-01-19 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-005 | 빌드배포 | 워크플로우 관리 |  |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 심보현 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-09
|  |  | TRBQ-CCM-002 | 빌드배포 | 자동화 테스트 관리 | SobarQube 관리 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 김태현 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-09
|  |  | TRBQ-CCM-003 | 빌드배포 | 자동화 테스트 관리 | Junit 관리 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 김태현 | 1 | 중 | 2026-01-12 | 2026-01-16
|  |  | TRBQ-COM-005 | 빌드배포 | 자동화 테스트 관리 | 자동화 테스트 이미지 관리 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 최준배, 김태현 | 1 | 중 | 2026-01-19 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-005 | 빌드배포 | k8s 배포 관리 | 클라스터 관리 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 김태현, 강현 | 1 | 중 | 2026-01-12 | 2026-01-16
|  |  | TRBQ-CCM-004 | 빌드배포 | k8s 배포 관리 | 애플리케이션 관리 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 김태현 | 1 | 중 | 2026-01-26 | 2026-01-30
|  |  |  | 빌드배포 | 티켓 관리 | 정적분석(스패로우) |  | 자동화 테스트 도구 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 김휘령 | 1 | 중 | 2026-01-26 | 2026-01-30
[6 empty] | 정적분석(스패로우) |  | 티켓 보고서 - 자동화테스트(Sparrow) 영역 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 김휘령, 심보현 | 1 | 중 | 2026-02-04 | 2026-02-24
[6 empty] | 정적분석(스패로우) |  | 티켓 감사보고서 이력 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 김성민, 심보현 | 1 | 중 | 2026-02-04 | 2026-02-24
[6 empty] | 정적분석(스패로우) |  | 티켓 진행이력 이력 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 김성민, 심보현 | 1 | 중 | 2026-02-04 | 2026-02-24
[6 empty] | 정적분석(스패로우) |  | 티켓 로그 이력 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 김성민, 심보현 | 1 | 중 | 2026-02-04 | 2026-02-24
[6 empty] | 정적분석(스패로우) |  | 워크플로우 관리 - 자동화테스트(Sparrow) 컴포넌트 UI 및 설정 팝업 개발 |  |  | 1 | 장덕상 | 김성민 | 1 | 중 | 2026-02-04 | 2026-02-24
[6 empty] | 정적분석(스패로우) |  | 대시보드 '개발 진행 현황' 위젯 |  |  | 1 | 장덕상 | 심보현, 김휘령 | 1 | 중 | 2026-02-04 | 2026-02-24
|  |  |  | 빌드배포 | 티켓 관리 | 배포보고서 |  | 고객사 피드백 대기중 |  |  |  | 장덕상 |  | 1 | 하
|  |  |  | 빌드배포 | 티켓 관리 | 프로그램 변경 이력 |  | 프로그램 배포 조회. 상세. 이력 |  |  | 1 | 장덕상 | 문재영, 김휘령, 심보현 | 2 | 중 | 2026-02-09 | 2026-02-20
|  |  |  | 빌드배포 | 자동화 테스트 관리 | Sonarqube 검사 |  | gitlab 브랜치 수동 검사 |  |  | 1 | 장덕상 |  | 1 | 중
|  |  |  | 빌드배포 | 자동화 테스트 관리 | Sonarqube 검사 |  | gitlab 브랜치 수동 검사 - FrontEnd 지원 |  |  | 1 | 박황균 | 김영재 | 1 | 중 | 2026-02-06 | 2026-02-27
|  |  | TRBQ-CCM-001 | 빌드배포 | 개발 지원 도구 관리 | Harbor 상세 관리 |  | 프로젝트 레파지토리 아티팩트 파일 업로드 |  |  | 1 | 장덕상 | 최준배, 강현, 김태현 | 2 | 상 | 2026-02-09 | 2026-02-20
|  |  |  | 빌드배포 | 개발 지원 도구 관리 | Harbor 상세 Trivy 추가 |  | 수동 검사 |  |  | 1 | 장덕상 | 최준배, 강현, 김태현 | 4 | 상 | 2026-02-23 | 2026-02-28
|  |  |  | 빌드배포 | 자동화 테스트 관리 | Sonarqube 통계/이슈목록/이슈목록 상세 고도화 |  | Sonaqube 상세 및 통계 티켓 상세 - 컴포넌트 |  |  | 1 |  |  | 1 | 중
|  |  |  | 빌드배포 | 자동화테스트 | SonarQube 관리 |  | 브랜치 입력 길이에 대한 화면, 테이블 수정 및 추가 |  |  | 1 |  |  | 1 | 중
|  |  |  | 빌드배포 | 자동화테스트 | Junit 관리 |  | 브랜치 입력 길이에 대한 화면, 테이블 수정 및 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 김태현 | 1 | 중 | 2026-02-19 | 2026-02-25
|  |  | TRBQ-COM-002 | 빌드배포 | 단위테스트 | Junit 관리 |  | 브랜치 입력 길이에 대한 화면, 테이블 수정 및 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 김성은 | 1 | 중 | 2026-01-26 | 2026-01-30
|  |  |  | 빌드배포 | 티켓관리 | 저장소정보 |  | 브랜치 입력 길이에 대한 화면, 테이블 수정 및 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 문재영 | 1 | 중 | 2026-01-19 | 2026-01-23
|  |  |  | 빌드배포 | 티켓관리 | 프로젝트 저장소 매핑 |  | 브랜치 입력 길이에 대한 화면, 테이블 수정 및 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 문재영 | 1 | 중 | 2026-02-02 | 2026-02-06
|  |  |  | 빌드배포 | 티켓관리 | 코드리뷰 |  | 브랜치 입력 길이에 대한 화면, 테이블 수정 및 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 문재영 | 1 | 중 | 2026-02-09 | 2026-02-13
|  |  |  | 빌드배포 | 티켓 관리 | 티켓등록(CICD) |  | 기획서와 불일치 UI 수정 |  |  |  | 이하린 | 김수지 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  |  | 빌드배포 | 티켓 관리 | 티켓 등록(CICD, PMS) |  | - 타이틀 사이즈 16px. 굵기 600으로 통일 - 타이틀 하단 여백 12px 통일 - 배포 목록, 배포 순서 여백 기획서와 통일하게 수정(24px -> 16px) |  |  | 1 | 이하린 | 김수지 | 1 | 중 | 2026-01-26 | 2026-01-30
|  |  |  | 빌드배포 | 티켓 관리 | 티켓 상세 |  | 티켓 상세 내 플로우 사이드바 UI 불일치 수정 |  |  | 1 | 이하린 | 김수지 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  |  | 빌드배포 | 티켓 관리 | 티켓 상세 |  | 워크플로우 미리보기 내 텍스트 컬러 불일치 수정 |  |  | 1 | 이하린 | 김수지 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  |  | 빌드배포 | 티켓 관리 | 티켓 상세 |  | 검증 배포 내 '파이프라인 실행 정보' UI 불일치 수정 |  |  | 1 | 이하린 | 김수지 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  |  | 빌드배포 | 티켓 관리 | 티켓 상세 |  | 티켓 보고서 내 변경 대상 Chip UI 불일치 수정 |  |  | 1 | 이하린 | 김수지 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  |  | 빌드배포 | 티켓 관리 | 티켓 상세 |  | 티켓 보고서 내 배포 상세 UI 불일치 수정 |  |  | 1 | 이하린 | 김수지 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  |  | 빌드배포 | 티켓 관리 | 티켓 상세 |  | 검증의견 팝업 내 UI 불일치 수정 |  |  | 1 | 이하린 | 김수지 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-23
|  |  |  | 빌드배포 | 나의 할일 | 승인관리 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 심보현 | 1 | 중 | 2026-01-12 | 2026-01-16
|  |  |  | 빌드배포 | 나의 할일 | 티켓 이력 관리 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 심보현 | 1 | 중 | 2026-01-19 | 2026-01-23
|  |  |  | 빌드배포 | 티켓 관리 | 단위 테스트 |  | 첨부파일 정렬 순서 '파일 명' 기준 오름차순으로 적용 |  |  | 1 | 장덕상 | 김성은 | 1 | 중 | 2026-02-09 | 2026-02-13
|  |  |  | 빌드배포 | 티켓 관리 | 통합 테스트 |  | 첨부파일 정렬 순서 '파일 명' 기준 오름차순으로 적용 |  |  | 1 | 장덕상 | 김성은 | 1 | 중 | 2026-02-09 | 2026-02-13
|  |  |  | 빌드배포 | 티켓 관리 | 통합 테스트 의뢰 결과 |  | 첨부파일 정렬 순서 '파일 명' 기준 오름차순으로 적용 |  |  | 1 | 장덕상 | 김성은 | 1 | 중 | 2026-02-19 | 2026-02-25
|  |  |  | 빌드배포 | 티켓 관리 | 인수 테스트 의뢰 결과 |  | 첨부파일 정렬 순서 '파일 명' 기준 오름차순으로 적용 |  |  | 1 | 장덕상 | 김성은 | 1 | 중 | 2026-02-19 | 2026-02-25
|  |  |  | 빌드배포 | 티켓 관리 | 티켓 상세 |  | 티켓 연계 API - 티켓 반려 - 티켓 진행불가상태 변경 예외 처리 - 티켓 초기화 |  |  | 1 | 장덕상 | 김휘령 | 1 | 중 | 2026-02-15 | 2026-02-28
|  |  |  | 빌드배포 | 티켓 관리 | 티켓 상세 |  | 티켓 진행 이력 추가 개발 - 티켓 진행이력 - 티켓 감사보고서 |  |  | 1 | 장덕상 | 김성민 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-14
5 |  | 빌드배포 | TRBQ-CHM-001 | 빌드배포 | 티켓 관리 | 티켓 목록 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 심보현 | 1 | 중 | 2026-01-15 | 2026-01-21
|  | (사용자) | TRBQ-COM-005 | 빌드배포 | 티켓 관리 | 운영 배포 |  | UI 변경 |  |  | 1 | 장덕상 | 문재영 | 1 | 중 | 2026-01-19 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-005 | 빌드배포 | 배포 관리 | 배포 예정 목록 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 김휘령 | 1 | 중 | 2026-01-12 | 2026-01-16
|  |  | TRBQ-COM-005 | 빌드배포 | 파이프라인 관리 |  |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 강현 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-09
|  |  | TRBQ-COM-005 | 빌드배포 | 테스트 케이스 | 티켓별 테스트 케이스 관리 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 김성은 | 1 | 중 | 2026-01-12 | 2026-01-16
|  |  | TRBQ-COM-005 | 빌드배포 | 테스트 케이스 | 테스트 케이스 관리 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 김성은 | 1 | 중 | 2026-01-19 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-005 | 통합/인수 테스트 관리 | 테스트 관리 | 테스트 의뢰 관리 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 김성은 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-09
|  |  | TRBQ-COM-005 | 통합/인수 테스트 관리 | 테스트 관리 | 통합 테스트 의뢰 관리 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 김성은 | 1 | 중 | 2026-01-12 | 2026-01-16
|  |  | TRBQ-COM-005 | 통합/인수 테스트 관리 | 테스트 관리 | 인수 테스트 의뢰 관리 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 김성은 | 1 | 중 | 2026-01-19 | 2026-01-23
|  |  |  | 플로우차트 | 변경관리 | 화면부터 API 호출 흐름도 |  | 티켓 진행 관련 프로세스 작성 |  |  | 1 | 장덕상 | 김성민 | 1 | 중 | 2026-01-22 | 2026-02-06
|  |  | TRBQ-COM-002 | 빌드배포 | 단위테스트 |  |  | 브랜치 입력 길이에 대한 화면, 테이블 수정 및 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 김성은 | 1 | 중 | 2026-01-26 | 2026-01-30
|  | 게시판 | TRBQ-COM-005 | 공지사항 | 공지사항 목록 |  |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  | (사용자) | TRBQ-COM-002 | 공지사항 | 공지사항 목록 |  |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-19 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-COM-006 | 공지사항 | 공지사항 목록 |  |  | 업무코드(업무코드 명)' 형태로 일원화 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-19 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-COM-004 | 공지사항 | 공지사항 상세 |  |  | 첨부파일 정렬 순서 '파일 명' 기준 오름차순으로 적용 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 하 | 2026-01-19 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-005 | FAQ | FAQ 목록 |  |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-COM-002 | FAQ | FAQ 목록 |  |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-COM-005 | 1:1 문의 | 1:1 문의 목록 |  |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-COM-002 | 1:1 문의 | 1:1 문의 목록 |  |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-COM-004 | 1:1 문의 | 1:1 문의 상세 |  |  | 첨부파일 정렬 순서 '파일 명' 기준 오름차순으로 적용 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 하 | 2026-01-19 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-005 | 일반 게시판 | 일반 게시판 목록 |  |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-COM-002 | 일반 게시판 | 일반 게시판 목록 |  |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-COM-004 | 일반 게시판 | 일반 게시판 상세 |  |  | 첨부파일 정렬 순서 '파일 명' 기준 오름차순으로 적용 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 하 | 2026-01-19 | 2026-01-23
|  | 프로젝트 | TRBQ-COM-005 | 프로젝트 목록 | 프로젝트 목록 | 소속 프로젝트 탭 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  | (사용자) | TRBQ-COM-002 | 프로젝트 목록 | 프로젝트 목록 | 소속 프로젝트 탭 |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  | (사용자) | TRBQ-COM-006 | 프로젝트 목록 | 프로젝트 목록 | 소속 프로젝트 탭 |  | 업무코드(업무코드 명)' 형태로 일원화 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-COM-005 | 프로젝트 목록 | 프로젝트 목록 | 전체 프로젝트 탭 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-COM-002 | 프로젝트 목록 | 프로젝트 목록 | 전체 프로젝트 탭 |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-COM-006 | 프로젝트 목록 | 프로젝트 목록 | 전체 프로젝트 탭 |  | 업무코드(업무코드 명)' 형태로 일원화 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-COM-005 | 요구사항 | 요구사항 목록 | 나의 요구사항 탭 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-COM-002 | 요구사항 | 요구사항 목록 | 나의 요구사항 탭 |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-COM-005 | 요구사항 | 요구사항 목록 | 프로젝트 배정 대기 탭 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-COM-002 | 요구사항 | 요구사항 목록 | 프로젝트 배정 대기 탭 |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-COM-004 | 요구사항 | 요구사항 상세 |  |  | 첨부파일 정렬 순서 '파일 명' 기준 오름차순으로 적용 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 하 | 2026-01-19 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-005 | 프로젝트 현황 | 위험/이슈 관리 | 위험/이슈 관리 목록 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-COM-002 | 프로젝트 현황 | 위험/이슈 관리 | 위험/이슈 관리 목록 |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-TRM-001 | 프로젝트 현황 | 간트차트 | 간트차트 |  | 간트 차트 고정 값 조정(예_접기) |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-01-16 | 2026-01-16
7 |  | 프로젝트 | TRBQ-COM-005 | 프로젝트 | 프로젝트 관리 | 프로젝트 관리 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  | (관리자) | TRBQ-COM-002 | 프로젝트 | 프로젝트 관리 | 프로젝트 관리 |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-19 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-COM-006 | 프로젝트 | 프로젝트 관리 | 프로젝트 관리 |  | 업무코드(업무코드 명)' 형태로 일원화 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-19 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-COM-005 | 프로젝트 | 프로젝트 속성 관리 | 유형구성 관리 | 유형구성 목록 | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-COM-002 | 프로젝트 | 프로젝트 속성 관리 | 유형구성 관리 | 유형구성 목록 | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-COM-005 | 프로젝트 | 프로젝트 속성 관리 | 할 일 구분 관리 | 할 일 구분 목록 | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-COM-002 | 프로젝트 | 프로젝트 속성 관리 | 할 일 구분 관리 | 할 일 구분 목록 | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-COM-005 | 프로젝트 | 프로젝트 속성 관리 | 진행절차 관리 | 진행절차 목록 | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-COM-002 | 프로젝트 | 프로젝트 속성 관리 | 진행절차 관리 | 진행절차 목록 | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-COM-005 | 프로젝트 | 프로젝트 템플릿 관리 | 프로젝트 템플릿 목록 |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
|  |  | TRBQ-COM-002 | 프로젝트 | 프로젝트 템플릿 관리 | 프로젝트 템플릿 목록 |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-26
8 |  | 프로젝트 | TRBQ-COM-005 | 설정 | 프로젝트 일정 관리 | 단계 관리 | 프로젝트 단계 목록 | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-15
|  | 내부 | TRBQ-COM-002 | 설정 | 프로젝트 일정 관리 | 단계 관리 | 프로젝트 단계 목록 | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-15
|  |  | TRBQ-COM-005 | 설정 | 프로젝트 일정 관리 | 마일스톤 관리 | 마일스톤 목록 | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-15
|  |  | TRBQ-COM-002 | 설정 | 프로젝트 일정 관리 | 마일스톤 관리 | 마일스톤 목록 | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-15
|  |  | TRBQ-COM-005 | 설정 | 프로젝트 멤버 관리 | 멤버 관리 | 멤버 목록 | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-15
|  |  | TRBQ-COM-002 | 설정 | 프로젝트 멤버 관리 | 멤버 관리 | 멤버 목록 | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-15
|  |  | TRBQ-COM-006 | 설정 | 프로젝트 멤버 관리 | 멤버 관리 | 멤버 목록 | 업무코드(업무코드 명)' 형태로 일원화 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-15
|  |  | TRBQ-COM-005 | 설정 | 프로젝트 멤버 관리 | 역할 관리 | 역할 목록 | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-15
|  |  | TRBQ-COM-002 | 설정 | 프로젝트 멤버 관리 | 역할 관리 | 역할 목록 | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-15
|  |  | TRBQ-COM-005 | 설정 | 프로젝트 속성 관리 | 할 일 구분 관리 | 할 일 구분 목록 | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-15
|  |  | TRBQ-COM-002 | 설정 | 프로젝트 속성 관리 | 할 일 구분 관리 | 할 일 구분 목록 | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-15
|  |  | TRBQ-COM-005 | 전체 목록 | 전체 목록 |  |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-15
|  |  | TRBQ-COM-002 | 전체 목록 | 전체 목록 |  |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-15
|  |  | TRBQ-COM-004 | 전체 목록 | 전체 목록 | 할 일 상세 | 첨부파일 컴포넌트 | 첨부파일 정렬 순서 '파일 명' 기준 오름차순으로 적용 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 하 | 2026-01-19 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-005 | 릴리즈 | 릴리즈 목록 |  |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-15
|  |  | TRBQ-COM-006 | 릴리즈 | 릴리즈 목록 | 업무코드 표출 수정 |  | 업무코드(업무코드 명)' 형태로 일원화 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-15
|  |  | TRBQ-COM-002 | 릴리즈 | 릴리즈 목록 | 업무코드 표출 수정 |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-15
|  |  |  | 릴리즈 | 릴리즈 목록 |  |  | 릴리즈 등록 시 "릴리즈 명(브랜치명)" 입력 길이 수정에 따른 화면 및 테이블 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-15
|  |  | TRBQ-COM-005 | 요구사항 | 요구사항 목록 |  |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-15
|  |  | TRBQ-COM-002 | 요구사항 | 요구사항 목록 |  |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-15
|  |  | TRBQ-COM-004 | 요구사항 | 요구사항 상세 |  |  | 첨부파일 정렬 순서 '파일 명' 기준 오름차순으로 적용 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 하 | 2026-01-19 | 2026-01-23
|  |  | TRBQ-COM-005 | 위험/이슈 관리 | 위험/이슈 관리 목록 |  |  | 상세 검색 추가 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-15
|  |  | TRBQ-COM-002 | 위험/이슈 관리 | 위험/이슈 관리 목록 |  |  | 페이지 목록 노출 개수 초기값 변경 |  |  | 1 | 이하린 | 이한준 | 1 | 중 | 2026-01-05 | 2026-01-15
|  |  | TRBQ-TRM-001 | 간트차트 | 간트 차트 |  |  | 간트 차트 고정 값 조정(예_접기) |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-01-16 | 2026-01-16
9 |  | 통합/인수테스트 | TRBQ-COM-005 | 통합/인수테스트 | 통합테스트 | 단위테스트 |  | 브랜치 입력 길이에 대한 화면, 테이블 수정 및 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 김성은 | 1 | 중 | 2026-01-26 | 2026-01-30
|  | (관리자) |  |  | 인수테스트 | 단위테스트 |  | 브랜치 입력 길이에 대한 화면, 테이블 수정 및 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 김성은 | 1 | 중 | 2026-02-02 | 2026-02-06
10 |  | 통합/인수테스트 |  | 통합/인수 테스트 관리 | 테스트 관리 | 통합 테스트 의뢰 관리 |  | 브랜치 입력 길이에 대한 화면, 테이블 수정 및 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 김성은 | 1 | 중 | 2026-01-26 | 2026-01-30
|  | (사용자) | TRBQ-COM-002 |  |  | 단위테스트 |  | 브랜치 입력 길이에 대한 화면, 테이블 수정 및 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 김성은 | 1 | 중 | 2026-01-26 | 2026-01-30
[5 empty] | 테스트 관리 |  |  | 첨부파일 정렬 순서 '파일 명' 기준 오름차순으로 적용 |  |  |  | 장덕상 | 김성은 |  | 중 | 2026-02-02 | 2026-02-20
[5 empty] | 테스트 관리 | 인수 테스트 의뢰 관리 |  | 브랜치 입력 길이에 대한 화면, 테이블 수정 및 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 김성은 | 1 | 중 | 2026-02-02 | 2026-02-06
|  | 공통 프론트 | TRBQ-COM-008 | GNB | 메뉴 검색 | [5 empty] | 1 | 이하린 | 김영재 | 1 | 상 | 2025-01-05 | 2025-01-20
|  |  | TRBQ-COM-009 | GNB | 프로젝트 바로가기 | [5 empty] | 1 | 이하린 | 김영재, 이한준 | 2 | 중 | 2025-01-19 | 2025-01-23
|  |  | TRBQ-COM-003 | 프론트 공통 |  |  |  | (프론트 전체) 에러 UI 개선(Input error) |  |  | 1 | 이하린 | 박지수 | 1 | 하 | 2025-01-05 | 2025-01-06
|  |  | TRBQ-COM-001 | 프론트 공통 |  |  |  | 드롭다운 높이 조정 (드롭다운 스타일의 최대 높이값) |  |  | 1 | 이하린 | 김수지 | 1 | 하 | 2025-01-05 | 2025-01-07
|  |  | TRBQ-COM-002 | 프론트 공통 |  |  |  | (프론트 공통)화면 표시 목록 개수 일원화 |  |  | 1 | 이하린 | 유지현 | 1 | 중 | 2025-01-12 | 2025-01-15
|  |  | TRBQ-COM-007 | 프론트 공통 |  |  |  | - 히스토리백 → 설정 상태 값 유지 |  |  | 1 | 이하린 | 박지수 | 1 | 하 | 2025-01-22 | 2025-01-27
|  |  |  | 프론트 공통 |  |  |  | 휴일 목록에 등록된 데이터를 Datepicker에 동기화 |  |  | 1 | 이하린 | 유지현 | 1 | 하 | 2025-01-19 | 2025-01-26
|  |  |  | 프론트 공통 |  |  |  | 휴일 목록에 등록된 데이터 제공 API |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 하 | 2025-01-19 | 2025-01-26
|  |  |  | 프론트 공통 | 상세 검색 관련 UI 개선 |  |  | - 라디오 버튼만 row에 있는 경우 높이값 다름 (min-height 36px로 통일) - Chip 많은 경우, 노출된 마지막 chlp 사라짐 - 드롭다운(검색어 입력 포함) > 검색어를 입력해주세요 input 상단, 오른쪽, 하단 여백 - 드롭다운(검색어 입력 포함) > 리스트 사이 갭 삭제(호버 시 여백 생김), 높이 36px으로 맞추기 - 드롭다운(검색어 입력 포함) > 체크박스 크기 (20 -> 18) - 드롭다운(검색어 입력 포함) > 선택한 칩 사이 여백 |  |  | 1 | 이하린 | 김수지 | 1 | 하 | 2026-01-23 | 2026-01-30
|  |  |  | 프론트 공통 | MultiSearchSelect 검색 결과에 대한 전체 선택 지원 기능 개선 |  |  | 기존 MultiSearchSelect에서 검색 수행 후 전체 선택 클릭 시, 선택 대상 기준이 변경됨에 따른 동작 개선 기존 : 전체 선택 시, 검색 결과와 무관하게 최초 로드 시 화면에 노출된 전체 옵션이 선택 |  |  | 1 | 이하린 | 김영재 | 1 | 중 | 2026-01-26 | 2026-01-28
|  |  |  | 프론트 공통 | SelectSearchInput 동작 방식 변경 |  |  | AS-IS 옵션 필터링과 입력 일치하는 경우 선택 동작 실행 TO-BE Enter키 또는 마우스 클릭 시에만 선택 동작 실행 |  |  | 1 | 이하린 | 김영재 | 1 | 중 | 2026-01-30 | 2026-02-03
|  |  |  | 프론트 공통 | GNB 프로젝트 바로가기 UI 오류 수정 |  |  | 1. 프로젝트 바로_가기 로 띄어쓰기 잘못 들어가 있음 2. 프로젝트 바로가기 앞에 아이콘 들어가 있음 |  |  | 1 | 이하린 | 김수지 | 1 | 중 | 2026-02-02 | 2026-02-06
|  |  |  | 프론트 공통 | 검색어 입력 사이즈 조정 |  |  | 1. 검색어 입력 필드 길이가 짦음 |  |  | 1 | 이하린 | 김수지 | 1 | 중 | 2026-02-02 | 2026-02-06
|  |  |  | 프론트 공통 | 프로젝트 칸반보드 내 여백 UI 불일치 |  |  | 상단에 margin 잘못 들어감 |  |  | 1 | 이하린 | 김수지 | 1 | 하 | 2026-02-02 | 2026-02-06
|  |  |  | 프론트 공통 | PMS 관련 대시보드 UI 일원화 |  |  | 새로고침에 따른 사이즈 오류 |  |  | 1 | 이하린 | 김수지 | 1 | 하 | 2026-02-02 | 2026-02-13
|  |  |  | 프론트 공통 | 고정행 처리기능 |  |  | 드래그앤드롭 테이블 행 고정 기능 추가 |  |  | 1 | 박황균 | 박지수 | 1 | 중 | 2026-02-04 | 2026-02-27
|  |  |  | 프론트 공통 | 상세 검색 반응형 Layout 구조 개선 |  |  | 상세검색 반응형 동작이 가능하도록 Layout 구조 개선 |  |  | 1 | 박황균 | 유지현 | 1 | 중 | 2026-02-04 | 2026-02-27
|  | 3.0.5 개선사항 |  | 개선사항 | 코드 리뷰 단계에서 결재 트리거 우회 가능 구조 개선 |  |  | - 대응시점 : 3.0.5.1 hot fix 대응 - 대응방법 : 기획의도에 정확히 부합하나, 논란의 여지가 있다 판단하여 일부 수용 1. 코드리뷰와 유사한 화면에서의 결재 트리서 세팅 시 내부 버튼의 비활성화를 통해 해당 기능을 제어 |  |  | 1 | 장덕상 | 문재영 | 1 | 중 | 2026-02-09 | 2026-02-24
|  |  |  | 개선사항 | 결재 수정 시 결재라인 편집 불가로 인한 관리 불편 개선 | 결재 등록/수정 |  | 결재 라인 내 수정 기능 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 심보현 | 1 | 중 | 2026-02-09 | 2026-02-24
[6 empty] | 결재 등록/수정 |  | 결재 라인 내 드래그 앤 드롭 기능 추가 |  |  |  | 장덕상 | 심보현 |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-24
|  |  |  | 개선사항 | 원복 워크플로우에 결재 컴포넌트 적용 확대 개선 | 워크플로우 등록/수정 |  | 결재 라인 수정 기능 추가 |  |  | 1 | 장덕상 | 심보현 | 2 | 중 | 2026-02-09 | 2026-02-24
[6 empty] | 워크플로우 등록/수정 |  | 결재 라인 내 드래그 앤 드롭 기능 추가 |  |  |  | 장덕상 | 심보현 |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-24
[6 empty] | 워크플로우 등록/수정 |  | 원복 워크플로우 구성 시 결재 컴포넌트 허용 개선 |  |  |  | 장덕상 | 김성민 |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-24
|  |  |  | 개선사항 | 대결 등록 시 종료된 프로젝트 역할을 제외 |  |  | [방안] 1. 역할 선택 대상 필터링 기준 정비 > 프로젝트 상태가 ‘진행 중’인 경우의 역할만 선택 대상에 포함 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 하 | 2026-02-09 | 2026-02-24
|  |  |  | 개선사항 | 티켓 감사 보고서 검증의견 번호 전체 표시 |  |  | 칩스 제거 후 PDF 제공 |  |  | 1 | 장덕상 | 공통 | 1 | 하 | 2026-02-09 | 2026-02-24
|  |  |  | 개선사항 | 어플리케이션 등록 시 네임스페이스 |  |  | 네임스페이스 입력 주의 안내 문구 추가 애플리케이션 등록 화면에서 사용자가 네임스페이스를 입력할 때, 매니페스트(YAML) 내 namespace 값이 실제 배포에 우선 적용될 수 있음을 안내 적용 위치: 매니페스트 스크립트 영역 상단(가시성 높은 위치) 또는 네임스페이스 입력 필드 인근 예시 안내 문구) "매니페스트의 namespace가 실제 배포에 적용될 수 있습니다. 상단 네임스페이스와 일치 확인 필수" |  |  | 1 | 장덕상 | 김태현 | 1 | 하 | 2026-02-09 | 2026-02-24
|  |  |  | 개선사항 | 애플리케이션 등록 시 YAML 리소스 제약 |  |  | 리소스 제약 사전 안내 문구 추가 애플리케이션 등록 화면에서 YAML을 입력하기 전에 애플리케이션 등록 대상이 되는 Kubernetes 리소스 유형과 제한 사항을 사전에 안내 적용 위치: YAML 입력 영역 상단 또는 필드 인근 가신성이 높은 위치 예시 안내 문구) "애플리케이션 등록에서는 Pod 단독 리소스를 지원하지 않습니다. 애플리케이션 관리 대상이 되는 워크로드 리소스를 사용해 주세요." |  |  | 1 | 장덕상 | 김태현 | 1 | 하 | 2026-02-09 | 2026-02-24
|  |  |  | 개선사항 | 간트차트 상세 조회 후 설정 초기화로 인한 작업 흐름 단절 개선 |  |  | 간트차트 상세 조회 후 설정 초기화로 인한 작업 흐름 단절 개선 |  |  | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 중 | 2026-02-09 | 2026-02-24
|  |  |  | 개선사항 | 사용자별 그룹 관리 |  |  | 메뉴 이름 변경 및 화면 UI 변경 |  |  | 1 | 장덕상 | 문재영 | 1 | 중 | 2026-02-09 | 2026-02-24
|  |  |  | 개선사항 | 연 1회 자동 실행 배치(resetSerialNoEveryYearJobTrigger)의 수동 실행 정책 및 통제 흐름 개선 |  |  | 3.0.5.1 대응 해당 화면에서 경고성 문구 추가(강렬한 것으로) |  |  | 1 | 이하린 | 백민주 | 1 | 하 | 2026-02-09 | 2026-02-24
|  |  |  | 개선사항 | 프로젝트 단위 테스트 관련 테이블 변경 | [5 empty] | 1 | 이하린 | 곽지혜 | 1 | 하 | 2026-02-09 | 2026-02-24
|  | 기술검증 |  | 기술검증 | Trombone AI 기술 적용 |  |  | 항목 상세화는 상위기획 및 필요기술에 대한 결정 후 세무항목 추가 예정 |  |  | 1 | 박황균 | 문태준, 이찬웅 | 2 | 상 | 2026-01-05 | 2026-02-28
|  |  |  | 기술검증 | Trombone 개발에 필요한 신규기능에 대한 기술개발 |  |  | 항목 상세화는 상위기획 및 필요기술에 대한 결정 후 세무항목 추가 예정 |  |  | 1 | 박황균 | 문태준, 이찬웅 | 2 | 상 | 2026-01-05 | 2026-02-28
|  |  |  | 기술검증 | 기술 사전검증 |  |  | 기술점검 요청 발생 시 항목추가 예정 |  |  | 1 | 박황균 | 문태준, 이찬웅 | 2 | 중 | 2026-01-05 | 2026-02-28
|  |  |  | 기술검증 |  | 도입 및 설계 방안 도출 |  | 비 정기적으로 발생하는 환경설정에 대한 지원 |  |  | 1 | 박황균 | 문태준, 이찬웅 | 2 | 중 | 2026-01-05 | 2026-02-28
|  |  |  | 기술검증 | 운영 및 개발, 검증환경 설정 지원 |  |  | 비 정기적으로 발생하는 환경설정에 대한 지원 |  |  | 1 | 박황균 | 문태준, 이찬웅 | 2 | 중 | 2026-01-05 | 2026-02-28
[5 empty] | 컨텍스트허브 관리 | [5 empty] | 1 | 박황균 | 문태준, 이찬웅 | 2 | 중 | 2026-01-05 | 2026-02-28
|  | Okss |  | 유지보수 |  |  |  | 유지보수 및 신규 개발건 발생 시 항목추가 |  |  | 1 | 박황균 | 김량호, 유건 | 2 | 중 | 2026-01-05 | 2026-12-31
Formulas:
계획기간 = NETWORKDAYS([계획 시작일],[예상 완료일],휴일!$A2:A14)*[실제 투입인원]
실제 기간 = IF(NETWORKDAYS([실제 시작일],[구분],휴일!$A2:A14)<0,"",NETWORKDAYS([실제 시작일],[구분],휴일!$A2:A14))
실제 기간 = IF(NETWORKDAYS([실제 시작일],[구분],휴일!$A2:A14)<0,"",NETWORKDAYS([실제 시작일],[구분],휴일!$A2:A14))*[실제 투입인원]

## 휴일
휴일
2026-01-01 | 새해 첫날
2026-01-16 | 설날 연휴
2026-01-17 | 설날 연휴
2026-01-18 | 설날 연휴
2026-03-04 | 삼일절(대체 휴일)
2026-05-05 | 어린이날
2026-05-25 | 부처님오신날(대체 휴일)
2026-08-17 | 광복절(대체 휴일)
2026-09-24 | 추석 연휴
2026-09-25 | 추석
2026-10-05 | 개천절(대체 휴일)
2026-10-09 | 한글날
2026-12-25 | 크리스마스